Приложение  2

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта

в Катав-Ивановском

муниципальном округе»

ПАСПОРТ

Регионального проекта,  реализуемого вне национальных проектов

«Развитие физической культуры, массового спорта и подготовка спортивного резерва»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Региональный проект, реализуемый вне национальных проектов «Развитие физической культуры, массового спорта и подготовка спортивного резерва» |  | Срок реализации проекта 2026-2028 | (дата начала) 01.01.2026 | (дата окончания) 31.12.2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Полушкина Татьяна Павловна |  | Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального округа по социально-культурной политике |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | Воробьёв Юрий Владимирович |  | Управление физической культуры и спорта Администрации Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа Челябинской области | Государственная программа Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области №733-П от 25.12.2020г. |  |  |
|  | 1.1. | Подпрограмма Государственной программы Челябинской области (при наличии) | х |  |  |

| - Показатели проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя <1> |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача: «Повышение эффективности физкультурно-спортивной работы с населением округа по месту работы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан муниципального образования данной возрастной категории, % | НП |  | % | 55,0 | 58,30 | 61,0 | 63 | Возрастающий | Да |
| 2 | Задача: «Повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы с населением старшего возраста» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан муниципального образования данной возрастной категории, % |  | НП | % | 26,0 | 27,5 | 30,0 | 30,5 | Возрастающий | Да |

- 3. План достижения показателей проекта в 2026 году

| N п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Показатели Регионального проекта, реализуемого вне национальных проектов «Развитие физической культуры, массового спорта и подготовка спортивного резерва» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан муниципального образования данной возрастной категории | % | 55,00 | 55,00 | 55,30 | 55,50 | 55,80 | 56,50 | 56,70 | 57,00 | 57,50 | 58,00 | 58,10 | 58,30 |
| 1.4 | Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан муниципального образования данной возрастной категории | % | 26,00 | 26,3 | 26,6 | 26,7 | 26,8 | 26,9 | 27,0 | 27,1 | 27,2 | 27,3 | 27,4 | 27,5 |

- 4. Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) <1> | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Региональный проект, реализуемый вне национальных проектов «Развитие физической культуры, массового спорта и подготовка спортивного резерва» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие: Услуги специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением среднего возраста | шт | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Проведения групповых занятий и заполнения журналов | Оказание услуг (выполнение работ по договору) | Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан муниципального образования данной возрастной категории |
| 1.3 | Мероприятие: Услуги специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего возраста | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | Проведения групповых занятий и заполнения журналов | Оказание услуг (выполнение работ по договору) | Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан муниципального образования данной возрастной категории, % |

5. Финансовое обеспечение проекта

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ответственный исполнитель | Управление физической культуры и спорта Администрации Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |  |
| Всего на реализацию регионального проекта, в т.ч. | 1 037 200,00 | 6 257 500,08 | 6 257 500,08 | 13 552 200,16 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 1 035 600,00 | 4 088 900,08 | 4 088 900,08 | 9 213 400,16 |
| Местный бюджет | 1 600,00 | 2 168 600,00 | 2 168 600,00 | 4 338 800,00 |
| Мероприятие (результат) "Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением среднего возраста" (всего), в том числе | 725 920,00 | 725 920,00 | 725 920,00 | 2 177 760,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 724 920,00 | 724 920,00 | 724 920,00 | 2 174 760,00 |
| средства местного бюджета | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| Мероприятие (результат) "Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в возрасте от 6 до 29 лет" (всего), в том числе | 0,00 | 829 480,00 | 829 480,00 | 1 658 960,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 828 480,00 | 828 480,00 | 1 656 960,00 |
| средства местного бюджета | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ и физкультурно-спортивных организаций, находящихся в сельской местности и малых городах с населением до 50 тысяч человек | 0,00 | 1 100 323,00 | 1 100 323,00 | 2 200 646,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 1 100 323,00 | 1 100 323,00 | 2 200 646,00 |
| средства местного бюджета | 0,00 |  |  |  |
| Мероприятие (результат) "Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего возраста" (всего), в том числе | 311 280,00 | 311 280,00 | 311 280,00 | 933 840,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 310 680,00 | 310 680,00 | 310 680,00 | 933 840,00 |
| средства местного бюджета | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 1 800,00 |
| Мероприятие (результат) "Расходы на доведение средней заработной платы инструкторов по спорту и тренеров- преподавателей (тренеров), работающих в сельской местности и малых городах Челябинской области с населением до 50 тысяч человек, до среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Челябинской области | 0,00 | 3 290 497,08 | 3 290 497,08 | 6 580 994,16 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 3 290 497,08 | 3 290 497,08 | 6 580 994,16 |
| средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 6. План реализации в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель |  | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
|  |  | начало | конец |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Региональный проект, реализуемый вне национальных проектов «Развитие физической культуры, массового спорта и подготовка спортивного резерва» |  | 2026 | 2026 | УФКИС АДМИНИСТРАЦИИ КИМР, Воробьёв Юрий Владимирович, Начальник Управления физической культуры и спорта Администрации Катав-Ивановского муниципального округа |  | Х | Х |
| Задача: «Повышение эффективности физкультурно-спортивной работы с населением округа по месту работы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) Услуги специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением среднего возраста | 01.03.2026 | 30.11.2026 | УФКИС АДМИНИСТРАЦИИ КИМО, Воробьёв Юрий Владимирович, Начальник Управления физической культуры и спорта Администрации Катав-Ивановского муниципального округа | Х |  | Договор на оказания услуг Акт оказания услуги |
|  | Контрольная точка: Заключен договор на оказание услуг со специалистами по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением среднего возраста |  |  |  |  |  |  |
| Задача: «Повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы с населением старшего возраста» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат) Услуги специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего возраста | 01.03.2026 | 30.11.2026 | УФКИС АДМИНИСТРАЦИИ КИМО, Воробьёв Юрий Владимирович, Начальник Управления физической культуры и спорта Администрации Катав-Ивановского муниципального округа | Х |  | Договор на оказания услуг Акт оказания услуги |
|  | Контрольная точка: договор на оказание услуг со специалистами по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего возраста |  |  |  |  |  |  |

Приложение  3

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта

в Катав-Ивановском

муниципальном округе»

ПАСПОРТ

Регионального проекта, реализуемого вне национальных проектов

Региональный проект  «Развитие спортивной инфраструктуры»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Региональный проект, реализуемый вне национальных проектов «Развитие спортивной инфраструктуры» |  | Срок реализации проекта 2026-2028 | (дата начала) 01.01.2026 | (дата окончания) 31.12.2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Полушкина Татьяна Павловна |  | Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального округа по социально-культурной политике |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | Степанов Александр Александрович |  | Начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа Челябинской области | Государственная программа Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области №733-П 25.12.2020г. |  |  |
|  | 1.1. | Подпрограмма Государственной программы Челябинской области (при наличии) | - |  |  |

| N п/п |  | Показатели проекта | Уровень показателя <1> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача: «Развитие инфраструктуры, а также капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  | НП | % | 88,0 | 88,2 | 89,0 | 89,0 | Возрастающий | Да |

- 2. Показатели проекта

- 3. План достижения показателей проекта в 2026 году

| N п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача: «Развитие инфраструктуры, а также капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 |

- 4. Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) <1> | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача: «Развитие инфраструктуры, а также капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество построенных (реконструированных) и введенных в эксплуатацию объектов спорта | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| 1.1 | Мероприятие: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42*24 и плавательным бассейном 25*11 | шт | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |

- 5. Финансовое обеспечение проекта

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ответственный исполнитель | УКХ, ТиС |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта" (всего), в том числе | 105 730 600,00 | 355 666 840,00 | 0 | 461 397 440,00 |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| средства областного бюджета | 100 000 000,00 | 341 618 000,00 | 0 | 441 618 000,00 |
| средства местного бюджета | 5 730 600,00 | 14 048 840,00 | 0 | 19 779 440,00 |

| 6. План реализации проекта в текущем году |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
|  |  | начало | конец |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача: «Развитие инфраструктуры, а также капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Развитие спортивной инфраструктуры» Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта Контрольная точка 1.1 Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта) |  | 01.01.2026 | 31.12.2026 | УКХ ТиС, Степанов Александр Александрович, начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального округа | г.Катав-Ивановск, ул. Степана Разина, 41 | КС-2, КС-3 |

Приложение  4

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта в Катав-Ивановском

муниципальном округе»

ПАСПОРТ

Регионального проекта, реализуемого вне национальных проектов

«Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Региональный проект, реализуемый вне национальных проектов «Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта» |  | Срок реализации проекта 2026-2028 | (дата начала) 01.01.2026 | (дата окончания) 31.12.2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Полушкина Татьяна Павловна |  | Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального округа по социально-культурной политике |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | Воробьёв Юрий Владимирович |  | Управление физической культуры и спорта Администрации Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа Челябинской области | Государственная программа Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области №733-П 25.12.2020г. |  |  |
|  | 1.1. | Подпрограмма Государственной программы Челябинской области (при наличии) | - |  |  |

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя <1> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача «Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | НП | % | 9,7 | 10,0 | 10,0 | 10,5 | Возрастающий | Да |

- 2. Показатели проекта

- 3. План достижения показателей проекта в 2026 году

| N п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача: 3. Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

- 4. Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) <1> | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача: 3. Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта |  |  |  |  |  |  | Проведения групповых занятий и заполнения журналов | Оказание услуг (выполнение работ по договору) | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % |
| 1.1 | Мероприятие: Услуги по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |

- 5. Финансовое обеспечение проекта

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ответственный исполнитель | Управление физической культуры и спорта Администрации Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |  |
| Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья | 207 620,00 | 207 620,00 | 207 620,00 | 622 860,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 207 120,00 | 207 120,00 | 207 120,00 | 621 360,00 |
| средства местного бюджета | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1 500,00 |

| 6. План реализации проекта в текущем году |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель |  | Вид подтверждающего документа |
|  |  | начало | конец |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача: 3. Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта; |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) Услуги специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья Контрольная точка 1.1 Заключен договор на оказания услуг |  | 01.03.2026 | 30.11.2026 | УФКИС АДМИНИСТРАЦИИ КИМО,Воробьёв Юрий Владимирович, Начальник Управления физической культуры и спорта Администрации Катав-Ивановского муниципального округа | Х | Договор на оказания услуг Акт оказания услуги |