ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1

к муниципальной программе «Повышение эффективности мер по социальной защите и поддержке населения Катав-Ивановского муниципального района»

ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального проекта | «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | | |
| Краткое наименование муниципального проекта | Финансовая поддержка семей при рождении детей | Срок реализации проекта | 01.01.2020 – 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Заместитель ГлавыКатав-Ивановского муниципального районапо социально-культурной политике | | |
| Руководитель муниципального проекта | Васильева О.Г., начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | | |
| Администратор муниципального проекта | Логинова Е.М., заместитель начальника УСЗН Катав-Ивановского муниципального района | | |
| Связь с государственными программами Челябинской области | Государственная программа Челябинской области «Развитие социальной защиты населения в Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 20.12.2016 № 674-П | | |
| Связь с муниципальными программами Катав-Ивановского муниципального района | Муниципальная программа «Повышение эффективности мер по социальной защите и поддержке населения Катав-Ивановского муниципального района», утвержденная постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от16.02.2022 г.№ 141\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |

1. Показатели муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | Информационная система (источник данных) |
| значение | дата | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 |  |  | Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей | | | | | | | | |
| 1.1 | Численность семей с детьми, охваченных мерами социальной поддержки | МП | семьи | 222 | 01.01.2021 | 222 | 215 | 228 | 173 | 213 | - |

1. Результаты муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование результата | Муниципальный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | Период, год | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| значение | дата | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 |  | | |  | Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей | | | | | | | | | |
| 1.1 | Семьи при рождении ребенка получат областное единовременное пособие при рождении ребенка | - | семьи | | | 218 | 01.01.2021 | 218 | 210 | 226 | 168 | 165 | Министерством социальных отношений Челябинской области будут доведены лимиты бюджетных обязательств на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате областного единовременного пособия  Управлением социальной защиты населения Администрации Катав-Ивановского муниципального района будет осуществлено назначение и выплата областного единовременного пособия | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 1.2 | Семьи при рождении одновременно двух и более детей получат единовременное социальное пособие семьям, в которых одновременно родилось двое и более детей | - | семьи | | | 4 | 01.01.2021 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | Управлением социальной защиты населения Администрации Катав-Ивановского муниципального района будет осуществлено назначение и выплата единовременного социального пособия семьям, в которых одновременно родилось двое и более детей | Оказание услуг (выполнение работ) |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) | | | | | Всего  (тыс. руб.) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 |  |  | Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей | | | | | | |
| 1. | Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» | | | 695,3 | 671,3 | 1331,5 | 1074,8 | 1117,7 | 4890,6 |
| 2. | Выплата единовременного пособия в связи с рождением двойняшек (тройняшек) в соответствии с Решением Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 18.07.2007 № 493 | | | 120,0 | 150,0 | 90,0 | 170,0 | 120,0 | 650,0 |
|  | Всего по муниципальному проекту, в том числе: | | | 815,3 | 821,3 | 1421,5 | 1244,8 | 1237,7 | 5540,6 |
|  | межбюджетные трансферты бюджету Катав-Ивановского муниципального района из бюджета Челябинской области | | | 695,3 | 671,3 | 1331,5 | 1074,8 | 1117,7 | 4890,6 |
|  | местный бюджет | | | 120,0 | 150,0 | 90,0 | 170,0 | 120,0 | 650,0 |

1. Дополнительная информация

Муниципальный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (Катав-Ивановский муниципальный район) направлен на совершенствование механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей, рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей.

Всего за время проекта осуществлены выплаты областного единовременного пособия в связи с рождением детей 987 семьям, вне зависимости от уровня среднедушевого дохода семьи.

В соответствии с Решением Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 18.07.2007 № 493 единовременное пособие при рождении двойняшек (тройняшек) получили 20 семей.

Реализация мероприятий муниципального проекта оказывает влияние на достижение целевого показателя регионального проекта, а также на достижение национальных целей развития Российской Федерации: обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

План мероприятий по реализации муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание |
| 1 | Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей | | | | | |
| 1.1 | Результат «Семьи при рождении ребенка получат областное единовременное пособие при рождении ребенка» | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Васильева О.Г.,  начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | В целях оказания финансовой поддержки семьям при рождении ребенка (вне зависимости от статуса малообеспеченной семьи) будет осуществлено назначение и выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка | https://uszn15.eps74.ru/htmlpages/Show/NacionalnyjproektDemografiya |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2022 | Васильева О.Г.,  начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | отчет об использовании средств, выделенных из областного бюджета | отчет об использовании средств, выделенных из областного бюджета |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2023 | Васильева О.Г.,  начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | отчет об использовании средств, выделенных из областного бюджета | отчет об использовании средств, выделенных из областного бюджета |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | Васильева О.Г.,  начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | отчет об использовании средств, выделенных из областного бюджета | отчет об использовании средств, выделенных из областного бюджета |
| 1.2 | Результат «Семьи при рождении одновременно двух и более детей получат единовременное социальное пособие семьям, в которых одновременно родилось двое и более детей» | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Васильева О.Г.,  начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | В целях оказания финансовой поддержки семьям при рождении ребенка (вне зависимости от статуса малообеспеченной семьи) будет осуществлено назначение и выплата единовременного социального пособия семьям, в которых одновременно родилось двое и более детей» | РМПhttps://uszn15.eps74.ru/htmlpages/Show/NacionalnyjproektDemografiya |
| 1.2.1 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 31.12.2022 | Васильева О.Г.,  начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | Решение Собрания депутатов о бюджете района на текущий финансовый год | http://katavivan.ru/node/18411 |
| 1.2.20 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2022 | Васильева О.Г.,  начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | отчет об исполнении бюджета | отчет о финансировании |
| 1.2.3 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 31.12.2023 | Васильева О.Г.,  начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | Решение Собрания депутатов о бюджете района на текущий финансовый год | http://katavivan.ru/node/18411 |
| 1.2.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2023 | Васильева О.Г.,  начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | отчет об исполнении бюджета | отчет о финансировании |
| 1.2.5 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 31.12.2024 | Васильева О.Г.,  начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | Решение Собрания депутатов о бюджете района на текущий финансовый год | http://katavivan.ru/node/18411 |
| 1.2.6 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | Васильева О.Г.,  начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | отчет об исполнении бюджета | отчет о финансировании |

Участники муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Роль в муниципальном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |
| 1 | Руководитель муниципального проекта | Васильева О.Г. | Начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района по социально-культурной политике | 5 |
| 2 | Администратор муниципального проекта | Логинова Е.М. | Заместитель начальника УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | Васильева О.Г.,  начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | 5 |
| Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту | | | | | |
| 3 | Руководитель муниципального проекта | Васильева О.Г. | Начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района по социально-культурной политике | 5 |
| 4 | Администратор муниципального проекта | Логинова Е.М. | Заместитель начальника УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | Васильева О.Г.,  начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | 5 |
| Семьи при рождении ребенка получат областное единовременное пособие при рождении ребенка | | | | | |
| 5 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Васильева О.Г. | Начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района по социально-культурной политике | 5 |
| 6 | Участник муниципального проекта | Логинова Е.М. | Заместитель начальника УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | Васильева О.Г.  начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | 5 |
| Семьи при рождении одновременно двух и более детей получат единовременное социальное пособие семьям, в которых одновременно родилось двое и более детей | | | | | |
| 7 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Васильева О.Г. | Начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района по социально-культурной политике | 5 |
| 8 | Участник муниципального проекта | Логинова Е.М. | Заместитель начальника УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | Васильева О.Г.  начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | 5 |