6. План реализации проекта в 2025 году

| № п/п | Наименования мероприятия (результата) контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1. Вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества, в мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое, духовное, интеллектуальное и творческое развитие молодежи |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Муниципальный этап Всероссийского молодежного фестиваля патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» | 08.04.2025 | 08.04.2025 | Управление образования | Приказ |
| 1.2 | Муниципальный этап акции «Вахта памяти» и мероприятия, посвященные Дню Победы | 01.04.2025 | 10.05.2025 | Управление образования | Приказ |
| 1.3 | Муниципальный этап областной акции «Я –гражданин России» | 10.04.2025 | 30.04.2025 | Управление образования | Приказ |
| 1.4 | Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание молодёжи | 15.08.2025 | 30.09.2025 | Управление образования | Приказ |
| 1.5 | Семинар на тему предпринимательства на территории Катав-Ивановского муниципального района | 07.07.2025 | 07.07.2025 | Управление образования | Приказ |
| 1.6 | Муниципальные конкурсы молодежных проектов | 01.06.2025 | 30.06.2025 | Управление образования | Приказ |
| 1.7 | Молодежный грантовый конкурс | 14.11.2025 | 10.12.2025 | Управление образования | Приказ |
| 1.8 | Молодежный образовательный форум | 01.07.2025 | 01.08.2025 | Управление образования | Приказ |
| 1.9 | Муниципальный отбор кандидатов на соискание ежегодной стипендии Губернатора Челябинской области для поддержки талантливой молодежи | 01.06.2025 | 10.10.2025 | Управление образования | Приказ |
| 1.10 | Фестиваль КВН на приз Главы Катав-Ивановского муниципального района | 01.10.2025 | 15.11.2025 | Управление образования | Приказ |
| 1.11 | День, посвященный памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга, день солидарности в борьбе с терроризмом | 01.09.2025 | 05.09.2025 | Управление образования | Приказ |
| 1.12 | Мероприятия, направленные на повышение электоральной активности и развитие правовой грамотности | 10.09.2025 | 20.09.2025 | Управление образования | Приказ |
| 1.13 | Круглый стол по противодействию экстремизму и терроризму | 03.09.2025 | 03.09.2025 | Управление образования | Приказ |
| Задача 2: Вовлечение молодежи в добровольчество (волонтерство) и деятельность добровольческих объединений |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в добровольческую (волонтёрскую)деятельность | 01.06.2025 | 30.12.2025 | Управление образования | Приказ |
| 2.2 | Мероприятия, направленные на укрепление института молодой семьи, популяризации семейных ценностей в молодёжной среде | 01.06.2025 | 30.07.2025 | Управление образования | Приказ |
| 2.3 | Мероприятия, направленные на поддержку работающей молодёжи | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Управление образования | Приказ |
| Задача 3:Обеспечение информационного вовлечения молодых граждан в мероприятия, реализуемых в сфере молодежной политики |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение информационного вовлечения молодых граждан в мероприятия, реализуемых в сфере молодежной политики | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управление образования | Отчет |