ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3

к муниципальной программе «Повышение эффективности мер по социальной защите и поддержке населения Катав-Ивановского муниципального района»

ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Цифровое государственное управление»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального проекта | «Цифровое государственное управление» | | |
| Краткое наименование муниципального проекта | Цифровое государственное управление | Срок реализации проекта | 01.01.2020 – 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Полушкина Т.П., заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района по социально-культурной политике | | |
| Руководитель муниципального проекта | Васильева О.Г., начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | | |
| Администратор муниципального проекта | Логинова Е.М., заместитель начальника УСЗН Катав-Ивановского муниципального района | | |
| Связь с государственными программами Челябинской области | Государственная программа Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 03.12.2020 № 646-П | | |
| Связь с муниципальными программами Катав-Ивановского муниципального района | Муниципальная программа «Повышение эффективности мер по социальной защите и поддержке населения Катав-Ивановского муниципального района», утвержденная постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 16.02.2022 г. № 141 | | |

1. Результаты муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование результата | Муниципальный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| значение | дата | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Закупка отечественного программного обеспечения и платформ | - | шт. | - | - | - | - | - | 3 | - | Приобретение автоматизированного рабочего места с отечественной операционной системой для органов социальной защиты населения | Приобретение товаров, работ, услуг |
| - | - | - | - | - | 2 | - | Приобретение организационной техники для органов социальной защиты населения | Приобретение товаров, работ, услуг |

3. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) | | | | | Всего  (тыс. руб.) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти | | | | | | |
| 1.1 | Закупка отечественного программного обеспечения и платформ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,0 | 0,00 | 304,0 |
|  | Всего по муниципальному проекту, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,0 | 0,00 | 304,0 |
|  | межбюджетные трансферты бюджету Катав-Ивановского муниципального района из бюджета Челябинской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,0 | 0,00 | 304,0 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта «Цифровое государственное управление»

План мероприятий по реализации муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание |
| 1 | Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти | | | | | |
| 1.1 | Результат «Закуплено отечественное программное обеспечение и платформы» | - | 31.12.2023 | Васильева О.Г.,  начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | Приобретение автоматизированного рабочего места с отечественной операционной системой для органов социальной защиты населения и организационной техники для органов социальной защиты населения |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Приобретено три автоматизированных рабочих мест с установленной отечественной операционной системой для органов социальной защиты населения» | - | 31.12.2023 | Васильева О.Г.,  начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Приобретено две единицы организационной техники для органов социальной защиты населения» | - | 31.12.2023 | Васильева О.Г.,  начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района |  |  |

Участники муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Роль в муниципальном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |
| 1 | Руководитель муниципального проекта | Васильева О.Г. | Начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | Полушкина Т.П.,  заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района по социально-культурной политике | 5 |
| 2 | Администратор муниципального проекта | Логинова Е.М. | Заместитель начальника УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | Васильева О.Г.,  начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | 5 |
| Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту | | | | | |
| 3 | Руководитель муниципального проекта | Васильева О.Г. | Начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | Полушкина Т.П.,  заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района по социально-культурной политике | 5 |
| 4 | Администратор муниципального проекта | Логинова Е.М. | Заместитель начальника УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | Васильева О.Г.,  начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | 5 |
| Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти | | | | | |
| 5 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Логинова Е.М. | Заместитель начальника УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | Полушкина Т.П.,  заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района по социально-культурной политике | 5 |
| 6 | Участник муниципального проекта | Подшивалова Л.С. | Старший экономист УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | Васильева О.Г.  начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района | 30 |