## Лист1
СПРАВКА
Об освоении денежных средств, направленных на реализацию наказов в 2024 году
| Реш. СДКИМР № 500 от 20.06.2024 | Направление расходов | ГРБС | Выделено | Расход на 05.11.24 | Примечание
1 | Адамович А.И. | ПСД для водоснабж. мкр.Колышкино - 450,0; освещение двор.территор. ул.Ленина 17,19, Ст.Разина,24 - 400,0т.р | 450,0 -К-Ив ГП | 850 | 0 | Аукцион не состоялся (2 раза)
|  |  | 400,0 -К-Ив ГП |  | 0 | Подготовка ПСД
2 | Меркурьева Г.Г | ПСД для водоснабж. мкр.Колышкино г.К-Ив | К-Ив ГП | 800 | 0 | Аукцион не состоялся (2 раза)
3 | Мельзак Л.М. | ремонт козырьков, премык. к парапету д/с Аленушка 153,9; (650,0) - ремонт пола 547,8 и приобр.фотоаппарата 102,2 для библиотеки | 153,9 - Образов | 803.9 | 153.8
|  |  | 650,0 - Культ |  | 650
4 | Буяльская Е.Б. | отсыпка дорожного полотна пер.1,2 Дудин, ул.М.Площадь, Ленина, Пугачевская | К-Ив ГП | 800 | 691.4
5 | Решетов А.С | ремонт клуба с.В-К 306,6; устр-во детс.игров.форм 128,0; ремонт дорог 300,0, приобр.2-х мотопомп, емкости для воды Бед СП 100,0 | 306,6 - Культ | 834.6 | 0 | Работы ведутся, оплата ноябрь
|  |  | 128,0 -К-Ив ГП |  | 0 | Договор от 06.09
|  |  | 300,0 -К-Ив ГП |  | 0 | Подготовка прямых МК
|  |  | 100,0-Бед СП |  | 100
6 | Гулин Д.А. | ремонт СДК с.Аратское 477,4; ремонт пешехол.дорожек ООШ № 5 г.К-Ив 396,8 | 477,4 - Культ | 874.2 | 0 | Работы ведутся, оплата ноябрь
|  |  | 396,8 - Образов |  | 0 | Работы выполн., оплата до 08.11
7 | Николаев А.В. | отсыпка дорог ул.Комсомольская, Восточная | К-Ив ГП | 800 | 0 | Подготовка ПСД
8 | Калиничев Е.В. | ремонты: клуб "Жилпоселок" 195,3; клуб п.Совхозный 253,5; клуб с.Меседа 301,0; тепл.узел д/с Ягодка 77,3 | 195,3 - Культ | 827.1 | 195.3
|  |  | 253,5 - Культ |  | 0 | Работы выпол-ны, акт от 31.10.2024, оплата ноябрь
|  |  | 301,0 - Культ |  | 301
|  |  | 77,3 - Образов |  | 77.3
9 | Васильев А.В. | лыж.мази 50,0,спор.инвентарь СОШ №2 К-Ив 30,0; ремонт, огражд.тротуаров, отсыпка дорог 720,0 | 50,0 - Образов | 800 | 50
|  |  | 30,0 - Образов |  | 30
|  |  | 720,0 -К-Ив ГП |  | 0 | Договора от 16.09
10 | Чуксин Я.А. | ремонт дорог ул.Дачная, пер.Дачный г.К-Ив | К-Ив ГП | 800 | 0 | Договор от 10.09. Выполнены работы на 570,4 т.р
11 | Печников А.Г. | ремонт спорт.зала СОШ № 2 г.Юр 900,0 | Образов | 900 | 900
12 | Пилецкий А.А. | асфальт покрытия дороги вдоль гор.кладбища | Юр ГП | 800 | 0 | Работы ведутся, оплата ноябрь
13 | Мустафин А.И. | ремонт наруж.пожар.лестн. д/с Медвежонок 1350,4 | Образов | 1350.4 | 0 | Работы ведутся, оплата ноябрь
14 | Куликова Е.А. | устр-во асфальт.покрытия ул.И.Тар,27 до ул.Советск. | Юр ГП | 800 | 0 | Работы ведутся, оплата ноябрь
15 | Уфимцева О.Е | отсыпка дороги после газификации п.Сосновка | Юр ГП | 800 | 800
16 | Шубин Г.А. | устр-во пожарн.пирса в районе п.Василовка 786,6; отсыпка дорог ул.Гончарова к д.26 50,0т.р. | Юр ГП | 836.6 | 786.6
|  | ИТОГО | 0 | 13676.8 | 4735.4