Администрация

Верх-Катавского сельского поселения

Катав - Ивановского муниципального района

Челябинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«  28   »  июня 2024 г.                                                                     №16

О внесении изменений в  муниципальную программу

«Повышение уровня пожарной безопасности

Верх-Катавского сельского поселения

Катав-Ивановского муниципального района

Челябинской области на 2023-2027гг.»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральным законом от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Уставом Верх-Катавского сельского поселения, Администрация Верх-Катавского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в  муниципальную Программу «Повышение уровня пожарной безопасности  Верх-Катавского сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района  Челябинской области на 2023-2027гг.»(постановление №8 от 14.02.2023г.)

1.1.Изложить данную программу в новой редакции.

2. Настоящую Программу разместить на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Верх-Катавского

сельского поселения                                                                И.Н.Макушева

Утверждено:

Постановлением Администрации

Верх-Катавскогоселского поселения

Катав-Ивановского муниципального района

от 14.02.2023г. № 08

Муниципальная программа

«Повышение уровня пожарной безопасности

Верх-Катавского сельского поселения

Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области

на 2023-2027гг.»

(в редакции от 28.06.2024г.№16)

Паспорт

муниципальной  программы Верх-Катавского сельского поселения

«Повышение уровня пожарной безопасности Верх-Катавского сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области на 2023 -2027гг.»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы (подпрограммы) | Администрация Верх-Катавского сельского поселения |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы (подпрограммы) | - Отдел по экономике, финансам инвестиционной политике и исполнению бюджета; -Организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе выбора подрядчика в соответствии с действующим законодательством. |
| Подпрограммы муниципальной программы | - |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы (подпрограммы): |  |
| - Основные цели муниципальной программы (подпрограммы) | Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенного пункта, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения; |
| - Основные задачи муниципальной программы (подпрограммы) | - Защита жизни и здоровья граждан; - Обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения; - Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; - Организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний; - Развитие материально-технической базы и переоснащение средств пожаротушения; - Участие граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в борьбе с пожарами; |
| - Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы (подпрограммы) | - Оборудование площадки с твердым покрытием размером не менее 12х12 м, а также подъездными путями к пожарным водоемам для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года . -Увеличение оснащенности населенных пунктов первичными средствами пожаротушения-30шт,огнетушители 3шт. -увеличение средств социальной рекламы и пропаганды направленной на соблюдение мер противопожарной безопасности- 4шт. - постоянное обеспечение обустройства сельских населенных пунктов прилегающих к лесным массивам противопожарными минерализованными полосами- 4000м; - организация обучения населения мерам пожарной безопасности –раб.Адм.2чел, ДПД 15чел., рук.учрежд.-8чел. - уровень информированности населения о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности 100%. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы (подпрограммы) | 2023- 2027гг. 1этап-2023г 2этап-2024г.- 2025гг 3этап-.2026 -2027гг |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы) | 2023г.- 91,8тыс.руб. 2024г.- 20,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) | - снижение риска пожаров в Верх-Катавском сельском поселении, относительное сокращение потерь, наносимых огнем, гибели и травматизма людей, средств, расходуемых на ликвидацию последствий пожаров, приобретение мотопомпы и комплектующих материалов для первичных средств пожаротушения, создание современной нормативной правовой базы обеспечения пожарной безопасности в поселении. |

## 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее

решения программными методами

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и неисправность печного отопления. Для стабилизации обстановки с пожарами Администрацией Верх-Катавского сельского поселения  ведется определенная работа по предупреждению пожаров:

-проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

-проводятся совещания с  руководителями объектов и ответственными за пожарную безопасность по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

-при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется ветхому жилью, жилью социально неадаптированных граждан;

- проводится инструктаж  по пожарной безопасности среди населения;

- создана добровольная пожарная дружина Верх-Катавского сельского поселения.

Вместе с тем подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, поскольку система мер по противопожарной пропаганде и обучению мерам пожарной безопасности недостаточна.

Удалённость поселения до ближайшей ПЧ составляет 25км по грунтовой дороге. Прибытие пожарных расчётов составляет 40-60мин. Из выше указанного возникла необходимость в приобретении пожарной мотопомпы и комплектующих материалов для первичных средств пожаротушения, что будет способствовать повышению готовности всех сил и средств для ликвидации пожара.

В селе отсутствует звуковое оповещение, которое необходимо для оповещения населения о пожаре. В поселении имеются естественные водоисточники. В  соответствии с требованиями пожарной безопасности и выполнения Предписания надзорных органов, необходимо обеспечить подъезд к водоемам, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, обеспечив обустройство разворотных площадок с твердым покрытием размером 12*12 метров для  установки пожарных автомобилей.

В границах с лесничествами, не созданы защитные противопожарные
минерализованные полосы, предупреждающие распространение огня от
природных пожаров. В соответствии с требованиями пожарной безопасности и
выполнения Предписания надзорных органов, необходимо создать защитные
минерализованные полосы.

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» обеспечение первичных мер пожарной безопасности предполагает:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных  программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7)  обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) создание условий для организации  обучения добровольной пожарной дружины, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

10) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами;

11) оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения.

Разработка и принятие настоящей Программы позволят поэтапно решать обозначенные вопросы.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы.

Цель Программы - Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения;

Задачи Программы:

Защита жизни и здоровья граждан;

Обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

Организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний;

Развитие материально-технической базы и переоснащение средств пожаротушения;

Участие граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участие в борьбе с пожарами;

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Период действия Программы – 5лет (2023-2027 годы).
Для проведения всей совокупности мероприятий, направленных на
исключение возможности возникновения пожаров и ограничения их последствий,
и их финансирования в полном объеме необходимо реализовать настоящую
Программу в три этапа:

I этап – 2023 год;

II этап – 2024-2025 годы;

III этап – 2026-2027 годы.

Реализация мероприятий по каждому этапу отображена в Приложении 1.

4.Система мероприятий муниципальной программы.

В целях решения вышеперечисленных задач планируется осуществить следующие важные мероприятия, указанные в Приложении 1.

5.Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение отображено в Приложении 1.

Мероприятия Программы и объёмы их финансирования подлежат ежегодной корректировке.

6.Организация управления и механизм реализации муниципальной программы.

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Верх-Катавского сельского поселения.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию

программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их

финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных , текущих и иных  расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Общий контроль за реализацией Программы и контроль текущих мероприятий Программы осуществляет глава сельского поселения .

7.Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

(Приложение 2.)

8.Методика оценки эффективности муниципальной программы.

Критериями  оценки  эффективности и результативности реализации  муниципальной  программы  являются:

- степень достижения заявленных результатов реализации муниципальной программы;

- степень достижения запланированного уровня затрат на реализацию муниципальной программы;

-    коэффициент эффективности реализации муниципальной программы.

Степень достижения заявленных результатов реализации муниципальной программы производится на основании информации за отчетный год о достигнутых результатов (показателях) и проведенных мероприятиях.

Эффективность достижения каждого показателя программы рассчитывается по следующей формуле:

Эni=Tф/ Tпл*100%

где Эni–эффективность достижения каждого показателя;

Tф – фактическоезначение показателя, достигнутое в ходе реализации  муниципальной программы;

Tпл– плановое значение показателя в соответствии с программой.

Оценка эффективности реализации программы по степени достижения показателей в целом определяется на основе расчетов по следующей формуле:

Э = (Эl+Э2+….+Эn) / M

где Э – эффективность достижения показателей в целом по программе (процентов);

Э1, Э2, …., Эn – эффективность  достижения соответствующего показателя муниципальной программы;

М – количество показателей муниципальной программы.

Степень достижения запланированного уровня затрат на реализацию муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

З = (Зф/ Зпл) *100%

где З–эффективность использования запланированных затрат на реализацию  муниципальной программы;

Зф – фактическое значение объемов финансирования муниципальной программы;

Зпл – плановое значение объемов финансирования муниципальной программы

Коэффициент эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается как отношение эффективности достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к эффективности использования запланированных затрат на ее реализацию.

Коэффициент эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

E = (Э / З) * 100%

где Е – коэффициент эффективности реализации муниципальной программы;

Э – эффективность достижения показателей в целом по программе;

З – эффективность использования запланированных затрат на реализацию  муниципальной программы.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы выносятся одно из следующих решений:

|  | Выводы об эффективности реализации муниципальной программы (ЭРП) | Критерий оценки эффективности ЭРП |
| --- | --- | --- |
| 1 | Неэффективная | менее 50 % |
| 2 | Удовлетворительная | 50 % – 79 % |
| 3 | Эффективная | 80 % – 99 % |
| 4 | Высокоэффективная | 100 % |

Заключение по результатам оценки реализации  муниципальной  программы

- Администрация Верх-Катавского сельского поселения в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, размещает сводную информацию о ходе реализации  и об оценке эффективности реализации муниципальных программАдминистрации Верх-Катавского сельского поселения на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района.

-Решение  о сокращении бюджетных ассигнований, приостановлении или досрочном прекращении  муниципальной  программы по оценке эффективности  ее реализации принимается не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Совет депутатов Верх-Катавского сельского поселения.

Указанное решение оформляется постановлением Администрации Верх-Катавского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу или об отмене муниципальной программы, которое готовит ответственный исполнитель муниципальной программы.

Сводная информация об оценке эффективности оформляется в таблицах1,2,3

Таблица1

Анализ объемов финансированиямероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование задачи мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Абсолютное отклонение | Эффективность использования затрат | Причины отклонения фактического финансирования от планового | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  | гр.5-гр.4 | гр.5 / гр.4*100 |  |  |
|  | Наименование программы |  |  |  |  |  |  | Администрация Верх-Катавского сельского поселения |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 | МБ |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  | …………… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе (подпрограмме) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Верх-Катавского сельского поселения                         И.Н.Макушева

Таблица2

Анализ показателейрезультативности  муниципальной  программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Абсолютное отклонение | Эффективность достижения показателя | Эффективность реализации программы по степени достижения показателей | Причины отклонения фактического значения от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  | гр.5-гр.4 | гр.5 / гр.4*100 | Э = (Эl+Э2+….+Эn) / M |  |
|  | Наименование программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 | % |  |  |  |  | Х |  |
| 1.2 | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. | % |  |  |  |  | Х |  |
|  | Целевой показатель 2 |  |  |  |  |  | Х |  |
|  | И.т.д. |  |  |  |  |  | Х |  |

Таблица3

Эффективность реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы) | Финансирование, тыс. руб. |  | Оценка эффективности программы |  |  | Выводы об эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем ассигнований, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Фактически освоенный объем финансирования программы | Эффективность достижения показателей программы | Эффективность использования затрат на реализацию программы | Коэффициент эффективности реализации программы (% ЭРП) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | гр. 4 приложения 1 | гр. 5 приложения 1 | гр.7 приложения 2 | гр.7 приложения 1 | гр. 5 / гр.6 *100 | (неэффективная, удовлетворительная, эффективная, высокоэффективная) |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Система основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы |  | Источник финансирования |  | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения задач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023г |  |  |  |  | 2024г. |  |  |  | 2025г. |  |  |  | 2026.г |  |  |  | 2027г. |  |  | наименование показателя/(ед. измер) |  |  | 2023 г. |  |  | 2024г. 2025г. |  |  |  | 2026г 2027г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Цель программы:Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенного пункта, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 программы Защита жизни и здоровья граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие1. Обеспечение средствами профилактики возникновения пожара (дымовой извещатель) престарелых одиноких граждан, инвалидов, социально неблагополучных граждан |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Количество извещателей(шт) Показатель 2 Показатель 3 и.т.д. показатель1 площадь опахиваемой территории–м Показатель1 Кол-во жителей-% |  |  |  | 5 4000 100% |  |  | 5 4000 100% |  |  |  | 5 4000 100% |  | Администрация Верх-Катавского сельского поселения |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия 2 Устройство минерализованных полос вокруг сельского поселения Мероприятие 3. Установление особого противопожарного режима на территории поселения, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия. |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подрядчик, в определенный в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 20,00 |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего ФБ ОБ МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 программы Обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия 1… Оборудование в соответствии с правилами пожарной безопасности площадки для заправки пожарного автомобиля Мероприятие 2 Содержание подъездных путей к имеющимся водоисточникам–речка. |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Количество обустройства пирсов (шт) Показатель1 Протяжённость пути -м |  |  |  | 1 500 |  |  |  | 1 500 |  |  |  | 1 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Верх-Катавского сельского поселения |  |  |
|  |  |  |  | Всего ФБ ОБ МБ | Финансирование входит в очистку дорог по поселению в зимнее время |  |  |  |  | Финансирование входит в очистку дорог по поселению в зимнее время |  |  |  | Финансирование входит в очистку дорог по поселению в зимнее время |  |  |  | Финансирование входит в очистку дорог по поселению в зимнее время |  |  |  | Финансирование входит в очистку дорог по поселению в зимнее время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3 программы Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие1 Наведение порядка около личных подворий, учреждений, ветхих сооружений. |  |  | ФБ ОБ МБ Всего |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Показатель1 Ликвидация захламлённости по улицам поселения -% |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  | Администрация Верх-Катавского сельского поселения |
|  | Задача 4 программы |  |  | Организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие1. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности. Мероприятие 2. Установка средств социальной рекламы и пропаганды: информационных стендов, баннеров, и систематическое обновление; изготовление методиче ских материалов, плакатов, памяток на противопожарную тематику . |  |  | ФБ ОБ МБ Всего ФБ ОБ МБ Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель1 Количество раб.адм.-чел. Показатель2 Рук.учрежд.-чел. Показатель1 Кол-во баннеров и инф.стендов Показатель2 Кол-во плакатов Показатель3 Кол-во методических мат., памяток – шт. |  |  | 2 8 1 2 150 |  |  |  |  | 2 По мере необходимости 1 2 150 |  |  |  | 2 По мере необходимости 1 2 150 |  |  | Специалист по делам ГО и ЧС. Подрядчик, Определенный в соответствии с действующим законодательством |
|  | Задача 5 |  |  | Развитие материально-технической базы и переоснащение средств пожаротушения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушители ОП-4) Мероприятие2 Приобретение мотопомпы С пожарными рукавами Мероприятие 3. Приобретение звуковой сигнализации (сирены) для оповещения населения на случай пожара |  |  | ФБ ОБ МБ Всего ФБ ОБ МБ Всего ФБ ОБ МБ Всего |  |  |  | 21,8 21,8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Показатель1 Кол-во огнетушителей-шт. Показатель1 Показатель1 Кол-во звуковых сирен шт. |  |  | 1 2 0 |  |  |  |  | 2 2 0 |  |  |  | 0 2 0 |  | Администрация Верх-Катавского сельского поселения Администрация Верх-Катавского сельского поселения Администрация Верх-Катавского сельского поселения |  |
|  |  | Задача6Участие граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участие в борьбе с пожарами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие1 Обучение ДПД Мероприятие2. Приобретение пожарного инвентаря (багры, лопаты, вёдра) и оборудование пожарных щитов. |  |  | ФБ ОБ МБ Всего ФБ ОБ МБ Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель1 Кол-во добровольных пожарных Показатель1 Кол-во багров Показатель2 Кол-во лопат Показатель 3 Кол-во вёдер |  |  | 15 5 5 5 |  |  |  | 15 5 5 5 |  |  |  | 15 0 5 5 |  | Специалист по делам ГО и ЧС. Администрация Верх-Катавского сельского поселения |  |
|  | Всего по программе |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  | 91,8 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 91,8 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Форма

ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

«Повышение уровня пожарной безопасности Верх-Катавского сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области на 2023 -2027гг.»

(наименование муниципальной программы (подпрограммы)

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Наименование индикативного показателя реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Базовое значение индикативного показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение индикативного показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства бюджета | Другие источники (в разрезе) |  |  |  | 2023г. | 2024г. 2025г. | 2026г. 2027г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель программы: Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенного пункта, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Защита жизни и здоровья граждан. |  |  | Показатель 1 Количество дымовыхизвещателей | штук | 50 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | Показатель 2 Протяжённость минерализованных полос | м | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
|  |  |  |  | Показатель 3 Количество жителей, информированных об установленном особом противопожарном режиме | % | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения. |  |  | Показатель 1 Количество обустроенных пирсов | штук | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Показатель 2 Протяжённость содержания подъездных путей к водоисточнику | м | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3. | Задача 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара. | 0 |  | Показатель1 Ликвидация захламлённости по улицам поселения | % | 50% | 50% | 100 | 100 |
| 4 | Задача4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний; |  |  | Показатель1 Количество обученных мерам пожарной безопасности Показатель 2 Количество средств социальной рекламы и пропаганды (стендов, баннеров, плакатов, листовок и памяток) | Чел. штук | 1 52 | 153 | По необходимости 153 | По необходимости 153 |
| 5 | Задача 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие материально-технической базы и переоснащение средств пожаротушения; |  |  | Показатель1 Количество огнетушителей | штук | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  |  |  |  | Показатель 2 Количество пожарных мотопомп | штук | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | Показатель 3 Количество звуковых сирен | штук | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Задача 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участие в борьбе с пожарами; |  |  | Показатель1. Количество обучаемых добровольных пожарных | человек | 0 | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  |  | Показатель 2. Количество приобретения пожарного инвентаря (лопаты, багры, вёдра) | штук | 6 | 2 |  |  |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |