Приложение 1

к Постановлению № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Развитие информационного общества**

**в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2019 – 2030 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел информационных технологий и связей с общественностью |
| - Основные цели муниципальной программы | - обеспечение эффективного управления информационно-коммуникационными ресурсами Катав-Ивановского муниципального района. |
| - Основные задачи муниципальной программы | - повышение качества оказания муниципальных услуг;  - обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления района;  - обеспечение внедрения современных цифровых технологий в экономику района для повышения ее эффективности;  - переход органов местного самоуправления района на использование отечественного программного обеспечения  - минимизация угроз криминального характера, обеспечение безопасности дорожного движения и повышения степени защищенности населения района;  - обеспечение населения мобильной связью и широкополосным доступом к сети "Интернет";  - реализация мероприятий "Умный город". |
| - Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | * обеспеченность рабочих мест сотрудников современной электронно-вычислительной техникой; * количество электронных подписей для организации электронного межведомственного взаимодействия; * обеспеченность рабочих мест сотрудников средствами защиты от вредоносных программ; * количество видеокамер, установленных в населенных пунктах; * количество субъектов информационного взаимодействия (органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений, сельских поселений), использующих стандарты безопасного информационного взаимодействия; * доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет", в общем числе домашних хозяйств; * стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района и подведомственных им учреждений отечественного программного обеспечения; * доля городских поселений, на территории которых реализуются мероприятия "Умный город"; * доля населенных пунктов с населением от 250 человек, в которых обеспечена мобильная связь и широкополосный доступ к сети "Интернет". |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019 – 2030 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Муниципальная программа финансируется за счет средств местного бюджета. Объем финансирования за 2019-2030 годы составляет 20 779,58 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 0,0 тыс. руб.;  2020 год – 1 590,72 тыс. руб. – местный бюджет;  2021 год – 1 514,30 тыс. руб. – местный бюджет;  2022 год – 2 193,90 тыс. руб.: 493,70 тыс. руб. – местный бюджет; 1 700,20 – областной бюджет;  2023 год – 2 555,3 тыс. руб. – местный бюджет;  2024 год – 2 505,5 тыс. руб. – местный бюджет;  2025 – 2030 годы – 10 419,88 тыс. руб. – источник не определен. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | * увеличение числа жителей, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме; * уменьшение временных затрат на оказание услуг; * повышение информационной открытости органов местного самоуправления района, эффективности их взаимодействия с гражданами и организациями, качества и доступности оказываемых ими услуг в электронном виде; * обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия с целью сбора, формирования и ведения информационных ресурсов; * обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления района; * переход органов местного самоуправления района на использование отечественного программного обеспечения; * увеличение количества субъектов информационного взаимодействия (органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений, сельских поселений), использующих стандарты безопасного информационного взаимодействия; * увеличение доли домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет", в общем числе домашних хозяйств; * увеличение доли городских поселений, на территории которых реализуются мероприятия "Умный город"; * увеличение доли населенных пунктов с населением от 250 человек, в которых обеспечена мобильная связь и широкополосный доступ к сети "Интернет". |

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Деятельность администрации Катав-Ивановского муниципального района как органа местного самоуправления неразрывно связана с использованием информационно-коммуникационных технологий, позволяющих оказывать услуги в электронной форме, оптимизировать процессы, повышать информационную открытость, осуществлять электронное межведомственное взаимодействие.

В настоящее время в администрации Катав-Ивановского муниципального района созданы необходимые организационные и технологические условия для эффективного использования информационно-коммуникационных технологий при исполнении полномочий органа местного самоуправления.

Оснащенность компьютерной техникой рабочих мест Администрации Катав-Ивановского муниципального района составляет 100%. Создана и успешно функционирует локально-вычислительная сеть, объединяющая 95% компьютеров, установленных в подразделениях администрации. К информационным ресурсам единой компьютерной сети обеспечивается доступ муниципальных организаций. Все сотрудники администрации Катав-Ивановского муниципального района, компьютеры которых подключены к компьютерной сети, к сети Интернет, используют для исполнения своих служебных обязанностей корпоративную электронную почту, имеют доступ к системе информационно-правового обеспечения.

Устойчиво функционирует официальный сайт органов местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района, на котором размещается информация о событиях в районе, освещается работа органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

В администрации Катав-Ивановского муниципального района сформирована инфраструктура электронного межведомственного взаимодействия, взаимодействия органов власти различного уровня между собой, а также взаимодействия с организациями и гражданами в рамках предоставления муниципальных услуг в электронном виде с электронной подписью.

Для качественного предоставления муниципальных услуг проведены организационные и технические мероприятия по подключению автоматизированных рабочих мест сотрудников к защищенной сети передачи данных Системы межведомственного электронного взаимодействия с государственными и региональными органами власти.

В целях исполнения требований информационной безопасности, предусмотренных действующим законодательством, в администрации Катав-Ивановского муниципального района проводятся мероприятия по технической защите информационных систем.

Роль информационно-коммуникационных технологий в решении задач, стоящих перед администрацией Катав-Ивановского муниципального района, растет с каждым годом. Повышается технологическая сложность внедряемых решений, растут требования к надежности вычислительной техники, информационных и телекоммуникационных систем, квалификации персонала.

В целях повышения эффективности муниципального управления, для обеспечения исполнения полномочий органа местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в Катав-Ивановского муниципального района необходимо решить ряд системных проблем в области информационно-коммуникационных технологий.

В условиях критической зависимости управленческих процессов от информационно-коммуникационных технологий необходимо обеспечивать бесперебойную и производительную работу используемой компьютерной техники, оргтехники, телекоммуникационного оборудования и информационных систем. Для этого необходимо ежегодно проводить модернизацию информационно-коммуникационной инфраструктуры, обновлять не менее 30% существующего компьютерного оборудования. Все приобретаемые компьютеры и серверное оборудование должны быть 100% обеспечены базовым комплектом лицензионного программного обеспечения (операционной системой, офисными приложениями, антивирусными программами).

В рамках требований действующего законодательства к созданию и функционированию официальных сайтов органов местного самоуправления необходимы постоянные доработки и обновление структуры сайта в соответствии требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

Требуется ежегодное лицензирование, обновление и информационно-техническое сопровождение информационных систем, автоматизирующих деятельность администрации Катав-Ивановского муниципального района, системы электронного документооборота, антивирусных и прикладных программ.

Необходимо развивать информационные системы, автоматизирующие профильную деятельность структурных подразделений, а также информационные ресурсы, которые могли бы быть использованы для повышения качества и оперативности предоставления муниципальных услуг, принятия обоснованных управленческих решений.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы местного самоуправления обязаны обеспечивать предоставление муниципальных услуг в электронной форме, осуществлять межведомственное информационное взаимодействие при их предоставлении.

Необходимо увеличить количество муниципальных услуг, которые могут быть получены организацией или гражданином в электронной форме без непосредственного посещения Администрации Катав-Ивановского муниципального района.

В целях реализации стандартов качества предоставления муниципальных услуг необходимо обеспечить бесперебойное функционирование рабочих мест, подключенных к государственным и региональным автоматизированным информационным системам, необходимо осуществлять техническую поддержку и обновлять установленные компоненты системы защиты информации, средства криптозащиты и сертификаты электронной цифровой подписи.

Выполнить требования действующего законодательства по технической защите информации в автоматизированных информационных системах возможно только при ежегодном обновлении программных и аппаратных средств защиты информационных систем. Необходимо ежегодно выполнять комплекс мероприятий по защите персональных данных, обрабатываемых в автоматизированных информационных системах.

Отсутствие финансирования или недостаточное финансирование мероприятий Программы может привести к тому, что не будет обеспечена бесперебойная работа компьютерной техники, оргтехники, телекоммуникационного оборудования, информационных систем, не будут обновляться лицензии программных средств и средств зашиты, показатели Программы не будут достигнуты в полном объеме, что приведет к невыполнению требований федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Указа Президента Российской Федерации от 17 марта 2008 года № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена».

1. **Основные цели и задачи муниципальной программы**

Основная цель программы:

- обеспечение эффективного управления информационно-коммуникационными ресурсами Катав-Ивановского муниципального района.

Основными задачами программы являются:

- повышение качества оказания муниципальных услуг;

- обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления района;

- обеспечение внедрения современных цифровых технологий в экономику района для повышения ее эффективности;

- переход органов местного самоуправления района на использование отечественного программного обеспечения

- минимизация угроз криминального характера, обеспечение безопасности дорожного движения и повышения степени защищенности населения района;

- обеспечение населения мобильной связью и широкополосным доступом к сети "Интернет";

- реализация мероприятий "Умный город".

Для оценки выполнения программы используются целевые индикаторы и показатели:

1. Обеспеченность рабочих мест сотрудников современной электронно-вычислительной техникой

,

где: – Обеспеченность рабочих мест сотрудников современной электронно-вычислительной техникой, %;

– Количество рабочих мест сотрудников, обеспеченных современной электронно-вычислительной техникой, шт;

– Общее количество рабочих мест сотрудников, шт.

1. Количество электронных подписей для организации электронного межведомственного взаимодействия.
2. Техническое сопровождение программного обеспечения

,

где: – Техническое сопровождение программного обеспечения, %;

– Сопровождаемое программное обеспечение, шт;

– Общее количество программного обеспечения, шт.

1. Соответствие системы защиты персональных данных, системы защиты гостайна, выделенного помещения требованиям распорядительных документов

,

где: СЗПД – Соответствие системы защиты персональных данных, системы защиты гостайна, выделенного помещения требованиям распорядительных документов, %;

– Системы защиты персональных данных, системы защиты гостайна, выделенного помещения соответствующие требованиям распорядительных документов, шт;

– Общее количество систем защиты персональных данных, систем защиты гостайна, выделенного помещения, шт.

1. Обеспеченность рабочих мест сотрудников средствами защиты от вредоносных программ

,

где: АВЗ – Обеспеченность рабочих мест сотрудников средствами защиты от вредоносных программ, %;

– Рабочие места, обеспеченные средствами антивирусной защиты, шт;

– Общее количество рабочих мест, шт.

1. Обеспеченность рабочих мест сотрудников отечественным программным обеспечением

,

где: – Обеспеченность рабочих мест сотрудников отечественным программным обеспечением, %;

– Рабочие места, обеспеченные отечественным программным обеспечением, шт;

– Общее количество рабочих мест, шт.

1. Количество работающих видеокамер, установленных в населенных пунктах
2. Количество обученных сотрудников
3. Количество органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений, сельских поселений, использующих стандарты безопасного информационного взаимодействия
4. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района и подведомственных им учреждений отечественного программного обеспечения

,

где: – Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района и подведомственных им учреждений отечественного программного обеспечения, %;

– затраты органов местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района и подведомственных им учреждений российского программного обеспечения, тысяча рублей, руб.;

– затраты органов местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района и подведомственных им учреждений российского программного обеспечения на приобретение программного обеспечения, руб.

1. Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет", в общем числе домашних хозяйств

Источником информации для расчета показателя являются данные выборочного обследования/опроса населения.

Формирование показателя осуществляется на основе вопроса "Имеет ли Ваше домохозяйство широкополосный (фиксированный или мобильный) доступ к сети "Интернет"?", позволяющего установить наличие в домохозяйстве широкополосного доступа к сети Интернет вне зависимости от того, используется он или нет.

Расчет Показателя осуществляется по формуле:

,

где: – доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет", %;

– число домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет", единиц;

– общее число домохозяйств, единиц.

1. Доля населенных пунктов с населением от 250 человек, в которых обеспечена мобильная связь и широкополосный доступ к сети "Интернет"

,

где: – Доля населенных пунктов с населением от 250 человек, в которых обеспечена мобильная связь и широкополосный доступ к сети "Интернет, %;

– количествонаселенных пунктов с населением от 250 человек, в которых обеспечена мобильная связь и широкополосный доступ к сети "Интернет", единиц;

– общееколичествонаселенных пунктов с населением от 250 человек, единиц.

1. Доля городских поселений, на территории которых реализуются мероприятия "Умный город"

,

где: – Доля городских поселений, на территории которых реализуются мероприятия "Умный город", %;

– количествогородских поселений, на территории которых реализуются мероприятия "Умный город, единиц;

– общееколичествогородских поселений, единиц.

1. **Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Реализация программы осуществляется в два этапа:

Первый этап (2019 – 2020 годы). Приоритетным направлением является переход на отечественное программное обеспечение, обновление парка вычислительной техники, поддержанием в работоспособном состоянии информационно-коммуникационных ресурсов, увеличение количества видеокамер в системе «Безопасный город», внедрение средств защиты от вредоносных программ.

Второй этап (2021 – 2030 годы) включает в себя:

* техническое обслуживание приобретенного программного обеспечения и средств вычислительной техники, системы «Безопасный город», средств защиты информации;
* вывод из эксплуатации морально устаревших средств вычислительной техники;
* увеличение количества субъектов информационного взаимодействия (органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений, сельских поселений), использующих стандарты безопасного информационного взаимодействия;
* увеличение доли домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет", в общем числе домашних хозяйств;
* увеличение доли городских поселений, на территории которых реализуются мероприятия "Умный город";
* увеличение доли населенных пунктов с населением от 250 человек, в которых обеспечена мобильная связь и широкополосный доступ к сети "Интернет".

1. **Система мероприятий муниципальной программы**

Таблица 1.

**Система основных мероприятий муниципальной программы**

| № п/п | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Источник финансирования | Объемы финансирования по годам, тыс. руб. | | | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения задач | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | наименование показателя/  (ед. измер) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | **Цель программы: Обеспечение эффективного управления информационно-коммуникационными ресурсами Катав-Ивановского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Задача 1. Повышение качества оказания муниципальных услуг** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Приобретение электронно-вычислительной техники, обслуживание и ремонт | МБ | 2667,85 | – | 616,17 | 359,7 | 170,0 | 1024,9 | 497,08 | Обеспеченность рабочих мест сотрудников современной электронно-вычислительной техникой/% | – | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 |
| ОБ | 507,3 | – | – | – | 507,3 | – | – |
| Ист. не опред. | 252,8 | – | – | – | – | – |  |
| 1.2. | Техническое сопровождение программного обеспечения | МБ | 1582,69 | – | 38,69 | 457,5 | 37,0 | 456,5 | 593,0 | Поддержание в работоспособном состоянии программного обеспечения/% | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ОБ | 449,6 | – | – | – | 449,6 | – | – |
| Ист. не опред. | 1973,64 | – | – | – | – | – |  |
| 2. | **Задача 2. Обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления района** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Приобретение средств защиты от вредоносных программ | МБ | 352,3 | – | – | 65,0 | – | 98,9 | 188,4 | Обеспеченность рабочих мест сотрудников средствами защиты от вредоносных программ/% | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ОБ | 91,2 | – | – | – | 91,2 | – | – |
| Ист. не опред. | 450,0 | – | – | – | – | – |  |
| 2.2. | Организация работ по информационной безопасности | МБ | 283,9 | – | 194,90 | – | – | 69,0 | 20,0 | Соответствие системы защиты персональных данных, системы защиты гостайна, выделенного помещения требованиям распорядительных документов, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ОБ | – | – | – | – | – | – | – |
| Ист. не опред. | 539,8 | – | – | – | – | – | – |
| 2.3. | Увеличение количества субъектов информационного взаимодействия (органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений, сельских поселений), использующих стандарты безопасного информационного взаимодействия | МБ | – | – | – | – | – | – | – | Количество органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений, сельских поселений, использующих стандарты безопасного информационного взаимодействия / единиц. | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 |
| Ист. не опред. | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. | **Задача 3. Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в экономику района для повышения ее эффективности** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Приобретение электронных подписей, программного обеспечения в целях организации электронного межведомственного взаимодействия | МБ | 23,6 | – | – | 2,9 | - | 0,7 | 20,0 | Количество электронных подписей для организации электронного межведомственного взаимодействия, ведения бухгалтерского учета/шт. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| ОБ | 2,1 | – | – | – | 2,1 | – | – |
| Ист. не опред. | 60,0 | – | – | – | – | – |  |
| 4. | **Задача 4. Минимизация угроз криминального характера, обеспечение безопасности дорожного движения и повышения степени защищенности населения района** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Содержание системы «Безопасный город» | МБ | 3222,66 | – | 681,76 | 629,2 | 21,6 | 853,1 | 1037,0 | Количество работающих видеокамер, установленных в населенных пунктах/шт. | 29 | 35 | 37 | 38 | 46 | 46 |
| ОБ | 650,0 | – | – | – | 650,0 | – | – |
| Ист. не опред. | 3900,0 | – | – | – | – | – |  |
| 5. | **Задача 5. Переход органов местного самоуправления района на использование отечественного программного обеспечения** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Приобретение и техническая поддержка отечественного программного обеспечения | МБ | 526,5 | – | 59,20 | – | 265,1 | 52,2 | 150,0 | Количество рабочих мест, обеспеченных отечественным программным обеспечением/% | 0 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
| ОБ | – | – | – | – | – | – | – |
| Ист. не опред. | 971,64 | – | – | – | – | ­ |  |
| 5.2. | Увеличение стоимостной доли закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района и подведомственных им учреждений отечественного программного обеспечения | МБ | — | — | — | — | — | — | — | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района и подведомственных им учреждений отечественного программного обеспечения/% | 60 | 70 | 80 | 80 | 85 | 90 |
| Ист. не опред. | — | — | — | — | — | — | — |
| **6.** | **Задача 6. Обеспечение населения мобильной связью и широкополосным доступом к сети "Интернет"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Увеличение доли домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет", в общем числе домашних хозяйств | МБ | — | — | — | — | — | — | — | доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет", в общем числе домашних хозяйств/% | 79 | 84 | 89 | 92 | 95 | 97 |
| Ист. не опред. | — | — | — | — | — | — | — |
| 6.2. | Увеличение доли населенных пунктов с населением от 250 человек, в которых обеспечена мобильная связь и широкополосный доступ к сети "Интернет" | МБ | — | — | — | — | — | — | — | доля населенных пунктов с населением от 250 человек, в которых обеспечена мобильная связь и широкополосный доступ к сети "Интернет"/% | 75 | 78 | 81 | 83 | 85 | 87 |
| Ист. не опред. | — | — | — | — | — | — | — |
| **7.** | **Задача 7. Реализация мероприятий "Умный город"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Увеличение доли городских поселений, на территории которых реализуются мероприятия "Умный город" | МБ | — | — | — | — | — | — | — | доля городских поселений, на территории которых реализуются мероприятия "Умный город" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ист. не опред. | — | — | — | — | — | — | — |
|  | **Всего по программе** | **МБ** | 8659,5 | – | 1 590,72 | 1 514,30 | 493,7 | 2555,3 | 2505,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОБ** | 1700,2 | – | – | – | 1 700,2 | – | – |
| **Ист. не опред**. | 10419,88 | – | – | – | – | – |  |
| **Всего** | 20779,58 | – | 1 590,72 | 1 514,30 | 2 193,9 | 2555,3 | 2 505,48 |

Продолжение таблицы 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Источник финансирования | Объемы финансирования по годам, тыс. руб. | | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения задач | | | | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | наименование показателя/  (ед. измер) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 1. | **Задача 1. Повышение качества оказания муниципальных услуг** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Приобретение электронно-вычислительной техники, обслуживание и ремонт | МБ | – | – | – | – | – | – | Обеспеченность рабочих мест сотрудников современной электронно-вычислительной техникой/% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел информационных технологий и связей с общественностью |
| Ист. не опред. | 420,80 | 420,80 | 420,80 | 420,80 | 420,80 | 420,80 |
| 1.2. | Техническое обслуживание программного обеспечения | МБ | – | – | – | – | – | – | Поддержание в работоспособном состоянии программного обеспечения/% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел информационных технологий и связей с общественностью |
| Ист. не опред. | 328,94 | 328,94 | 328,94 | 328,94 | 328,94 | 328,94 |
| 2. | **Задача 2. Обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления района** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Приобретение средств защиты от вредоносных программ | МБ | – | – | – | – | – | – | Обеспеченность рабочих мест сотрудников средствами защиты от вредоносных программ/% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел информационных технологий и связей с общественностью |
| Ист. не опред. | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 775,00 |
| 2.2. | Организация работ по информационной безопасности | МБ | – | – | – | – | – | – | Соответствие системы защиты персональных данных, системы защиты гостайна, выделенного помещения требованиям распорядительных документов, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел информационных технологий и связей с общественностью |
| Ист. не опред. | 244,90 | – | 50,00 | – | – | 244,90 |
| 2.3. | Увеличение количества субъектов информационного взаимодействия (органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений, сельских поселений), использующих стандарты безопасного информационного взаимодействия | МБ | — | — | — | — | — | — | Количество органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений, сельских поселений, использующих стандарты безопасного информационного взаимодействия / единиц. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Отдел информационных технологий и связей с общественностью |
| Ист. не опред. | – | – | – | – | – | – |
| 3. | **Задача 3. Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в экономику района для повышения ее эффективности** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Приобретение электронных подписей, программного обеспечения в целях организации электронного межведомственного взаимодействия, ведения бухгалтерского учета | МБ | – | – | – | – | – | – | Количество электронных подписей для организации электронного межведомственного взаимодействия, ведения бухгалтерского учета/шт. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Отдел информационных технологий и связей с общественностью |
| Ист. не опред. | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 4. | **Задача 4. Минимизация угроз криминального характера, обеспечение безопасности дорожного движения и повышения степени защищенности населения района** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Содержание системы «Безопасный город» | МБ | – | – | – | – | – | – | Количество работающих видеокамер, установленных в населенных пунктах/шт | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | Отдел информационных технологий и связей с общественностью |
| Ист. не опред. | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 5. | **Задача 5. Переход органов местного самоуправления района на использование отечественного программного обеспечения** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Приобретение и техническая поддержка отечественного программного обеспечения | МБ | – | – | – | – | – | – | Количество рабочих мест, обеспеченных отечественным программным обеспечением/% | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Отдел информационных технологий и связей с общественностью |
| Ист. не опред. | 161,94 | 161,94 | 161,94 | 161,94 | 161,94 | 161,94 |
| 5.2. | Увеличение стоимостной доли закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района и подведомственных им учреждений отечественного программного обеспечения | МБ | — | — | — | — | — | — | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района и подведомственных им учреждений отечественного программного обеспечения/% | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Отдел информационных технологий и связей с общественностью |
| Ист. не опред. | – | – | – | – | – | – |
| **6.** | **Задача 6. Обеспечение населения мобильной связью и широкополосным доступом к сети "Интернет"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | увеличение доли домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет", в общем числе домашних хозяйств | МБ | — | — | — | — | — | — | доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет", в общем числе домашних хозяйств/% | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | Отдел информационных технологий и связей с общественностью |
| Ист. не опред. | – | – | – | – | – | – |
| 6.2. | увеличение доли населенных пунктов с населением от 250 человек, в которых обеспечена мобильная связь и широкополосный доступ к сети "Интернет" | МБ | — | — | — | — | — | — | доля населенных пунктов с населением от 250 человек, в которых обеспечена мобильная связь и широкополосный доступ к сети "Интернет"/% | 89 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | Отдел информационных технологий и связей с общественностью |
| Ист. не опред. | – | – | – | – | – | – |
| **7.** | **Задача 7. Реализация мероприятий "Умный город"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Увеличение доли городских поселений, на территории которых реализуются мероприятия "Умный город" | МБ | — | — | — | — | — | — | доля городских поселений, на территории которых реализуются мероприятия "Умный город"/% | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | Отдел информационных технологий и связей с общественностью |
| Ист. не опред. | – | – | – | – | – | – |
|  | **Всего по программе** | **МБ** | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ист. не опред**. | 1 891,58 | 1 646,68 | 1 696,68 | 1 646,68 | 1 646,68 | 1 891,58 |
| **Всего** | 1 891,58 | 1 646,68 | 1 696,68 | 1 646,68 | 1 646,68 | 1 891,58 |

1. **Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Финансирование муниципальной программы на 2019 - 2030 годы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования составляет – 21590,48 тыс.руб. Финансово-экономическое обоснование затрат по мероприятиям программы приведено в приложении 2 к настоящей программе.

Таблица 2

Объемы финансирования программы на проведение мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения, годы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей\* | | | | | | | | | | | | |
| всего | в том числе по годам | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1. | Приобретение электронно-вычислительной техники, обслуживание и ремонт | 2019-2030 | Местный бюджет | 2667,85 |  | 616,17 | 359,70 | 170,00 | 1024,9 | 497,08 |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 507,30 |  |  |  | 507,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник не определен | 2524,8 |  |  |  |  |  |  | 420,80 | 420,80 | 420,80 | 420,80 | 420,80 | 420,80 |
| 2. | Техническое сопровождение программного обеспечения | 2019-2030 | Местный бюджет | 1582,69 |  | 38,69 | 457,50 | 37,0 | 456,5 | 593,0 |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 449,60 |  |  |  | 449,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник не определен | 1973,64 |  |  |  |  |  |  | 328,94 | 328,94 | 328,94 | 328,94 | 328,94 | 328,94 |
| 3. | Приобретение средств защиты от вредоносных программ | 2019-2030 | Местный бюджет | 352,3 |  |  | 65,00 |  | 98,9 | 188,4 |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 91,20 |  |  |  | 91,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник не определен | 450,0 |  |  |  |  |  |  | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| 4. | Организация работ по информационной безопасности | 2019-2030 | Местный бюджет | 283,9 |  | 194,90 |  |  | 69,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник не определен | 539,80 |  |  |  |  |  |  | 244,90 |  | 50,00 |  |  | 244,90 |
| 5. | Увеличение количества субъектов информационного взаимодействия (органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений, сельских поселений), использующих стандарты безопасного информационного взаимодействия | 2019-2030 | Местный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник не определен | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Приобретение электронных подписей, программного обеспечения в целях организации электронного межведомственного взаимодействия | 2019-2030 | Местный бюджет | 23,6 |  |  | 2,90 |  | 0,7 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 2,10 |  |  |  | 2,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник не определен | 60,00 |  |  |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 7. | Содержание системы «Безопасный город» | 2019-2030 | Местный бюджет | 3222,66 |  | 681,76 | 629,20 | 21,60 | 853,1 | 1037,0 |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 650,00 |  |  |  | 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник не определен | 3900,00 |  |  |  |  |  |  | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 8. | Приобретение и техническая поддержка отечественного программного обеспечения | 2019-2030 | Местный бюджет | 526,5 |  | 59,20 |  | 265,10 | 52,2 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник не определен | 971,64 |  |  |  |  |  |  | 161,94 | 161,94 | 161,94 | 161,94 | 161,94 | 161,94 |
| 9. | Увеличение стоимостной доли закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района и подведомственных им учреждений отечественного программного обеспечения | 2019-2030 | Местный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник не определен | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Увеличение доли домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет", в общем числе домашних хозяйств | 2019-2030 | Местный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник не определен | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Увеличение доли населенных пунктов с населением от 250 человек, в которых обеспечена мобильная связь и широкополосный доступ к сети "Интернет" | 2019-2030 | Местный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник не определен | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Увеличение доли городских поселений, на территории которых реализуются мероприятия "Умный город" | 2019-2030 | Местный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник не определен | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе: | | | Местный бюджет | 8659,5 |  | 1590,72 | 1514,30 | 493,70 | 2555,3 | 2505,48 |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 1700,20 |  |  |  | 1700,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник не определен | 10419,88 |  |  |  |  |  |  | 1891,58 | 1646,68 | 1696,68 | 1646,68 | 1646,68 | 1891,58 |
| Всего | 20779,58 |  | 1590,72 | 1514,30 | 2193,90 | 2555,3 | 2505,48 | 1891,58 | 1646,68 | 1696,68 | 1646,68 | 1646,68 | 1891,58 |

\* - При наличии средств в муниципальном бюджете.

1. **Организация управления и механизм реализации муниципальной программы**

Согласно пунктов 5.2., 5.4. Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района, их формирования и реализации, утвержденного постановлением № 827 от 04.10.2017 года. Ответственный исполнитель программы:

1. координирует деятельность всех исполнителей по реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную реализацию.
2. предоставляет годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы до 01 февраля года, следующего за отчетным, и направляет в отдел экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального района.

Главным распорядителем средств, выделяемых на реализацию Программы, является Администрация Катав-Ивановского муниципального района, которая осуществляет свои функции во взаимодействии с органами местного самоуправления поселений.

Администрация Катав-Ивановского муниципального района, в лице отдела информационных технологий и связей с общественностью, уточняет указанные мероприятия, промежуточные сроки их реализации и объемы финансирования, осуществляет общее руководство и контроль за реализацией Программы.

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Информация о ходе выполнения муниципальной Программы и использования средств бюджета Катав-Ивановского муниципального района предоставляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке программ Катав-Ивановского муниципального района, их формировании и реализации в отдел экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального района.

Реализация программы осуществляется отделом информационных технологий и связей с общественностью Администрации Катав-Ивановского муниципального района.

Управление процессом реализации Программы осуществляет Администрация Катав-Ивановского муниципального района, в лице отдела информационных технологий и связей с общественностью Администрации Катав-Ивановского муниципального района.

Контроль над ходом выполнения Программы осуществляет отдел информационных технологий и связей с общественностью Администрации Катав-Ивановского муниципального района в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района, их формировании и реализации.

Отдел информационных технологий и связей с общественностью Администрации Катав-Ивановского муниципального района размещает утвержденную муниципальную программу на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района в сети Интернет в разделе «Муниципальные программы» в течение двух недель со дня подписания нормативного правового акта об ее утверждении.

1. **Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы с указанием целевых индикаторов и показателей**

Реализация программы позволит обеспечить эффективное управление информационно-коммуникационными ресурсами Катав-Ивановского муниципального района. Планируемые целевые показатели (индикаторы) приведены в приложении 1.

Ожидаемыми результатами реализации программы являются:

* увеличение числа жителей, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
* уменьшение временных затрат на оказание услуг;
* повышение информационной открытости органов местного самоуправления района, эффективности их взаимодействия с гражданами и организациями, качества и доступности оказываемых ими услуг в электронном виде;
* обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия с целью сбора, формирования и ведения информационных ресурсов;
* обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления района;
* предоставление дополнительных справочно-информационных услуг населению и организациям;
* переход органов местного самоуправления района на использование отечественного программного обеспечения;
* увеличение количества субъектов информационного взаимодействия (органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений, сельских поселений), использующих стандарты безопасного информационного взаимодействия;
* увеличение доли домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет", в общем числе домашних хозяйств;
* увеличение доли городских поселений, на территории которых реализуются мероприятия "Умный город";
* увеличение доли населенных пунктов с населением от 250 человек, в которых обеспечена мобильная связь и широкополосный доступ к сети "Интернет".

1. **Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы**

Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы приведено в приложении 4.

1. **Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Реализация мероприятий программы влияет на выполнение целевых индикаторов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Так как достижение показателя конечного результата зависит от уровня финансирования, поэтому результат оценки достижения значений целевых индикаторов определяется с учетом финансирования на основании чего, рассчитывается общая социально-экономическая эффективность реализации муниципальной программы

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые показатели конечного результата.

Показатели позволяют оценить результаты реализации мероприятий по обеспечению эффективного управления информационно-коммуникационными ресурсами Катав-Ивановского муниципального района.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с положением «О порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальной программы Катав-Ивановского муниципального района», утвержденной постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района.

Приложение 1 к муниципальной программе

«Развитие информационного общества

в Катав-Ивановском муниципальном районе

на 2019-2030 годы»

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2019-2030 годы»

| № п/п | Задачи, направленные на  достижение цели | Итого | Планируемый объем финансирования  на решение  данной задачи  (тыс. руб.) | | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Базовое значение показателя  (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | Областной бюджет | Источник не определен |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Задача 1. Повышение качества оказания муниципальных услуг** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Приобретение электронно-вычислительной техники, обслуживание и ремонт | 5699,95 | 2667,85 | 507,3 | 2524,8 | Обеспеченность рабочих мест сотрудников современной электронно-вычислительной техникой | % |  | 50 | 50 | 60 | 70 |
| 1.2. | Техническое обслуживание программного обеспечения | 4005,93 | 1582,69 | 449,6 | 1973,64 | Поддержание в работоспособном состоянии программного обеспечения | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | **Задача 2. Обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления района** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Приобретение средств защиты от вредоносных программ | 893,5 | 352,3 | 91,2 | 450,0 | Обеспеченность рабочих мест сотрудников средствами защиты от вредоносных программ | % |  | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Организация работ по информационной безопасности | 823,7 | 283,9 | – | 539,8 | Соответствие системы защиты персональных данных, системы защиты гостайна, выделенного помещения требованиям распорядительных документов | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3. | Увеличение количества субъектов информационного взаимодействия (органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений, сельских поселений), использующих стандарты безопасного информационного взаимодействия | – | – | – | – | Количество органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений, сельских поселений, использующих стандарты безопасного информационного взаимодействия | единиц |  | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 3. | **Задача 3. Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в экономику района для повышения ее эффективности** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Приобретение электронных подписей, программного обеспечения в целях организации электронного межведомственного взаимодействия, ведения бухгалтерского учета | 85,7 | 23,6 | 2,1 | 60,0 | Количество электронных подписей для организации электронного межведомственного взаимодействия, ведения бухгалтерского учета | шт. |  | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 4. | **Задача 4. Минимизация угроз криминального характера, обеспечение безопасности дорожного движения и повышения степени защищенности населения района** | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Содержание системы «Безопасный город» | 7772,66 | 3222,66 | 650,0 | 3900,00 | Количество работающих видеокамер, установленных в населенных пунктах. | шт. |  | 29 | 35 | 37 | 46 |
| 5. | **Задача 5. Переход органов местного самоуправления района на использование отечественного программного обеспечения** | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Приобретение и техническая поддержка отечественного программного обеспечения | 1498,14 | 526,5 | – | 971,64 | Количество рабочих мест, обеспеченных отечественным программным обеспечением | % |  | 0 | 10 | 30 | 50 |
| 5.2. | Увеличение стоимостной доли закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района и подведомственных им учреждений отечественного программного обеспечения | – | – | – | – | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района и подведомственных им учреждений отечественного программного обеспечения | % |  | 60 | 70 | 80 | 80 |
| **6.** | **Задача 6. Обеспечение населения мобильной связью и широкополосным доступом к сети "Интернет"** | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Увеличение доли домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет", в общем числе домашних хозяйств | – | – | – | – | доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет", в общем числе домашних хозяйств | % |  | 79,0 | 84,0 | 89,0 | 92,0 |
| 6.2. | увеличение доли населенных пунктов с населением от 250 человек, в которых обеспечена мобильная связь и широкополосный доступ к сети "Интернет" | – | – | – | – | доля населенных пунктов с населением от 250 человек, в которых обеспечена мобильная связь и широкополосный доступ к сети "Интернет" | % |  | 75 | 78 | 81 | 83 |
| **7.** | **Задача 7. Реализация мероприятий "Умный город"** | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Увеличение доли городских поселений, на территории которых реализуются мероприятия "Умный город" |  | – | – | – | доля городских поселений, на территории которых реализуются мероприятия "Умный город" | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по программе** | 20779,58 | 8659,5 | 1700,2 | 10419,88 |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение приложения 1

к муниципальной программе

«Развитие информационного общества

в Катав-Ивановском муниципальном районе

на 2019-2030 годы»

| № п/п | Задачи, направленные на  достижение цели | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | **Задача 1. Повышение качества оказания муниципальных услуг** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Приобретение электронно-вычислительной техники, обслуживание и ремонт | Обеспеченность рабочих мест сотрудников современной электронно-вычислительной техникой | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Техническое обслуживание программного обеспечения | Поддержание в работоспособном состоянии программного обеспечения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | **Задача 2. Обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления района** | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Приобретение средств защиты от вредоносных программ | Обеспеченность рабочих мест сотрудников средствами защиты от вредоносных программ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Организация работ по информационной безопасности | Соответствие системы защиты персональных данных, системы защиты гостайна, выделенного помещения требованиям распорядительных документов, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3. | Увеличение количества субъектов информационного взаимодействия (органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений, сельских поселений), использующих стандарты безопасного информационного взаимодействия | Количество органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений, сельских поселений, использующих стандарты безопасного информационного взаимодействия | единиц | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3. | **Задача 3. Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в экономику района для повышения ее эффективности** | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Приобретение электронных подписей, программного обеспечения в целях организации электронного межведомственного взаимодействия, ведения бухгалтерского учета | Количество электронных подписей для организации электронного межведомственного взаимодействия, ведения бухгалтерского учета | шт. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 4. | **Задача 4. Минимизация угроз криминального характера, обеспечение безопасности дорожного движения и повышения степени защищенности населения района** | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Содержание системы «Безопасный город» | Количество работающих видеокамер, установленных в населенных пунктах. | шт. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 5. | **Задача 5. Переход органов местного самоуправления района на использование отечественного программного обеспечения** | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Приобретение и техническая поддержка отечественного программного обеспечения | Количество рабочих мест, обеспеченных отечественным программным обеспечением | % | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 5.2. | Увеличение стоимостной доли закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района и подведомственных им учреждений отечественного программного обеспечения | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района и подведомственных им учреждений отечественного программного обеспечения | % | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **6.** | **Задача 6. Обеспечение населения мобильной связью и широкополосным доступом к сети "Интернет"** | | | | | | | | | | |
| 6.1. | увеличение доли домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет", в общем числе домашних хозяйств | доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет", в общем числе домашних хозяйств | % | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 6.2. | увеличение доли населенных пунктов с населением от 250 человек, в которых обеспечена мобильная связь и широкополосный доступ к сети "Интернет" | доля населенных пунктов с населением от 250 человек, в которых обеспечена мобильная связь и широкополосный доступ к сети "Интернет" | % | 85 | 87 | 89 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| **7.** | **Задача 7. Реализация мероприятий "Умный город"** | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Увеличение доли городских поселений, на территории которых реализуются мероприятия "Умный город" | доля городских поселений, на территории которых реализуются мероприятия "Умный город" | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |

Приложение 2 к муниципальной программе

«Развитие информационного общества

в Катав-Ивановском муниципальном районе

на 2019-2030 годы»

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы  
«Развитие информационного общества в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2019-2030 годы»

| N  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатели по годам | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1. | Обеспеченность рабочих мест сотрудников современной электронно-вычислительной техникой | % | 50 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Поддержание в работоспособном состоянии программного обеспечения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Обеспеченность рабочих мест сотрудников средствами защиты от вредоносных программ | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Соответствие системы защиты персональных данных, системы защиты гостайна, выделенного помещения требованиям распорядительных документов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Количество органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений, сельских поселений, использующих стандарты безопасного информационного взаимодействия | единиц | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6. | Количество электронных подписей для организации электронного межведомственного взаимодействия, ведения бухгалтерского учета | шт. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 7. | Количество работающих видеокамер, установленных в населенных пунктах. | шт. | 29 | 35 | 37 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 8. | Количество рабочих мест, обеспеченных отечественным программным обеспечением | % | 0 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 9. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района и подведомственных им учреждений отечественного программного обеспечения | % | 60 | 70 | 80 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет", в общем числе домашних хозяйств | % | 79,0 | 84,0 | 89,0 | 92,0 | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 11. | доля населенных пунктов с населением от 250 человек, в которых обеспечена мобильная связь и широкополосный доступ к сети "Интернет" | % | 75 | 78 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 12. | доля городских поселений, на территории которых реализуются мероприятия "Умный город" | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |

Приложение 3 к муниципальной программе

«Развитие информационного общества

в Катав-Ивановском муниципальном районе

на 2019-2030 годы»

Финансово-экономическое обоснование затрат по мероприятиям программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Направление | Сумма расходов, тыс. руб. | | | | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 – 2030 | | |
| сумма | периодичность | |
| 1 | Приобретение электронно-вычислительной техники, обслуживание и ремонт | Приобретение: |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| - автоматизированных рабочих мест |  |  | 202,3 | 298,4 | 813,6 |  | 120,0 | ежегодно | |
| - средств защиты информации |  |  |  | 233,8 |  |  |  |  | |
| - серверы |  | 500,8 |  |  |  |  |  |  | |
| - сетевые хранилища данных |  | 115,37 |  |  |  |  |  |  | |
| - техника для печати |  |  | 33,3 | 20,7 |  | 227,08 | 35,0 | ежегодно | |
| - запасные части и расходные материалы |  |  |  |  | 41,3 | 100,00 |  |  | |
| Заправка картриджей |  |  | 124,1 | 114,9 | 140,0 | 100,00 | 245,80 | ежегодно | |
| Ремонт компьютерной техники |  |  |  | 9,5 | 30,0 | 70,00 | 20,0 | ежегодно | |
| **Итого, местный бюджет** |  | **616,17** | **359,7** | **170,0** | **1024,9** | **497,08** |  |  | |
| **Итого, областной бюджет** |  |  |  | **507,3** |  |  |  |  | |
| **Итого, бюджет не определен** |  |  |  |  |  |  | **420,80** | **ежегодно** | |
| 2 | Приобретение электронно-цифровых подписей, программного обеспечения в целях организации электронного межведомственного взаимодействия, ведения бухгалтерского учета | Приобретение ЭЦП |  |  | 2,9 | 2,1 | 0,7 | 20,0 | 10,0 | ежегодно | |
| **Итого, местный бюджет** |  |  | **2,9** |  | **0,7** | **20,00** |  |  | |
| **Итого, областной бюджет** |  |  |  | **2,1** |  |  |  |  | |
| **Итого, бюджет не определен** |  |  |  |  |  |  | **10,0** | **ежегодно** | |
| 3 | Организация работ по информационной безопасности | Услуги по оборудованию рабочего мест системы Гостайна |  | 115,80 |  |  |  |  | 115,8 | 1 раз в 5 лет | |
| Услуги по периодическому контролю выделенного помещения и системы защиты Гостайна |  |  |  |  | 69,0 | 20,00 |  |  | |
| Услуги по аттестации системы Гостайна |  | 79,10 |  |  |  |  | 79,1 | 1 раз в 5 лет | |
| Периодический контроль выделенного помещения и системы защиты Гостайна |  |  |  |  |  |  | 50,0 | 1 раз в 2,5 года | |
| **Итого, местный бюджет** |  | **194,90** |  |  | **69,0** | **20,00** |  |  | |
| **Итого, областной бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Итого, бюджет не определен** |  |  |  |  |  |  | **244,90** | **1 раз в 5 лет** | |
| **50,0** | **1 раз в 2,5 года** | |
| 4 | Техническое сопровождение программного обеспечения | Сопровождение: |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1С: Предприятие |  |  | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 120,00 | 33,8 | ежегодно | |
| Справочно-правовая система |  |  | 383,8 | 416,0 | 377,6 | 423,00 | 416,2 | ежегодно | |
| Контур-Экстерн |  | 38,69 | 39,9 | 36,8 | 45,1 | 50,00 | 39,2 | ежегодно | |
| **Итого, местный бюджет** |  | **38,69** | **457,5** | **37,0** | **456,5** | **593,00** |  |  | |
| **Итого, областной бюджет** |  |  |  | **449,6** |  |  |  |  | |
| **Итого, бюджет не определен** |  |  |  |  |  |  | **328,94** | **ежегодно** | |
| 5 | Приобретение средств защиты от вредоносных программ | Стоимость годовой лицензии на KasperskyEndpointSecurity |  |  | 65,0 | 91,2 | 98,9 | 188,4 | 75,0 | ежегодно | |
| **Итого, местный бюджет** |  |  | **65,0** |  | **98,9** | **188,4** |  |  | |
| **Итого, областной бюджет** |  |  |  | **91,2** |  |  |  |  | |
| **Итого, бюджет не определен** |  |  |  |  |  |  | **75,0** | **ежегодно** | |
| 6 | Приобретение отечественного программного обеспечения | Приобретение отечественного программного обеспечения: |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Операционная система специального назначения AstraLinux с виртуализацией «Брест» |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Операционная система специального назначения AstraLinux |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Операционная система общего назначения AstraLinux |  | 59,20 |  | 201,9 | 52,2 | 150,00 |  |  | |
| Офисный пакет |  |  |  | 63,2 |  |  |  |  | |
| **Итого, местный бюджет** |  | **59,20** |  | **265.1** | **52,2** | **150,00** |  |  | |
| **Итого, областной бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Итого, бюджет не определен** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 7 | Содержание системы «Безопасный город» | Обслуживание системы видеонаблюдения «Безопасный город» |  | 681,76 | 629,2 | 671,6 | 837,6 | 887,00 | 650,0 | ежегодно | |
| Модернизация оборудования системы видеонаблюдения «Безопасный город» |  |  |  |  | 15,5 | 150,00 |  |  | |
| **Итого, местный бюджет** |  | **681,76** | **629,2** | **21,6** | **853,1** | **1037,00** |  |  | |
| **Итого, областной бюджет** |  |  |  | **650,0** |  |  |  |  | |
| **Итого, бюджет не определен** |  |  |  |  |  |  | **650,0** | **ежегодно** | |
| 8 | Техническая поддержка отечественного программного обеспечения | Техподдержка на систему виртуализации «БРЕСТ» на 1 год |  |  |  |  |  |  | 99,90 | ежегодно после приобретения | |
| Техподдержка на ОС специального назначения на 1 год |  |  |  |  |  |  | 29,80 | ежегодно после приобретения | |
| Техподдержка на ОС общего назначения на 1 год |  |  |  |  |  |  | 32,24 | ежегодно после приобретения | |
| **Итого, местный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Итого, областной бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Итого, бюджет не определен** |  |  |  |  |  |  | **161,94** | **ежегодно после приобретения** | |
| **Всего по программе, местный бюджет** | | |  | **1590,72** | **1514,3** | **493,7** | **2555,3** | **2505,48** |  |  | |
| **Всего по программе, областной бюджет** | | |  |  |  | **1700,2** |  |  |  |  | |
| **Всего по программе, бюджет не определен** | | |  |  |  |  |  |  | **1646,68** | **ежегодно** | |
|  |  |  |  |  |  | **244,9** | **1 раз в 5 лет** | |
|  |  |  |  |  |  | **50,0** | **1 раз в 2,5 года** | |