

**Собрание депутатов**

**Катав–Ивановского муниципального района**

**РЕШЕНИЕ**

«15» сентября 2022 года № 272

О ходе строительства ФОКа

на территории Катав-Ивановского

муниципального района

Заслушав информацию заместителя Главы Катав-Ивановскогомуниципального района по обеспечению жизнедеятельности Хортова Андрея Викторовича о ходе строительства ФОКа на территории Катав-Ивановского муниципального района, Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района

РЕШАЕТ:

1. Информацию заместителя Главы Катав-Ивановскогомуниципального района по обеспечению жизнедеятельности Хортова Андрея Викторовича о ходе строительства ФОКа на территории Катав-Ивановского муниципального района принять к сведению.

Председатель Собрания депутатов

Катав-Ивановского муниципального района А.В. Васильев

**Информация**

**«О ходе строительства ФОКа»**

**(«Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42х24м и плавательным бассейном 25х11м» по адресу: Челябинская область, г. Катав - Ивановск, ул. Степана Разина, 41»)**

Государственная программа Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области».

Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью «РОССПЕЦПРОЕКТ».

19.08.2022 г. получено положительное заключение ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области».

Общая сметная стоимость объекта капитального строительства согласно сводному сметному расчету составляет в текущих ценах на 2 квартал 2022 года (с НДС) 549 348,78  тыс. рублей. Нормативный срок строительства 23 месяца.

Для реализации проекта Администрацией Катав-Ивановского муниципального района была направлена Заявка в Министерствофизической культуры и спорта Челябинской области на получение средств областного бюджета на капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта на 2023 год (исх. № 1339 от 22.06.2022г.), согласно которой Администрация Катав-Ивановского муниципального района просит выделить областную субсидию в размере 539 348,78 тыс. рублей, в том числе 199 348,78 тыс. рублей в 2023 году и 340 000,00 тыс. рублей в 2024 году на строительство объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42х24м и плавательным бассейном 25х11м» по адресу: Челябинская область, г. Катав - Ивановск, ул. Степана Разина, 41».

В случае одобрения заявки, софинансирование по данной субсидии в размере 10 000,00 тыс. рублей (в том числе в 2023 году - 4 450,00 тыс.рублей и 2024 году – 5 550, 00 тыс.рублей) будет предусмотрено муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2018-2024 годы».

**Общая информация об объекте.**

В рамках проекта предусмотрено строительство двух зданий:

- Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42х24 м: 3 этажа, габариты здания в осях – 45 х 46,66 м, общая высота здания – 17 м; включает в себя зал для спортивных игр, зал аэробики, тренажерный зал, зал ОФП для занятий с использованием тренажеров и снарядов для развития силы и выносливости; площадь застройки составляет 1926,90 м2.

- Плавательный бассейн с ванной 25х11: 4 этажа; габариты здания в осях – 29,3 х 36 м; Весь объем здания делится на две части: - первая часть — это зал ванны, зал с габаритными размерами 15,50х30,4м где располагается ванна с габаритными размерами 25х11 м; - вторая часть это 4х этажный объем, в котором располагаются вспомогательные помещения бассейна и помещения для обслуживания спортсменов (такие как раздевальные, администрация и т.д.); также в цокольном этаже здания предусмотрена ванна для обучения не умеющих плавать детей в возрасте от 7 до 14 лет и детей с поражением органов двигательного аппарата, нуждающиеся в креслах-колясках и детей с поражением органов двигательного аппарата, не нуждающиеся в креслах колясках в возрасте от 7 до 14 лет. Площадь застройки бассейна 1168,95 м2 Источником теплоснабжения проектируемых объектов является проектируемая транспортабельная блочная газовая котельная, установленная мощность N=1,08 МВт. Котельная поступает с завода-изготовителя полностью укомплектованная.

В 2023 году запланированы следующие работы:

Подготовка территории строительства

Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения

Объекты энергетического хозяйства (наружное электроснабжение)

Основные объекты строительства (планировочная организация участка, конструктивные и объемно-планировочные решения, котельная)

В 2024 году запланированы следующие работы:

Основные объекты строительства (технологические решения - оборудование, архитектурные решения, мебель и инвентарь)

Объекты транспортного хозяйства и связи

Благоустройство и озеленение территории.

Заместитель Главы Катав-Ивановского

муниципального района

по обеспечению жизнедеятельности А.В. Хортов