**Информация**

**по вопросу №2 «О реализации федеральных, областных и муниципальных программ в сфере ЖКХ на территории Катав-Ивановского муниципального района»**

1. ***Строительство газовых сетей и газопроводов:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (направления) | **Строительство газорапределительных сетей, км** | Цена контракта (договора), рублей | №, дата муниципального контракта (договора), исполнитель | примечание |
| **Количество домов, квартир полученных возможность подключения к природному газу, ед.** |
| 1 | Газоснабжение жилых домов по ул. Подлесная, Чапаева, Чкалова, Знаменская, щорса, Кислева, Братьев Пухляковых, Азина, Нагорная в г.Катав-Ивановск Челябинской области | 14,9465 км.  185 ед. | 49 224 181,00  в том числе на **2022**  **год**  **11 426 926,93** | МК № 03693002185200000270000103 от 13.07.2020  ООО «СитиБилдинг»  срок исполнения 31.08.2022 г. | **Работы закончены, идет работа по формированию исполнительной документации.** |
| 2 | Газоснабжение жилых домов по улицам Гребнева, 1Мая, Ленина, Пролетарская, Бабушкина, Кукарина, Пушкина и прилегающих к ним переулкам: Большого, Менделеева, Павлова, Крупской, Морозова, Матросова в г. Юрюзани Катав-Ивановского района Челябинской области | 15, 8475км  245 ед. | 41 551 900,00 | МК №0369300218522000014 от 15.07.2022г., ООО **«**СТРОЙСЕРВИС», срок исполнения 05.12.2022г. | Работы начаты, выполнены и приняты работы по первому этапу контракта на общую сумму 5,8 млн.руб. (14,1% от суммы контракта). |
| 3 | Газоснабжение жилых домов по улицам Студенческая, Загородная, Учительская, Репина, Зои Ккосмодемьянской, Герцена, Шишкина в п. Башлес, по ул. Пугачевская, Свердловская, Олега Кошевого, Лермонтова, Есенина, Красная в п. Магнитострой, по улицам Усть-Катавская, Волкова, Подгорная, Ключевая в г. Катав-Ивановск Челябинской области | 21,5885 км  249 ед. | 50 712 839,01 | № 0369300218522000006 от 14.03.2022  ООО «Златоустгазстрой»  **Срок исполнения** 30.11.2022 г. | Приняты и оплачены работы на общую сумму 10,65 млн. руб.  Проведено около 10 км. газопровода, что составляет 44,57 % от общей протяженности по контракту, работы планируется завершить в сроки |
| 4 | Газоснабжение жилых домов по ул. Уральская, пер.Борцов, пер.1-й Дудина, пер.2-й Дудина, пер.Солоцкий, пер.Сосновский, ул.Салова, ул.Майская площадь в г. Катав-Ивановск Челябинской области | 7,3215 км.  295 ед. домов | 16 510 915,57 | № 0369300218522000007от 21.03.2022г.  ООО  «УралГазАвтоматика»  **Срок исполнения** 31.08.2022 | **Работы закончены** **идет работа по формированию исполнительной документации.** Приняты и оплачены работы на общую сумму 12,78 млн. руб. (77,4% от цены контракта). |
| 5 | Газоснабжение жилых домов в г.Юрюзани, в том числе проектно-изыскательские работы (ул.Тимирязева, Свердлова, Стадионная) | 5,3269 км.  81 ед. | 15 625 032,25 | № 0369300218522000002  ООО «Сети и Сервис»\*, **срок исполнения** 31.08.2022 г. | **Работы выполнены, идет работа по передаче объекта Юрюзанскому городскому поселению** |
| 6 | Строительство газопровода высокого давления 0,6 МПа к селу Орловка | 5,3734 км  205 домов (по низкому давлению) | 11 738 301,15  в том числе на 2022 год  5 066 908,54 | МК №3741000589421000003 от 15.02.2021г.  ООО «СТРОЙСЕРВИС»  **Срок исполнения** 01.08.2022г. | **Работы выполнены объект принят** |  |

**2.*****Информация по ремонту дорог и доведению пешеходных переходов до соответствия нормативным документам (Заказчики: городские поселения)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п.** | **Наименование мероприятия (направления).** | **Ремонт дорог и пешеходных переходов,км,шт.** | **Цена контракта (договора), тыс.рублей.** | **№, дата муниципального контракта (договора), исполнитель.** | **Примечание.** |
| **1** | Ремонт автомобильной дороги от ул.Спортивная №17 до ул.Карла Маркса №163 далее дома №138 ул.Дм.Тараканова в г.Катав-Ивановске. | 0,355км | 2 635,55747 | № 01693000278220000280001 от 18.04.2022г.  ИП Кузнецов А.Н.  Срок выполнения работ:  24.01.2022г.-  22.08.2022г. | Работы закончены, идет работа по формированию исполнительной документации**.** |
| **2** | Ремонт автомобильной дороги по ул.К. Маркса от дома №8 до дома №78 г. Катав-Ивановска.  . | 0,640км | 6110,34204 | № 01693000278220000170001 от 08.04.2022г.  ИП Кузнецов А.Н.  Срок выполнения работ:24.01.2022г.-22.08.2022г. | Работы выполнены на 100%,идёт оформление исполнительной документации и готовятся документы по оплате. |
| **3** | Ремонт автомобильной дороги по ул.К. Маркса от дома №78 до дома №163 г. Катав-Ивановска. | 0,640 км | 5939,99820 | № 01693000278220000180001 от 11.04.2022г.  ИП Кузнецов А.Н.  Срок выполнения работ:24.01.2022г.-22.08.2022г. | Работы выполнены, приняты и оплачены. |
| **4** | Ремонт автомобильной дороги от ул.Спортивная №17 до ул.Карла Маркса №163 далее дома №138 ул.Дм.Тараканова в г.Катав-Ивановске(продолжение работ далее дома 138 по ул.Дм.Тараканова). | 0,086 км | 857,83200 | № 01693000278220000930001 от 29.07.2022г.  ИП Кузнецов А.Н.  Срок выполнения работ:24.01.2022г.-22.08.2022г. | Работы выполнены на 100%,идёт оформление исполнительной документации и готовятся документы по оплате. |
| **5** | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская и ул.Октябрьская г.Юрюзань,в том числе . | 1,100 км | 9392,40899 | № 0369300089822000001 от 11.04.2022г.  ИП Кузнецов А.Н.  Срок выполнения работ:05.04.2022г.-31.10.2022г. | Работы выполнены, приняты и оплачены. |
| **6** | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская г.Юрюзань,в том числе . | 0,192 км | 1283,67551 | № 280ЭА от 15.06.2022г.  ИП Кузнецов А.Н  Срок выполнения работ:15.06.2022г.-31.10.2022г. | Работы выполнены на 100%,идёт оформление исполнительной документации и готовятся документы по оплате. |  |
| **7** | Доведение пешеходных переходов до соответствия нормативным документам в г.Юрюзань. | 18 шт | 3770,55250 | ООО «Стройтек» № 0369300089822000002 от 05.04.2022г.  Срок выполнения работ:05.04.2022г.-31.10.2022г. | Работы выполнены на 100%,идёт оформление исполнительной документации и готовятся документы по оплате. |  |
| **8** | Доведение пешеходных переходов до соответствия нормативным документам в г.Катав-Ивановск. | 26 шт | 5655,78994 | ООО «Технология плюс»  №01693000278220000220001 от 11.04.2022г.  Срок выполнения работ:17.05.2022г.-18.08.2022г. | Работы выполнены на 80%.Окончание работ планируется на 26.08.2022г. |  |

1. ***Информация о реализации мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Катав-Ивановского муниципального района» муниципальной программы «Развитие Катав-Ивановского муниципального района в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта на 2022-2024 годы»***

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Катав-Ивановского муниципального района» муниципальной программы «Развитие Катав-Ивановского муниципального района в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта на 2022-2024 годы» Катав-Ивановскому муниципальному району выделено из областного бюджета 222 500,0 тыс. руб., из бюджета Катав-Ивановского муниципального района на софинансирование 222,7 тыс. руб.. дополнительный местный бюджет 1 181,2 тыс. руб. Фактически освоено денежных средств по состоянию на 29.08.2022г. 32 737,94353 тыс. руб., в том числе 32 705,20559 тыс. руб. из Регионального бюджета, 32,73794 тыс. руб. из средств местного бюджета. Освоение составляет 14,6%.

Предусмотрены мероприятия:

1. Строительство котельной по адресу: г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15А с подводящими сетями и сетями теплоснабжения от котельной до потребителей, в т.ч. ПИР

Заключен контракт №125ЭА от 21.03.2022г. на сумму 120 661,004 тыс. руб.

Оплачен авансовый платеж в сумме 18 099,15060 тыс. руб.

Проектная и рабочая документация загружена в Экспертизу. Оборудование для котельной закуплено.

2. Строительство котельной по адресу: г. Юрюзань, ул. III Интернационала, 105А с подводящими сетями и сетями теплоснабжения от котельной до потребителей, в т.ч. ПИР

Заключен контракт №127ЭА от 21.03.2022г. на сумму 90 559,370 тыс. руб.

Оплачен авансовый платеж в сумме 13 583,90550 тыс. руб.

Проектная и рабочая документация загружена в Экспертизу. Оборудование для котельной закуплено.

3. Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта капитального строительства: котельная, расположенная по адресу: г. Юрюзань, ул. 3 Интернационала, 105А

Заключен контракт №6200027374 от 19.04.2022г. на сумму 133,00920 тыс. руб.

Оплачен авансовый платеж в сумме 39,90276 тыс. руб.

Осуществляются мероприятия, указанные в технических условиях.

4. Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта капитального строительства: котельная, расположенная по адресу: г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15А

Заключен контракт №6200028290/ 285 от 18.07.2022г. на сумму 2 090,81952 тыс. руб.

Оплачен авансовый платеж в сумме 209,08195 тыс. руб.

Осуществляются мероприятия, указанные в технических условиях.

5. Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства: котельная, расположенная по адресу: г. Юрюзань, ул. 3 Интернационала, 105-А к сети газораспределения

Заключен контракт №УКТ:ТПС-3/22 от 18.05.2022г. на сумму 3 093,60427 тыс. руб.

Оплачен авансовый платеж в сумме 773,40107 тыс. руб.

Осуществляются мероприятия, указанные в технических условиях.

6. Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства: котельная, расположенная по адресу: г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15-А к сети газораспределения

Заключен контракт УКТ:ТПС-2/22 от 16.05.2022г. на сумму 130,00658 тыс. руб.

Оплачен авансовый платеж в сумме 32,50165 тыс. руб.

Осуществляются мероприятия, указанные в технических условиях.

Работы по строительству котельных ведутся. Срок окончания работ 30.11.2022г.

7. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК 85 ул. Ст. Разина, д. 18 до ТК 94 ул. Ст. Разина, д. 14 г. Катав-Ивановск

Планируемая дата заключения контракта 06.09.2022г. Срок выполнения работ – 20 дней.

8. Ремонт теплоизоляции на участке от котельной ЦРБ, ул. Гагарина д. 14, до д. 26 по ул. Салова г. Катав-Ивановск

Заключен контракт №01693000278220000610001 от 20.06.2022г. на сумму 1 071,60651 тыс. руб.

По состоянию на 29.08.2022г. выполнение составляет 95%.

Заместитель Главы Катав-Ивановского

муниципального района

по обеспечению жизнедеятельности А.В. Хортов