Администрация Катав-Ивановского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«       »                           2025г.                                                             №

О внесении изменений в постановление

Администрации Катав-Ивановского

муниципального района «Об утверждении муниципальной

программы «Управление муниципальным

имуществом и земельными ресурсами Катав-

Ивановского муниципального района» № 90 от 03.02.2025г

В соответствии с Бюджетным Кодексом, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 11.09.2024г. № 1267 «Об утверждении   Порядка разработки, реализации, контроля и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района», Администрация Катав-Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 03.02.2025г № 90 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Катав-Ивановского муниципального района» изложив приложение 1,2 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Катав-Ивановского муниципального района» в новой редакции.

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района www.katavivan.ru

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Председателя Комитета имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района Ю.Д.Егорова.

Временно исполняющий полномочия Главы

Катав-Ивановского муниципального района                                 А.В.Васильев

### ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе «Управление муниципальным

### имуществом и земельными ресурсами Катав-

### Ивановского муниципального района»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

" Управление муниципальным

имуществом и земельными ресурсами Катав-

Ивановского муниципального района "

### 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Кутина Татьяна Анатольевна, Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района по финансам, экономики и управлению имуществом |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района |  |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2025-2030 гг. |  |
| Цели/задачи муниципальной программы | Цель: Создание условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимости, свободных земельных участков, бесхозяйного имущества | Задача 1: Пополнение доходной части бюджета Катав-Иванов- ского муниципального района. |
|  |  | Задача 2: Максимальное вовлечение объектов имущества района в хозяйственный оборот. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации ( руб.) | 30 807 241,12 |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой | Нет |  |

### 2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2024 | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 10 |
| 1. Цель муниципальной программы "Создание условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимости, свободных земельных участков, бесхозяйного имущества" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем неналоговых доходов, поступивших в бюджет Катав-Ивановского муниципального района | руб. | 9007100,00 | 24 830700,00 | 9538700,0 | 9533100,0 |  | 0 | Комитет имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района |
| 1.2. | Количество объектов муниципальной собственности, бесхозяйных объектов, земельных участков прошедших государственную регистрацию | Шт. | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | Комитет имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района |
| 1.3. | Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в собственность граждан и юридических лиц | Шт. | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 0 | Комитет имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района |
| 1.4. | Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в аренду | Шт. | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 | Комитет имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района |
| 1.5. | Количество заключенных (действующих) договоров аренды, безвозмездного пользования (в отношении имущества казны) | Шт. | 0 | 14 | 0 | 0 |  | 0 | Комитет имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района |
| 1.6 | Количество предоставленного имущества в собственность | Шт. | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Комитет имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района |
| 1.7. | Количество земельных участков по которым проводятся комплексные кадастровые работы | Шт. | 0 | 373 | 0 | 0 |  | 0 | Комитет имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района |
| 1.8. | Количество объектов недвижимости по которым проводятся комплексные кадастровые работы | Шт. | 0 | 245 | 0 | 0 |  | 0 | Комитет имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района |

### 3. План достижения показателей

муниципальной программы в 2025 году

| N п/п | Показатели муниципальной программы | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |  | 04 |  | 05 | 06 |  | 07 |  |  | 08 | 09 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |
| 1. | Показатели процессной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем неналоговых доходов, поступивших в бюджет Катав-Ивановского муниципального района | руб. | 795400,0 | 795 400,0 | 795 400,0 | 15769300,0 |  | 795 400,0 |  |  | 795 400,0 |  |  | 795 400,0 | 795 400,0 |  | 795 400,0 | 1107400,0 |  | 795 400,0 |  | 24830700,00 |  |
| 1.2. | Количество объектов муниципальной собственности, бесхозяйных объектов, земельных участков прошедших государственную регистрацию | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 |
| 1.3. | Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в собственность граждан и юридических лиц | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15 | 0 | 0 |  |  | 15 |
| 1.4. | Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в аренду | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 30 |
| 1.5. | Количество заключенных (действующих) договоров аренды, безвозмездного пользования (в отношении имущества казны) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14 | 0 | 0 |  |  | 14 |
| 1.6. | Количество предоставленного имущества в собственность | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 |
| 1.7. | Количество земельных участков по которым проводятся комплексные кадастровые работы | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 373 | 0 | 0 |  |  | 373 |
| 1.8. | Количество объектов недвижимости по которым проводятся комплексные кадастровые работы | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 245 | 0 | 0 |  |  | 245 |

### 4. Структура муниципальной программы

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Комплекс процессных мероприятий « Обеспечение деятельности Комитета имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района» |  |  |  |
| Комитет имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района |  | Срок реализации (2025-2030) |  |
| 11.1. | Пополнение доходной части бюджета Катав-Ивановского муниципального района | Финансовое обеспечение выполнения текущей деятельности Комитета имущественных отношений | Объем неналоговых доходов, поступивших в бюджет Катав-Ивановского муниципального района |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Эффективное использование муниципального имущества и земельных ресурсов» |  |  |  |
| Комитет имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района |  | Срок реализации (2025-2030) |  |
| 12.1. 1 | Максимальное вовлечение объектов имущества района в хозяйственный оборот. | Внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений полученных в рамках проведения кадастровых работ в отношении муниципального имущества, проведение оценки муниципального имущества Внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений полученных в рамках проведения кадастровых работ в отношении земельных участков. Внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений полученных в рамках проведения комплексных кадастровых работ | Количество объектов муниципальной собственности, бесхозяйных объектов, земельных участков прошедших государственную регистрацию; Количество заключенных (действующих) договоров аренды, безвозмездного пользования (в отношении имущества казны); Количество предоставленного имущества в собственность; Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в аренду; Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в собственность граждан и юридических лиц; Количество земельных участков по которым проводятся комплексные кадастровые работы; Количество объектов недвижимости по которым проводятся комплексные кадастровые работы. |

### 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | 2028 год | Всего: |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| Всего, в т.ч.: | 13 297 424,92 | 8 660 571,00 | 8 849 245,20 |  |  | 30 807 241,12 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 312 000,00 | 0 | 0 |  |  | 312 000,00 |  |
| местный бюджет | 12 985 424,92 | 8 660 571,00 | 8 849 245,20 |  |  | 30 495 241,12 |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| объем налоговых расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Комплекс процессных мероприятий « Обеспечение деятельности Комитета имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий проекта, в т.ч. | 9 341 270,0 | 8 660 571,0 | 8 849 245,20 |  |  |  | 26 851 086,20 |
| Федеральный бюджет, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет всего, в т.ч. | 9 341 270,0 | 8 660 571,0 | 8 849 245,20 |  |  |  | 26 851 086,20 |
| 1. Комитет имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района | 9 341 270,0 | 8 660 571,0 | 8 849 245,20 |  |  |  | 26 851 086,20 |
| Внебюджетные средства, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Эффективное использование муниципального имущества и земельных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий проекта, в т.ч. | 3 956 154,92 | 0 | 0 |  |  |  | 3 956 154,92 |
| Федеральный бюджет, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего | 312 000,00 |  |  |  |  |  | 312 000,00 |
| Местный бюджет всего, в т.ч. | 3 644 154,92 | 0 | 0 |  |  |  | 3 644 154,92 |
| 1. Комитет имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района | 3 956 154,92 | 0 | 0 |  |  |  | 3 956 154,92 |
| Внебюджетные средства, всего, |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ2
к муниципальной программе «Управление муниципальным

имуществом и земельными ресурсами Катав-

Ивановского муниципального района»

I. ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

« Обеспечение деятельности Комитета имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района»

### 1. Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Егоров Юрий Дмитриевич | Комитет имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района |
| --- | --- | --- |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2024 | Значение показателя по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1. | Задача 1: Пополнение доходной части бюджета Катав-Ивановского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения | руб. | 7 537 500,0 | 9 255 470,0 | 8 574 771,0 | 8 763 445,20 | 0 | Комитет имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района |
| 2 | Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | руб. | 144 800,0 | 85 800,0 | 85 800,0 | 85 800,0 | 0 | Комитет имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района |

### 3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | 2024 | Значение показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Пополнение доходной части бюджета Катав-Ивановского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем неналоговых доходов, поступивших в бюджет Катав-Ивановского муниципального района | Оказание услуг | руб. | X | 9007100,0 | 24 830 700,00 | 9538700,0 | 9533100,0 | 0 |

--------------------------------

<1> мероприятия (результаты) необходимо формировать с учетом соблюдения принципа увязки одного мероприятия (результата) с одним направлением расходов.

### 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий проекта, в т.ч. | 9 341 270,00 | 8 660 571,0 | 8 849 245,20 |  | 26 851 086,20 |
| Федеральный бюджет, всего |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет всего, в т.ч. | 9 341 270,00 | 8 660 571,0 | 8 849 245,2 |  | 26 851 086,20 |
| 1. Комитет имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района | 9 341 270,00 | 8 660 571,0 | 8 849 245,20 |  | 26 851 086,20 |
| Внебюджетные средства, всего |  |  |  |  |  |

### 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

в 2025 году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пополнение доходной части бюджета Катав-Ивановского муниципального района |  |  |  |  |
| Объем неналоговых доходов, поступивших в бюджет Катав-Ивановского муниципального района | X | Комитет имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района | X |
| Для мероприятий в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены |  |  |  |

II. ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Эффективное использование муниципального имущества и земельных ресурсов»

### 1. Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Егоров Юрий Дмитриевич | Комитет имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района |
| --- | --- | --- |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2024 | Значение показателя по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1. | Задача 1: Максимальное вовлечение объектов имущества района в хозяйственный оборот. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по имуществу в т.ч: | руб. | 2 377 900,0 | 3 956 154,92 | 0 | 0 | 0 | Комитет имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района |
| 1.1.1. | Оценка имущества, выполнение кадастровых работ изготовление технической документации, управление муниципальной собственностью | руб. | 200 000,0 | 168183,67 | 0 | 0 | 0 | Комитет имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района |
| 1.1.2. | Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования «Катав-Ивановский муниципальный район» | руб. | 1 687 900,00 | 2603864,46 | 0 | 0 | 0 | Комитет имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района |
| 1.2. | Мероприятие по землеустройству и землепользованию | руб. | 490 000,0 | 771483,00 | 0 | 0 | 0 | Комитет имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района |
| 1.3. | Проведение комплексных кадастровых работ | руб. | 0 | 412623,79 | 0 | 0 | 0 | Комитет имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района |

### 3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | 2024 | Значение показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Максимальное вовлечение объектов имущества района в хозяйственный оборот. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество заключенных (действующих) договоров аренды, безвозмездного пользования (в отношении имущества казны) | Оказание услуг | шт. | X | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Количество предоставленного имущества в собственность | Оказание услуг | шт. | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Количество объектов муниципальной собственности, бесхозяйных объектов, земельных участков прошедших государственную регистрацию | Оказание услуг | шт. | X | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в собственность граждан и юридических лиц | Оказание услуг | шт. | X | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в аренду | Оказание услуг | шт. | X | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Количество земельных участков по которым проводятся комплексные кадастровые работы | Оказание услуг | шт. | X | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Количество объектов недвижимости по которым проводятся комплексные кадастровые работы | Оказание услуг | шт. | X | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<1> мероприятия (результаты) необходимо формировать с учетом соблюдения принципа увязки одного мероприятия (результата) с одним направлением расходов.

### 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий проекта, в т.ч. | 3 956 154,92 | 0 | 0 |  | 3 956 154,92 |
| Федеральный бюджет, всего |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего | 312 000,00 | 0 | 0 |  | 312 000,00 |
| Местный бюджет всего, в т.ч. | 3 644 154,92 | 0 | 0 |  | 3 644 154,92 |
| 1. Комитет имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района | 3 956 154,92 | 0 | 0 |  | 3 956 154,92 |
| Внебюджетные средства, всего, |  |  |  |  |  |

### 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

в 2025 году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Максимальное вовлечение объектов имущества района в хозяйственный оборот |  |  |  |  |
| Количество заключенных (действующих) договоров аренды, безвозмездного пользования (в отношении имущества казны) | X | Комитет имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района | X |
| Количество предоставленного имущества в собственность | X | Комитет имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района | X |
| Количество объектов муниципальной собственности, бесхозяйных объектов, земельных участков прошедших государственную регистрацию | X | Комитет имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района | X |
| Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в собственность граждан и юридических лиц | X | Комитет имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района | X |
| Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в аренду | X | Комитет имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района | X |
| Количество земельных участков по которым проводятся комплексные кадастровые работы | X | Комитет имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района | X |
| Количество объектов недвижимости по которым проводятся комплексные кадастровые работы | X | Комитет имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района | X |
| Для мероприятий в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены |  |  |  |