Приложение № 11

к концессионному соглашению

от «___»__________2025 г.№ ___

ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

- Нарушение Концедентом срока предоставления Концессионеру прав на земельные участки (в том числе нарушение срока заключения любого из договоров аренды земельного участка или срока установления сервитута) либо невозможность продления срока действия любого из договоров аренды земельного участка (или срока любого из сервитутов) в случае, если договоры аренды земельного участка заключены (или сервитуты установлены) на срок меньший, чем срок действия Соглашения.

- Недостижение Концессионером плановых значений показателей деятельности Концессионера (приложение № 4 к Соглашению), возникшее в связи с нарушением Концедентом сроков передачи земельных участков Концессионеру.

- Невозможность доступа или возникновение ограничений в доступе Концессионера на объект Соглашения и (или) земельные участки, в том числе препятствия подъезду строительной техники и подвозу материалов.

- Утрата Концедентом права собственности на любое имущество, входящее в состав объекта Соглашения и (или) иного имущества, и (или) осуществление Концедентом и (или) государственными органами действий, направленных на изъятие из владения Концессионера объекта Соглашения и (или) иного имущества, в результате которых Концессионер лишается возможности осуществлять деятельность по Соглашению.

- Задержка в предоставлении Концедентом какого-либо согласования в нарушение сроков, установленных Концессионным соглашением, или отказ Концедента в каком-либо согласовании в нарушение Концессионного соглашения.

- Нарушение сроков исполнения Концедентом денежных обязательств, превышающее 30 дней.

- Нарушение Концедентом иных обязательств по Соглашению, непосредственно влияющее на сроки исполнения Концессионером своих обязательств по Концессионному соглашению.

- Обнаружение на земельных участках археологических объектов и (или) палеонтологических объектов и (или) опасных веществ и (или) загрязнений, любых других объектов, препятствующих созданию и (или) реконструкции объекта соглашения и (или) осуществлению эксплуатации, а также выявление иных обстоятельств (включая геологические факторы), которые не были известны Концессионеру при заключении Соглашения, в случаях, когда в результате такого обнаружения Концессионер не может надлежащим образом исполнить свои обязательства по созданию и (или) реконструкции объекта соглашения в соответствии с заданием и основными мероприятиями и (или) осуществлению эксплуатации.

- Досрочное прекращение, признание незаключенным и (или) недействительным какого-либо договора аренды земельного участка, равно как и прекращение или ограничение иных прав Концессионера на земельные участки.

- Обнаружение непригодности земельных участков для целей осуществления Концессионером деятельности по Соглашению.

- Невыдача по истечении 90 дней с даты завершения Работ по созданию и (или) реконструкции любого объекта недвижимого имущества, входящего в состав объекта соглашения, разрешения на ввод в эксплуатацию такого объекта при условии, что невыдача такого разрешения не является следствием действий (бездействия) Концессионера и (или) лица, относящегося к Концессионеру, и (или) выявленных недостатков объекта соглашения, и (или) иного неисполнения Концессионером требований законодательства.

- Необоснованный отказ или задержка в получении Концессионером технических условий на подключение объекта соглашения и (или) иного имущества к сетям инженерно-технического обеспечения при условии, что Концессионер предпринял все зависящие от него меры для такого подключения.

- Выдача технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения со сроками, не позволяющими Концессионеру обеспечить своевременное исполнение обязанностей по проектированию и (или) созданию и (или) реконструкции.

- Изменение законодательства, включая нормативные правовые акты в сфере тарифообразования, ухудшающее положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения, включая отмену предусмотренного Концессионным соглашением метода регулирования тарифов для Концессионера.

- Принятие Правительством Российской Федерации решения, предусмотренного частью 21 статьи 32 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры.

- Вступление в силу нормативных правовых актов, в связи с которыми Концессионер или Концедент оказываются неспособными выполнить принятые на себя обязательства по Концессионному соглашению.

- Вступление в законную силу судебного акта или решения антимонопольного органа, которым установлена невозможность исполнения Концессионером установленных Соглашением обязательств вследствие решений, действий (бездействия) государственных органов и (или) их должностных лиц.

- Акции протеста, проведение которых затрагивает права и (или) влияет на возможность исполнения Концессионером обязательств по Соглашению.

- Задержка в получении или неполучение Концессионером каких-либо необходимых в соответствии с Концессионным соглашением разрешений в сроки, предусмотренные действующим законодательством (а если такой срок не предусмотрен, в течение 30 рабочих дней с даты подачи Концессионером необходимых документов для получения соответствующего разрешения), прекращение действия какого-либо разрешения ранее указанного в нем срока, а также неполучение Концессионером каких-либо разрешений по не зависящим от Концессионера обстоятельствам.

- Необходимость выполнения Работ на иных, помимо земельных участков, участках поверхности земли, включая необходимость переноса (выноса) на такие земельные участки объектов с территории выполнения работ (включая земельные участки), если текущее расположение таких объектов препятствует или ограничивает выполнение работ, а ликвидация таких объектов не согласована правообладателем таких объектов и (или) ресурсоснабжающей организацией или нецелесообразна.

- Увеличение стоимости создания и (или) реконструкции объекта соглашения по причине роста более чем на 17 процентов сводного индекса цен строительной продукции в Российской Федерации, публикуемого Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации, за период с даты заключения Концессионного соглашения до даты ввода в эксплуатацию объекта соглашения по сравнению с прогнозом, указанным Минэкономразвития России на дату заключения Концессионного соглашения.

- Увеличение сметной стоимости создания и (или) реконструкции объекта Соглашения по результатам прохождения государственной экспертизы более чем на 10 процентов по сравнению с тем, как она определялась в утвержденной в соответствии с действующим законодательством схеме водоснабжения и водоотведения.

- Изменение налоговой нагрузки Концессионера, возникшее по причине изменения законодательства.

- Получение Концессионером требования или предписания от Государственного органа о необходимости приостановления создания и (или) реконструкции.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ОСОБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

## Узнав о наступлении Особого обстоятельства, Концессионер обязан при первой возможности, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента наступления Особого обстоятельства уведомить об этом Концедента и Правительство, а также не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней направить Уведомление об особом обстоятельстве с изложением следующих сведений:

описание Особого обстоятельства, причины его наступления и его предполагаемой длительности (в той мере, в какой это возможно оценить);

обоснование отсутствия у Концессионера возможности избежать наступления этого Особого обстоятельства;

описание действий, предпринятых или подлежащих принятию Концессионером во исполнение обязанностей по смягчению последствий Особого обстоятельства.

2.Не позднее, чем через 30 дней с даты получения уведомления об особом обстоятельстве Концедент вправе направить Концессионеру (с копией Правительству) предложение о внесении изменений в условия Соглашения, направленные на продление сроков исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению, снижение дополнительных расходов, возмещение сокращения выручки и иные формы (по усмотрению Концедента) компенсации Концессионеру последствий Особого обстоятельства.

3.Не позднее, чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты получения предложения Концедента, указанного в пункте 2 настоящего порядка, либо не позднее чем через 40 (сорок) рабочих дней с момента направления Концеденту уведомления об особом обстоятельстве Концессионер обязан направить Концеденту расчет к уведомлению об особом обстоятельстве, содержащий следующие сведения:

предлагаемые Концессионером изменения условий Соглашения (с учетом предложения Концедента), необходимые для продолжения исполнения Концессионером обязательств по Соглашению, в том числе предложения по продлению срока действия Концессионного соглашения и (или) изменению условий приложений № 2, № 4, № 6, № 9 к Соглашению;

расчет дополнительного времени, необходимого Концессионеру для завершения выполнения начатых Концессионером мероприятий по Созданию и (или) Реконструкции объекта Соглашения;

если применимо – расчет дополнительных расходов, понесенных Концессионером с даты возникновения Особого обстоятельства по дату направления расчета к уведомлению об особом обстоятельстве, возникших в связи с наступлением этого Особого обстоятельства, с приложением всей документации, подтверждающей такой расчет;

если применимо – расчет сокращения выручки Концессионера с даты возникновения Особого обстоятельства по дату направления расчета к уведомлению об особом обстоятельстве, возникших в связи с наступлением этого Особого обстоятельства, с приложением всей документации, подтверждающей такой расчет;

если применимо – расчет дополнительных расходов, которые Концессионер ожидает понести с момента направления расчета к уведомлению об особом обстоятельстве в отношении каждого расчетного периода, на который влияет такое Особое обстоятельство, с приложением всей документации, подтверждающей такой расчет;

если применимо – расчет ожидаемого сокращения выручки Концессионера с момента направления расчета к уведомлению об особом обстоятельстве в отношении каждого расчетного периода, на который влияет такое Особое обстоятельство, с приложением всей документации, подтверждающей такой расчет;

если применимо – график выплаты возмещения Концессионеру в связи с наступлением Особого обстоятельства.

4.Расчет дополнительных расходов и сокращения выручки Концессионера осуществляется с применением Порядка расчета Дополнительных расходов и Сокращения выручки Концессионера Приложение № 14 к настоящему Соглашению.

5.Если Особое обстоятельство носит длящийся характер, Концессионер вправе не чаще одного раза в месяц предоставлять Концеденту дополнительные расчеты к уведомлению об особом обстоятельстве, содержащие сведения, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.

6. В течение 30 дней со дня получения расчета к уведомлению об особом обстоятельстве в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка Концедент обязан направить Концессионеру (с копией Правительству) письменный ответ, выражающий согласие или несогласие с предложениями по изменению Концессионного соглашения, с содержащимся в расчете к уведомлению об особом обстоятельстве расчетом дополнительных расходов и сокращения выручки Концессионера (если применимо).

7.В течение периода, указанного в пункте 6 Соглашения, Концедент вправе потребовать предоставления Концессионером любых дополнительных сведений, разъяснений, подтверждающих документов и (или) расчетов, в том числе документов, подтверждающих фактически понесенные расходы Концессионера.

8.Концессионер обязан предоставить Концеденту (с копией Правительству) имеющиеся у Концессионера дополнительные сведения и разъяснения в течение 10 рабочих дней с момента получения соответствующего письменного запроса Концедента, если больший срок не требуется для получения данных сведений в соответствии с законодательством.

9.Если Концедент не согласен с какой-либо частью расчета к уведомлению об особом обстоятельстве, то возникшие разногласия должны рассматриваться как спор, подлежащий разрешению в порядке, предусмотренном разделом 18 Соглашения.

10. В случае если по результатам рассмотрения уведомления об особом обстоятельстве и (или) расчета к уведомлению об особом обстоятельстве Концедент выявил ошибки и (или) несоответствия, Концедент может направить Концессионеру требование об устранении выявленных ошибок и (или) несоответствий.

11.В течение 30 дней с даты направления Концедентом согласия с уведомлением об особом обстоятельстве стороны обязаны согласовать и инициировать внесение изменений в Соглашение в соответствии с согласованными в расчете к уведомлению об особом обстоятельстве предложениями Концессионера и согласованными при необходимости государственными органам.

Подписи сторон:

| Концедент | Концессионер | Субъект РФ |
| --- | --- | --- |
| Администрация Катав-Ивановского городского поселения |  | Правительство Челябинской области |