## Приложение №1
Приложение №1
Анализ объемов финансирования муниципальной программы "Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Катав-Ивановского муниципального района" за 2024 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы), программные мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Абсолютное (тыс. руб) | Эффективность использования затрат | Причины отклонения фактического финансирования от планового | Ответственный исполнитель
|  |  | Плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | гр.5-гр.4 | гр.5 / гр.4*100
1 | Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Катав-Ивановского муниципального района | [6 empty] | Финансовое управление
| Мероприятие 1 Проведение оценки сбалансированности местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 2 Финансовая поддержка органов местного самоуправления муниципальных образований района при осуществлении ими своих полномочий по решению вопросов местного значения | местный бюджет | 110211.9 | 107823.1 | -2388.8 | 97.8325 | больничный лист Главы Тюлюкского сельского поселения, уточнение стоимости по фактически выполненным объемам работ, продолжение работ по капитальному ремонту котла котельной «Центральная» до завершения в 2025г.
| Итого по программе |  | 110211.9 | 107823.1 | -2388.8 | 97.8325
в том числе:
| Местный бюджет |  | 110211.9 | 107823.1 | -2388.8 | 97.8325
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Привлеченные средства
| Начальник Финансового управления администрации Катав-Ивановского муниципального района |  |  |  | О.А. Калюжная
Исполнитель Воронова И.С.
тел. 2-18-24

## Приложение №2
Приложение 2
Анализ показателей результативности муниципальной программы "Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Катав-Ивановского муниципального района" за 2024 год
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Абсолютное отклонение | Эффективность достижения показателя | Эффективность реализации программы по степени достижения показателей * | Причины отклонения фактического значения от планового
|  |  | Плановое значение 2024г. | Фактическое значение 2024г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | гр.5-гр.4 | гр.5 / гр.4*100 | Э = (Эl+Э2+….+Эn) / M
| Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Катав-Ивановского муниципального района | % |  |  |  |  | 100
| Целевой показатель 1 Доля просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений в расходах бюджетов муниципальных образований | % | 0 | 0 | 0 | 100
| Целевой показатель 2 Доля просроченной кредиторской задолженности по другим направлениям расходов в расходах бюджетов муниципальных образований | % | 0 | 0 | 0 | 100
| Начальник Финансового управления администрации Катав-Ивановского муниципального района |  |  |  |  | О.А. Калюжная
Исполнитель Воронова И.С. ___________
тел. 2-18-24
*Примечание:
Оценка эффективности реализации программы по степени достижения показателей в целом определяется на основе расчетов по следующей формуле:
Э = (Эl+Э2+….+Эn) / M
где Э – эффективность достижения показателей в целом по программе (процентов);
Э1, Э2, …., Эn – эффективность достижения соответствующего показателя муниципальной программы;
М – количество показателей муниципальной программы.

## Приложение №3
Приложение №3
Эффективность реализации муниципальной программы "Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Катав-Ивановского муниципального района"
№п/п | наименование программы (подпрограммы) | Финансирование, тыс. руб. |  | Оценка эффективности программы |  |  | Выводы об эффективности реализации муниципальной программы*
|  | Объем ассигнований, предусмотренных бюджетом на реализацию программы | Фактически освоенный объем финансирования программы | Эффективность достижения показателей программы | Эффективность использования затрат на реализацию программы | Коэффициент эффективности реализации программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | гр. 4 приложения 1 | гр. 5 приложения 1 | гр.7 приложения 2 | гр.7 приложения 1 | гр. 5 / гр.6 *100 | (неэффективная, удовлетворительная, эффективная, высокоэффективная)
1 | Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Катав-Ивановского муниципального района | 110211.9 | 107823.1 | 100 | 97.8325 | 102.2155 | Высокоэффективная
| Начальник Финансового управления администрации Катав-Ивановского муниципального района |  |  |  | О.А. Калюжная
Исполнитель Воронова И.С. ___________
тел. 2-18-24
|  |  | Выводы об эффективности реализации муниципальной программы (ЭРП) | Критерий оценки эффективности ЭРП
|  | 1 | Неэффективная | менее 50 %
|  | 2 | Удовлетворительная | 50 % – 79 %
|  | 3 | Эффективная | 80 % – 99 %
|  | 4 | Высокоэффективная | 100%

## Критерии Оценки эффективности Э
По результатам оценки эффективности муниципальной программы выносятся одно из следующих решений:
| Выводы об эффективности реализации муниципальной программы (ЭРП) | Критерий оценки эффективности ЭРП
1 | Неэффективная | менее 50 %
2 | Удовлетворительная | 50 % – 79 %
3 | Эффективная | 80 % – 99 %
4 | Высокоэффективная | 100%