Анализ объемов финансирования мероприятий в рамках реализации национального  проекта «Культура»

Регионального проекта «Цифровая культура» в соответствии с заключенным Соглашением

с Министерством культуры Челябинской области от 22.01.2024г. №75629000-1-2024-007

за 2024 год

| № п/п | Наименование национального проекта (регионального проекта), мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Абсолютное отклонение | Эффективность использования затрат | Причины отклонения фактического финансирования от планового | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  | гр.5-гр.4 | гр.5 / гр.4*100 |  |  |
|  | Региональный проект «Цифровая культура» |  |  |  |  |  |  | Управление культуры Администрации Катав-Ивановского муниципального района |
|  | Создание виртуального концертного зала на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях для трансляции знаковых культурных мероприятий | 626,3 | 626,3 | 626,3 | 0 | 100 | - |  |
|  | Итого по региональному проекту «Цифровая культура» | 626,3 | 626,3 | 626,3 | 0 | 100 | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0 | 100 | - |  |
|  | Областной бюджет | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0 | 100 | - |  |
|  | Федеральный бюджет | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 0 | 100 | - |  |

Анализ показателей результативности  национального проекта«Культура»

Регионального проекта «Цифровая культура» в соответствии с заключенным Соглашением

с Министерством культуры Челябинской области от 22.01.2024г. №75629000-1-2024-007

за 2024 год

| № п/п | Наименование целевого показателя (достижение значений результатов)* | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Абсолютное отклонение | Эффектив-ность достижения показателя | Эффективность реализации программы по степени достижения показателей | Причины отклонения фактического значения от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  | гр.5-гр.4 | гр.5 / гр.4*100 | Э = (Эl+Э2+….+Эn)/ M |  |
|  | Региональный проект «Цифровая культура» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание виртуального концертного зала на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях для трансляции знаковых культурных мероприятий* | единица | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | - |

* индикативный показатель должен соответствовать  заключенному Соглашению с курируемым Министерством Челябинской области