## Лист1
|  | на 21.01.2022г. | [8 empty] | Приложение 1
к Решению Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от " 17 " февраля 2022г. № 184
Перечень наказов избирателей депутатам Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района шестого созыва (с изменениями, внесенными решением Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 19.02.2021г. № 71)
№ наказа | Содержание наказа | Ответственный исполнитель | ФИО депутата | № округа | Предполагаемые затраты всего (тыс.руб) | В том числе: |  |  |  |  | Примечание
[6 empty] | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год
1 | Строительство тротуаров по ул. Подлесная г.Катав-Ивановск | Норко И.И. | Адамович А.И. | 1 | 7000 |  | 7000 |  |  |  | В настоящее время по ул.Подлесной в г.Катав-Ивановске ведутся работы по прокладке газопровода и газификации жилых домов. Проведение работ по оборудованию автомобильной дороги по ул. Подлесной будет возможно только по окончании работ по строительству газопровода на данном участке (срок исполнения работ по контракту до 31.08.2022). На 2022 год.
2 | Установка автобусных остановок на ул. Подлесная г.Катав-Ивановск по маршруту «Горбольница» - «Колышкино» | Норко И.И. |  | 1 | 207.5 | 207.5 |  |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме.
3 | Установка водоразборных колонок на участке ул. Подлесная с № 92 по № 147 г. Катав-Ивановск | Норко И.И. |  | 1
4 | Установка детской спортивной площадки на ул. Чапаева г.Катав-Ивановск | Норко И.И. |  | 1 | 329.3 | 329.3 |  |  |  |  | В 2021 году выделено из бюджета Катав-Ивановского муниципального района 185638,00 руб. Работы не проведены из-за погодных условий. Проведение работ запланировано на весну 2022 года.
5 | Асфальтирование дороги по ул. Чапаева г.Катав-Ивановск | Норко И.И. |  | 1
6 | Проведение инвентаризации брошенных, сгоревших, разрушенных домовладений в микрорайоне «Веселовка» и принятие мер по ликвидации или восстановлению указанных домовладений | Норко И.И. |  | 1 | [6 empty] | В собственности Катав-Ивановского городского поселения жилые дома, расположенные п. Веселовка не числятся. Разрушенные домовладения являются собственностью граждан.
7 | Организация бесплатной перевозки учащихся независимо от возраста | Полушкина Т.П. |  | 1 | [6 empty] | Подвоз всех учащихся общеобразовательных организаций на территории Катав-Ивановского муниципального района осуществляется согласно Постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района № 103 от 11.02.2021 года "О закреплении территорий за общеобразовательными организациями Катав-Ивановского муниципального района" в независимости от возраста обучающихся в 2022 году | Управление образования
8 | Восстановление и обустройство пешеходной зоны по нагорной части в районе ООО «Катав-Ивановский литейный завод» | Норко И.И. |  | 1
9 | Установка детской площадки возле д.19 по ул.Щерсаг.Катав-Ивановска | Норко И.И. |  | 1
10 | Установка остановок в районе домов 204-206 по ул. Подлеснаяг.Катав-Ивановск. | Норко И.И. |  | 1
11 | Установка ограждения от обрыва по ул Чапаева, д.81 | Норко И.И. |  | 1 | [6 empty] | 2022 год (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г).
12 | Установка водоразборной колонки в районе д.№ 92 по № 147 ул.Подлесная | Норко И.И. |  | 1 | [6 empty] | 2022 год (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г).
| Итого по округу |  |  |  | 7536.8 | 536.8 | 7000 | 0 | 0 | 0
13 | Произвести отсыпку ям на участке дороги в переулке между улицами Подлесной (дом 41) и Чкалова (д. 31), образовавшихся после устройства водоразборной колонки. | Норко И.И. | Меркурьева Г.Г. | 2 | [6 empty] | 2021 год (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г).
14 | Установить знак «Ограничение скорости» и выполнить искусственную дорожную неровность (лежачий полицейский) в районе Детско-юношеской спортивной школы по ул. Октябрьская, 50. | Норко И.И., Рудаков Н.В. |  | 2 | [6 empty] | 2022 год (согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г).в рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения за счет ОБ.
15 | Заменить вышедшие из строя светильники по: ул. Чкалова, 37, ул. Чапаева, 37. | Норко И.И. |  | 2 | [6 empty] | Выполнено в апреле 2021 года в рамках обслуживания уличного освещения.
16 | Заменить накренившиеся электроопоры линии электропередач, расположенные возле дома № 31 по ул. Октябрьская и напротив дома № 165 по ул. Карла Маркса. | Рудаков Н.В., Норко И.И., Уманцев В.А. |  | 2 | [6 empty] | Полномочия МРСК Урала. Направлено письмо ПО ЗЭС Филиала ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" В.И. Высеканцу №1502 от 29.09.2021г. Письмо от Россети УРАЛ Челябэнерго №47/370/01-27/6127 от 26.10.21г.- ул.Октябрьская, 31-замена опоры в рамках технологического присоединения, ул.К.Маркса, 165-выправка опоры до 24.12.2021г.
17 | Оборудовать детскую игровую площадку в районе домов №№ 25 и 27 по ул. Чкалова. | Норко И.И. |  | 2 | 115.4 | 115.4 |  |  |  |  | В 2021 году выделено из бюджета Катав-Ивановского муниципального района 115400,00 руб. Работы не проведены из-за превышения десяти процентов совокупного годового объема закупок. Проведение работ запланировано на весну 2022 года.
18 | Обеспечить водоснабжением жителей поселка Колышкино | Норко И.И. |  | 2
19 | Асфальтирование тротуара вдоль дороги, ведущей от Срытного моста к ул. Знаменской | Норко И.И. |  | 2 | [6 empty] | 2023 год (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г).
20 | Регулярная отсыпка дорог поселка Колышкино (ул. Знаменская, Чапаева (начало и конец), Чкалова, Щорса, Подлесная) | Норко И.И. |  | 2
21 | Асфальтирование ул. Знаменская | Норко И.И. |  | 2 | [6 empty] | 2025 год (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г).
22 | Строительство приюта для бездомных животных, соответствующего требованиям действующего законодательства, за чертой г. Катав-Ивановска | Рудаков Н.В. |  | 2 | [6 empty] | Административное сопровождение. Строительство запланировано на 2022 г. ОГБУ "Златоустовской ветстанции"
23 | Завершение газификации микрорайона "Колышкино" | Рудаков Н.В. |  | 2 | 29427.6 | 17981.4 | 11446.2 |  |  |  | 2021-2022гг Ведутся работы.
24 | Газификация жилых домов по ул. Октябрьская | Норко И.И., Рудаков Н.В. |  | 2 | [6 empty] | 2023 год (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г).
25 | Асфальтирование дороги, ведущей в село Орловка и выезд из с. Орловка в г. Усть-Катав. | Рудаков Н.В. |  | 2 | [6 empty] | Административное сопровождение. Направлено письмо Министру дорожного хозяйства и транспорта Чел.области А.С. Нечаеву №1463 от 27.09.2021г. Получен ответ от Министерства ДХ и Т Чел.обл №02-13433 от 01.12.2021г.
26 | Асфальтирование внутрисельских дорог в с. Орловка. | Пульдяев Д.С., Рудаков Н.В. |  | 2 | 391.2 | 391.2 | 323.9 |  |  |  | В 2021 г. подсыпка дорог., 2022г.- 323,9т.р.-ДФ 2024 год - 40000,0 тыс.руб.
27 | Газификация с. Орловка. | Пульдяев Д.С., Рудаков Н.В. |  | 2 | 37163.7 | 37163.7 |  |  |  |  | Контракт 2021-2022гг. Ведутся работы.
28 | Оборудование спортивной площадки возле Детско-юношеской спортивной школы (ул. Октябрьская) спортивным оборудованием и малыми игровыми формами | Норко И.И. |  | 2
| Итого по округу |  |  |  | 67097.9 | 55651.7 | 11770.1 | 0 | 0 | 0
29 | Ремонт тротуара от МДОУ Детский сад № 10 «Сказка» до МОУ СОШ №1 | Норко И.И. | Мельзак Л.М. | 3
30 | Ремонт лестничного каскада от ДЦ «Октябрь» до МКУ Центр помощи детям до дома ул.Пугачевская, 68 | Норко И.И. |  | 3 | [6 empty] | 2023 год (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г).
31 | Обустройство электроосвещения лестничного каскада от МКУ Центр помощи детям | Норко И.И. |  | 3 | 3389.8 | 3389.8 |  |  |  |  | Работы выполнены.
32 | Асфальтирование и благоустройство (бордюры) двора по ул. Красноармейская, д.8 | Норко И.И. |  | 3
33 | Асфальтирование и благоустройство двора по ул. Пугачевская, д.68 | Норко И.И. |  | 3
34 | Обустройство пешеходной зоны (тротуар) зоны от дома по ул. Красноармейская, д.49 до дома ул. Пугачевская, д.71 | Норко И.И. |  | 3 | [6 empty] | 2022 год (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г).
35 | Обустройство лестничного каскада по ул. Красноармейская, д.49 | Норко И.И. |  | 3 | 97.1 | 97.1 |  |  |  |  | Работы выполнены.
36 | Изготовление и установка скамеек по ул. Красноармейская, д.49 | Норко И.И. |  | 3 | 51.9 | 51.9 |  |  |  |  | Работы выполнены.
37 | Обустройство навеса над столиком во дворах домов по ул. Пугачевская, д.71,72 | Норко И.И. |  | 3
38 | Обустройство ограждения деревьев по ул. Красноармейская, д.47, Пугачевская, д.70 | Норко И.И. |  | 3 | [6 empty] | 2022 год (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г).
39 | Установка малых игровых форм и спортивных форм ул. Красноармейская, д.47, Пугачевская, д.70, Красноармейская, д.49 | Норко И.И. |  | 3
40 | Обустройство автопарковки ул. Свердловская, д.48 | Норко И.И. |  | 3
41 | Обустройство автопарковки ул.Пугачевская, д.70, ул. Красноармейская, д.47 | Норко И.И. |  | 3
42 | Обустройство металлических ограждений палисадников ул. Степана Разина, д.25, ул. Красноармейская, д.51 | Норко И.И. |  | 3
43 | Асфальтирование дорожного полотна вдоль МКУ Центр помощи детям | Норко И.И. |  | 3
| Итого по округу |  |  |  | 3538.8 | 3538.8 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Ежегодное грейдирование дороги пер. Дудин 1 с последующей отсыпкой, восстановление сточных канав, ремонт моста через ручей, восстановление освещения | Норко И.И. | Решетов И.Д. | 4 | [6 empty] | 2022 год (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г).
45 | Ежегодное грейдирование дороги пер. Дудин 2 с последующей отсыпкой, восстановление сточных канав, восстановление освещения, прокладка водопровода с установкой двух колонок | Норко И.И. |  | 4 | [6 empty] | 2022 год (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г).
46 | Ежегодное грейдирование дороги пер. Борцов Революции с последующей отсыпкой, восстановление сточных канав, восстановление освещения, прокладка водопровода с установкой одной колонки | Норко И.И. |  | 4 | [6 empty] | 2022 год (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г).
47 | Строительство тротуара по улице Уральской, восстановление освещения, восстановление сточных канав | Норко И.И. |  | 4 | [6 empty] | 2024-2025 гг. (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г).
48 | Ежегодное грейдирование дороги участка улицы Майская площадь с дома №1 по дом №42, со дома №2 по дом №42, восстановление освещения, восстановление сточных канав. Асфальтирование участка от дома №30 до дома №42 и от дома №31 до дома №41 | Норко И.И. |  | 4 | [6 empty] | 2022 год (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г).
49 | Ежегодное грейдирование улицы Борцов революции с последующей отсыпкой, восстановление освещения, восстановление сточных канав. Строительство автостоянки возле дома №16, установка детского городка, прокладка водопроводных и канализационных труб, газификация домом №10,16 | Норко И.И. |  | 4 | [6 empty] | 2022 год (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г).
50 | Ежегодное грейдирование дороги улицы Пугачевская от дома №111 и от дома №112 до конца с последующей отсыпкой, восстановление сточных канав, восстановление освещения | Норко И.И. |  | 4 | [6 empty] | Подготовка сметных расчетов на восстановление сточных канав
51 | Ежегодное грейдирование дороги улицы Свердловская от дома №23 и от дома №50 до дома №67 и до №88 с последующей отсыпкой, восстановление сточных канав, восстановление освещения | Норко И.И. |  | 4 | [6 empty] | 2022 год (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г).
52 | Ежегодное грейдирование дороги улицы Гусарова с последующей отсыпкой, восстановление сточных канав, восстановление освещения | Норко И.И. |  | 4 | [6 empty] | 2022 год (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г).
53 | Ежегодное грейдирование дороги улицы Нагорнова с последующей отсыпкой, восстановление сточных канав, восстановление освещения | Норко И.И. |  | 4 | [6 empty] | 2022 год (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г).
54 | Асфальтирование улицы Красноармейская от дома №91 и от дома №106 до конца, восстановление сточных канав, восстановление освещения, установка детского городка между домом №148 и №150. Установка пешеходного перехода между домами №106 и №102. Строительство тротуара от дома №102 до дома №72 | Норко И.И. |  | 4 | [6 empty] | 2022 год- тротуар, пешеходный переход (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г). Подготовка сметных расчетов на восстановление сточных канав
55 | Асфальтирование улицы Степана Разина от дома №115 и от дома №62 до конца, восстановление сточных канав, восстановление освещения. | Норко И.И. |  | 4 | [6 empty] | 2021 - 2022 гг - сточные канавы, 2023 год - асфальтирование (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г). Подготовка сметных расчетов на восстановление сточных канав
56 | Асфальтирование улицы Ленина от дома №23 и от дома №32 до конца, восстановление сточных канав, восстановление освещения. Строительство тротуара от дома №32 до конца улицы. Строительство тротуара по адресу Ленина 19, восстановление освещения, установка лавочек | Норко И.И. |  | 4
57 | Ежегодное грейдирование дороги улицы Красноуральская от дома №1 и от дома №2 до дома №11 и до №20 и от дома № 63 до №85 и от дома №64 до дома №80 с последующей отсыпкой, восстановление сточных канав, восстановление освещения. Расширение и строительство автостоянки возле дома №24. Восстановление освещение у подъездов домов №24,26, установка детской площадки, озеленение | Норко И.И. |  | 4 | [6 empty] | 2022-2023 гг. (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г).
| Итого по округу |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Капитальный ремонт автомобильной дороги с обустройством пешеходной зоны по ул.Майская от дома №56 до ул.Гагарина №6. | Норко И.И. Рудаков Н.В. | Решетов А.С. | 5 | 1728.8 | 1728.8 |  |  |  |  | Пешеходная зона в 2021г
59 | Строительство тротуара и освещения вдоль автодороги от ул.Олега Кошевого №16 до ул.Гагарина №16. | Норко И.И. |  | 5
60 | Строительство газопровода низкого давления по ул.Красноуральская от дома №91 до №99, ул.Майская площадь от дома №88 до №102. | Норко И.И. |  | 5
61 | Ежегодноегрейдирование дороги ул. Свердловская от дома №74 до №200 с последующей отсыпкой. | Норко И.И. |  | 5
62 | Ежегодноегрейдирование дороги пер. Солоцкий от дома №1 до №49 с последующей отсыпкой | Норко И.И. |  | 5
63 | Ежегодноегрейдирование дороги ул. Гагарина от дома №5 до ул. Молодежная №20 с последующей отсыпкой. | Норко И.И. |  | 5
64 | Ежегодноегрейдирование дороги пер. Салова от дома №1 до №28 с последующей отсыпкой. | Норко И.И. |  | 5
65 | Ежегодноегрейдирование дороги пер. Сосновский от дома №1 до №18 с последующей отсыпкой. | Норко И.И. |  | 5
66 | Ежегодноегрейдирование дороги ул. Солнечная от дома №1 до №35А с последующей отсыпкой. | Норко И.И. |  | 5
67 | Установка (либо замена неработающих) светильников у домов № 22, 25, 29, 31, 33 по ул. Салова, у дома № 12 пер. Солоцкий. | Норко И.И. |  | 5 | [6 empty] | Работоспособность светильников уличного освещения ул.Салова и ул.Солоцкий востановлена.
68 | Ежегодноегрейдирование дороги ул. Лермонтова от дома №1 до №23 с последующей отсыпкой. | Норко И.И. |  | 5
69 | Ежегодноегрейдирование дороги ул. Есенина от дома №2 до №15 с последующей отсыпкой. | Норко И.И. |  | 5
70 | Ежегодноегрейдирование дороги ул. Свердловская от дома №231 до №235 с последующей отсыпкой | Норко И.И. |  | 5
71 | Выкуп газораспределительных сетей от ул. Гагарина до ул. Красноуральская для газификации детского сада №3 «Родничок» и жителей микрорайона Магнитострой. | Норко И.И. |  | 5
72 | Капитальный ремонт клуба с.Верх-Катавка. | Полушкина Т.П. |  | 5 | 558.8 |  | 558.8 |  |  |  | 2022год. Средства районного бюджета- 55,9 тыс. рублей, средства областного и федерального бюджетов 502,9 тыс. рублей. Включено в перечень мероприятий в рамках реализации гос.программы "Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области"
73 | Асфальтирование областной дороги г.Катав-Ивановск - с.Верх-Катавка | Рудаков Н.В. |  | 5 | [6 empty] | Административное сопровождение (направлено письмо №322 от 19.04.21г. В Министерство дорожного хозяйства и руководителю ОП Катав-Ивановский Участок ООО "Уралсервисгруп") Направлено письмо Министру дорожного хозяйства и транспорта Чел.области А.С. Нечаеву №1463 от 27.09.2021г. Получен ответ от Министерства ДХ и Т Чел.обл №02-13433 от 01.12.2021г.
74 | Ежегодное грейдирование дороги в с.Верх-Катавка с последующей отсыпкой | Рудаков Н.В., Макушева И.Н. |  | 5 | 1135.1 | 362.4 | 381.4 | 389.4 |  |  | По летнему содержанию дорог - выполнено. Административное сопровождение (согласно прогнозных показателей областного бюджета)
75 | Ремонт здания почтового отделения в с.Верх-Катавка. | Рудаков Н.В., Макушева И.Н. |  | 5 | [6 empty] | Административное сопровождение (направлено письмо в АО "Почта России" и начальнику Усть-Катавского почтамта) Ответ-письмо №ф74n9-08/72 от 23.07.2021г., планирование ремонтных работ на 2022 год.
76 | Строительство автодороги от с.Бедярыш Челябинской области до с.Мулдакаево Республики Башкортостан. | Рудаков Н.В. |  | 5 | [6 empty] | Административное сопровождение (в настоящее время ведется разработка проекта)
77 | Ежегодное грейдирование дороги в с.Лемеза с последующей отсыпкой | Шаюкова Н.Г. |  | 5 | 651.5 | 290 | 151.5 | 70 | 70 | 70 | 2021-2025 гг Выполнено 2021 г. - 255,0 т.р.
78 | Ежегодное грейдирование дороги до кладбища в с.Лемеза с последующей отсыпкой. | Шаюкова Н.Г. |  | 5 | 150 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | выполнено в 2020г - 80,0 т.р.
79 | Очистка и ограждение кладбища в с.Лемеза. | Шаюкова Н.Г. |  | 5 | 100 | 100 |  |  |  |  | Договор заключен, исполнение до 30.09.21г.(очистка произведена).
80 | Ремонт деревянного моста через реку в с.Лемеза. | Шаюкова Н.Г. |  | 5 | [6 empty] | смета расходов на 153,1 тыс.руб.
81 | Чистка и ремонт колодцев в с.Лемеза. | Шаюкова Н.Г. |  | 5 | 30 |  | 30 |  |  |  | 2022 г.
82 | Ремонт клуба в с.Лемеза. | Полушкина Т.П. |  | 5 | [6 empty] | 2023 год. В настоящее время рассматривается вопрос о размещении клуба ул. Лесная д.39. Ведется переписка с Чебаркульским лесхозом ЧОБУ. Включено в перечень мероприятий в рамках реализации гос.программы "Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области".
83 | Перенос остановки общественного транспорта в с.Лемеза до перекрестка по ул.Лесной, ул.Островная. | Рудаков Н.В. Шаюкова Н.Г. |  | 5 | 113.1 |  | 113.1 |  |  |  | смета расходов на 113,1 тыс.руб.
84 | Ежегодное грейдирование дороги в с.Бедярыш с последующей отсыпкой. | Шаюкова Н.Г. |  | 5 | 659 | 297.9 | 151.1 | 70 | 70 | 70 | 2021-2025 гг Выполнено 2021 г. - 262,9 т.р.
85 | Ежегодное грейдирование дороги до кладбища в с.Бедярыш с последующей отсыпкой. | Шаюкова Н.Г. |  | 5 | 0 |  | 0
86 | Очистка и ограждение кладбища в с.Бедярыш. | Шаюкова Н.Г. |  | 5 | 100 | 100 |  |  |  |  | Договор заключен, исполнение до 30.09.21г. (очистка произведена).
87 | Чистка и ремонт колодцев в с.Бедярыш | Шаюкова Н.Г. |  | 5 | 10 | 10 |  |  |  |  | Договор заключен, исполнение до 30.09.21г. (очистка произведена).
88 | Ремонт клуба с. Бедярыш | Полушкина Т.П. | [8 empty] | 2023 год
89 | Увеличение финансирования дорожного фонда на зимнюю очистку и содержания дорог с.Лемеза, с.Бедярыш. | Шаюкова Н.Г. |  | 5 | [6 empty] | 2021 г.-планируется 120,0 тыс.руб 2022-2025 гг-планируется по 240.0 тыс.руб.ежегодно
90 | Оснащение фельдшерско-акушерского пункта с.Верх-Катавка, с.Лемеза, с.Бедярыш. | Полушкина Т.П. Шильцина Е.В. |  | 5 | [6 empty] | Административное сопровождение в рамках областных полномочий (с.Лемеза-2842,8 тыс.рублей; с.Бедярыш-ФБ 1259,0 тыс.рублей, ОБ 69,1 тыс.рублей). Верх-Катавка - оснащение ФАП -включено в перечень мероприятий в рамках реализации гос.программы "Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области"
91 | Строительство детского спортивно-оздоровительного лагеря на территории Катав-Ивановского муниципального района. | Полушкина Т.П. |  | 5 | [6 empty] | Разработка предложений | Управление образования
| Итого по округу |  |  |  | 5236.3 | 2889.1 | 1385.9 | 579.4 | 190 | 190
92 | Произвести ограждение территории родника по ул.Степана Разина поселок Шарлаш. | Боровков С.Д. | Гулин Д.А. | 6 | [6 empty] | 2021г. выполнено.
93 | Организовать вывоз мусора минимум один раз в неделю в село Аратское, село Серпиевка (с добавление по одному дополнительному баку на каждую мусорку в поселке Серпиевка). | Боровков С.Д. |  | 6 | [6 empty] | 2021г. Направлено письмо в ООО "Златспецтранс" А.В.Медведеву № 139 от 10.11.21г.
94 | Грейдерирование дорог с подсыпкой щебня по улицам Советская, Карла Маркса, Пролетарская, Революционная возле домов 22,24,26, а так же проулков соединяющие эти улицы село Карауловка. | Боровков С.Д. |  | 6 |  |  | 410 |  |  |  | Выполнено в 2020г. В 2021 г. выполнено 250,0 тыс.руб. (ул.Карла Маркса, ул.Революционная, частично - ул.Ворошилова). На 2022г. - 410,0 тыс.руб.(ДФ)
95 | Грейдерирование дорог с подсыпкой щебня по улицам Садовая, Бажова, Дорожная, а так же проулков соединяющие эти улицы (особое внимание уделить территории прилегающей к остановке находящейся по улице Усть-Катавская) | Норко И.И. |  | 6
96 | Грейдерирование дорог с подсыпкой щебня по улицам Степан Разина, Сверлова, Калинина, а так же проулков соединяющие эти улицы (особое внимание уделить проулку между трассой Арацкое - Шарлаш и улицей Степана Разина) | Боровков С.Д. |  | 6 | 400 |  | 300.6 |  |  |  | В 2021 г. выполнено ул.Уральская (частично), переулок от ул.Уральской до ул.Калинина - 200,0 тыс.руб. 2022г.300,6т.р. (ДФ)
97 | Мед пункт ФАП улица Пролетарская 8 (сделать крыльцо входа, залить фундамент, евро окна, крыша подбоя) село Аратское. | Полушкина Т.П. |  | 6 | 2320.9 |  | 2320.9 |  |  |  | 2022г (Средства федерального бюджета-2200,2 тыс.рублей, областного бюджета-120,7 тыс.рублей)
98 | Убрать старые столбы интернет связи Ростелеком по улицам Пролетарская, Российская (угрожающие безопасности своим не надлежащим состоянием) с. Аратское. | Боровков С.Д. |  | 6 | [6 empty] | 2021-2022гг (компания Ростелеком). Направлено письмо ПАО "Ростелеком" М.А. Сергееву №1501 от 29.09.2021г.
99 | На территории школы, либо на прилегающей территории к администрации, либо на иной территории обустроить детскую площадку и спортивную площадку (есть проект по хоккейной коробке и беговой дорожке со спортивной площадкой (определить по согласованию с жителями)) с. Серпиевка. | Полушкина Т.П. |  | 6 | 3000 |  |  |  | 3000 |  | Строительство спортивной площадки с беговой дорожкой и хоккейной коробкой невозможно без увеличения площади земельного участка МОУ СОШ с.Серпиевка и вырубки деревьев, попадающих в границы участка в случае расширения границ закрепленной за школой территории. Против вырубки деревьев выступают жители и депутаты с.Серпиевка. У МОУ СОШ с.Серпиевка есть смета в ценах 2016 года на строительство только хоккейной коробки на сумму 2800,0 тыс.рублей (в 2024 году). Подготовка сметных расчетов по каждому объекту в отдельности. | Управление образования
100 | Убрать старые столбы интернет связи Ростелеком (угрожающие безопасности своим не надлежащим состоянием) с. Серпиевка. | Боровков С.Д. |  | 6 | [6 empty] | 2021-2022гг(компания Ростелеком). Направлено письмо ПАО "Ростелеком" М.А. Сергееву №1501 от 29.09.2021г.
101 | Раз в месяц организовать выезд врача с. Карауловка. | Полушкина Т.П. Шильцина Е.В. |  | 6 | [6 empty] | 2022 г. вопрос в работе.
102 | По улице Усть-Катавской сделать детскую площадку | Норко И.И. |  | 6
103 | На пересечении улиц Ключевая и Подгорная г.Катав-Ивановск сделать детскую площадку | Норко И.И. |  | 6
104 | Обустроить сточные канавы вдоль дорги ул.Ключевая г.Катав-Ивановск | Норко И.И. |  | 6
105 | Провести ремонт помещения магазина находящегося по ул. Уральская дом 8 (помещения, крыльца, крыши) или постройка нового магазина поселок Шарлаш. Жители села | Комитет имущественных отношений, Боровков С.Д. |  | 6 | [6 empty] | Объект является жилым домом, собственник не установлен. Жилая площадь не находится в муниципальной собственности, ремонт за счет средств бюджета не предусмотрен. Письмо АКИМР №682 от 22.06.2021г.
106 | Грейдерирование дорог с подсыпкой щебня по улицам Пролетарская, Российская, а так же проулков соединяющие эти улицы с. Аратское. | Боровков С.Д. |  | 6 | 650 |  | 300 |  |  |  | 2021г - 200,0 т.р частичная подсыпка ул.Пролетарская, Российская. 2022 г.-300,0 т.р. (ДФ)
107 | Облагородить местный парк, детская площадка и спортивной площадки, с ограждением данного парка с. Аратское. | Боровков С.Д. |  | 6 | 250 | 250 |  |  |  |  | В стадии разработки сметы. 2022 г. Подготовка сметных расчетов по каждому объекту в отдельности.
108 | Грейдерирование дорог с подсыпкой щебня по улицам Ленина, Карла Маркса, Пушкина, Пугачевская, Новая, Пролетарская, Колхозная, Октябрьская, а так же проулков соединяющие эти улицы с. Серпиевка | Боровков С.Д. |  | 6 | 2188.8 | 1558.8 | 630 |  |  |  | 2021г Выполнено 351,0 т. р. - зимнее содержание дорог (выполнена подсыпка по ул.Ленина (частично), ул.Колхозная, ул.Нагорная, переулок от ул.Октябрьская до ул.Нагорная, ул.Плотинная(частично)). 2022г. - 630,0 т.р. (ДФ)
109 | По улице Усть - Катавская д.78. Ремонт кровли. Поднятие уровня канализации в трубах с выходом в квартиры. | Норко И.И. |  | 6 | [6 empty] | Данные полномочия закреплены за управляющей компанией и регинальным оператором капитального ремонта.
110 | Грейдерирование дорог с подсыпкой щебня по улицам Волкова, Подгорная, Ключевая, Спортивная г.Катав-Ивановска, а так же переулков соединяющие эти улицы. | Норко И.И. |  | 6
111 | Обеспечить освещенность улиц Ключевая г.Катав-Ивановска | Норко И.И. |  | 6
112 | По улице Спортивная г.Катав-Ивановска вдоль стадиона за асфальтировать дорожные ямы | Норко И.И. |  | 6
| Итого по округу |  |  |  | 8809.7 | 1808.8 | 3961.5 | 0 | 3000 | 0
113 | Устройство водопровода по ул. Азина от Больничного переулка до дома№15ул.Азина | Норко И.И. | Николаев Н.В. | 7 | [6 empty] | 2024 год (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г).
114 | Установить детскую площадку возле д№28-30по ул. Азина | Норко И.И. |  | 7 | [6 empty] | 2022 год (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г).
115 | Устройство водопровода от ул. Советская д№9 до ул. Железнодорожная д№5 | Норко И.И. |  | 7 | [6 empty] | 2022 год (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г).
116 | Устройство водопровода по ул. Комсомолькая от д№30 до д.№43 | Норко И.И. |  | 7 | [6 empty] | 2022 год (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г). Подготовка сметных расчетов по каждому объекту в отдельности.
117 | Замена водопровода по ул. Братьев Пухляковых от д№21до д№37 | Норко И.И. |  | 7 | [6 empty] | 2021 год (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г). Подготовка сметных расчетов по каждому объекту в отдельности.
118 | Замена водопровода по ул. Восточная от д№76 ул. Караваева до д№158 ул. Восточная | Норко И.И. |  | 7 | [6 empty] | 2021 год (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г). Подготовка сметных расчетов по каждому объекту в отдельности.
119 | Устройство водопровода от ул. Подлесная до ул. Чапаева д№242 | Норко И.И. |  | 7 | [6 empty] | 2022 год (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г). Подготовка сметных расчетов по каждому объекту в отдельности.
120 | Замена водопровода по ул. Подлесная от д№206 до д№208 | Норко И.И. |  | 7 | [6 empty] | 2023 год (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г). Подготовка сметных расчетов по каждому объекту в отдельности.
121 | Оказать содействие в ремонте водопровода по ул.Международной | Норко И.И. |  | 7 | 1165.5 | 1165.5 |  |  |  |  | Работы выполнены.
122 | Столб опоры ЛЭП около дома проживания наклонен и в ветреную погоду может упасть адрес:? | Норко И.И. |  | 7 | [6 empty] | Полномочия МРСК "Урал", административное сопровождение. Направлено письмо ПО ЗЭС Филиала ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" В.И. Высеканцу №1502 от 29.09.2021г.
123 | Оказать содействие в ремонте дорог частного сектора Советская, Железнодорожная | Норко И.И. |  | 7 | [6 empty] | 2022 год (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г).
124 | Оказать содействие в ремонте дорог частного сектора по ул.Международная | Норко И.И. |  | 7 | [6 empty] | 2021 год (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г).
125 | Оказать содействие в ремонте дорог частного сектора по ул.Кирова | Норко И.И. |  | 7 | [6 empty] | 2022 год (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г).
126 | Оказать содействие в ремонте дорог частного сектора по ул.Полевая | Норко И.И. |  | 7 | [6 empty] | 2023 год (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г).
127 | Оказать содействие в ремонте дорожного полотна по ул.Комсомольская, Южноуральская | Норко И.И. |  | 7 | [6 empty] | 2023 год (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г).
128 | Вопрос устройства асфальтобетонного покрытия на участке дороги от ул.Нагорная до ж/д переезда ул.Международная | Норко И.И. |  | 7 | 20166.3 | 20166.3 |  |  |  |  | В стадии проведения работ.
129 | Оказать содействие в установке водоразборной колонки по ул.Чапаева, д.242 | Норко И.И. |  | 7 | [6 empty] | 2022 год (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г).
130 | Аварийное состояние трех опор ЛЭП по ул.Советская от дома №40 до дома №50. | Норко И.И. |  | 7 | [6 empty] | Полномочия МРСК "Урал", административное сопровождение. Направлено письмо ПО ЗЭС Филиала ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" В.И. Высеканцу №1502 от 29.09.2021г. Письмо от Россети УРАЛ Челябэнерго №47/370/01-27/6127 от 26.10.21г.- ул.Советская, 40, 50-выправка опоры до 24.12.2021г.
131 | Аварийное состояние опоры ЛЭП по ул.Азина, д.12 | Норко И.И. |  | 7 | [6 empty] | Полномочия МРСК "Урал", административное сопровождение. Направлено письмо ПО ЗЭС Филиала ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" В.И. Высеканцу №1502 от 29.09.2021г. Письмо от Россети УРАЛ Челябэнерго №47/370/01-27/6127 от 26.10.21г.- ул.Азина, 12-опора заменена19.05.2021г.
132 | Ремонт и отсыпка дороги по ул.Куйбышева от дома №41 до конца улицы. | Норко И.И. |  | 7 | [6 empty] | 2024 год (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г).
| Итого по округу |  |  |  | 21331.8 | 21331.8 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | Асфальтирование центральной улицы, благоустройство дорог по поселку Тюлюк | Черный П.И. | Калиничев Е.В. | 8 | 1588.4 |  | 1588.4 |  |  |  | 2022г. - благоустройство дороги - 1588,4 т.р.: 2022-2025 гг планируется по 3000,0 тыс.руб. ежегодно
134 | Установка детской спортивной площадки в пос. Кордонный с оформлением земельного участка | Черный П.И. |  | 8 | 500 |  | 500 |  |  |  | 2021г. - выделен земельный участок; 2022 г- планируется 500,0 тыс.руб.
135 | Проектирование и строительство моста в селе через р. Тюлюк | Черный П.И., Рудаков Н.В. |  | 8 | 674 | 674 |  |  |  |  | Ремонт моста выполнен 23.08.2021г.
136 | Проектирование и строительство моста по дороге с.Тюлюк - пос.Александровка | Черный П.И., Рудаков Н.В. |  | 8 | [6 empty] | 2022 г-планируется на ремонт 200,0 тыс.руб., капитальный ремонт моста - 1500,0 т.р.
137 | Энергоснабжение пос.Александровка | Черный П.И., Рудаков Н.В. |  | 8 | [6 empty] | Административное сопровождение
138 | Строительство или ремонт 3-х мостов в с. Меседа | Разин Д.В. |  | 8 | 1673.2 | 1673.2 |  |  |  |  | 1.Проезд через ручей по ул.Советской - работы выполнены, движение открыто. 2. Проезд через ручей по ул.Карла-Маркса - работы по замене настила выполнены собственными силами жителей. Выполнена смета на капитальный ремонт. Направлено письмо на Шимановича Н.И. № 145 от 15.10.21г. на выделение денежных средств в размере 590,0 тыс.руб. на 2022 г. 3. Проезд через ручей по ул.Лесной - находится в удовлетворительном состоянии. Срочного ремонта не требуется. Плановый ремонт - 2023 год.
139 | Благоустройство дорог в с.Меседа | Разин Д.В. |  | 8 |  |  | 329.2 |  |  |  | 1.Улица Первомайская - произведена отсыпка значительного участка дороги. Отсыпка остальной части дороги - 2022 год. 2. Улица Советская - разрушено асфальтовое покрытие. Отсыпка щебнем невозможна. Ямочный ремонт нецелесообразен. Произведен сметный расчет капитального ремонта дороги. Направлено письмо на Шимановича Н.И. № 158 от 10.11.21г. на включение денежных средств в размере 13273,04 тыс.руб. на 2022 г. 3. Улицы Курмышенская, Лесная, Карла-Маркса - состояние удовлетворительное. Планируется отсыпка щебнем в рамках летнего содержания дорог в 2022-2023 гг.
140 | Установка детской спортивной площадки в с. Меседа с оформлением земельного участка | Разин Д.В. |  | 8 | [6 empty] | Зем. участок выделен. Планируется начать работы по проектированию в 2021-2022 гг.
141 | Установка детского городка в детском саду с.Меседа | Разин Д.В. |  | 8 | [6 empty] | Собственником земельного участка является Управление Образования АКИМР. Направлено письмо на Шимановича Н.И. № 160 от 12.11.21г. О перепоручении наказа Управлению Образования АКИМР. | Управление образования
142 | Ограждение здания Администрации с.Меседа | Разин Д.В. |  | 8 | [6 empty] | Собственником земельного участка является Управление Образования АКИМР. Направлено письмо на Шимановича Н.И. № 160 от 12.11.21г. О перепоручении наказа Управлению Образования АКИМР. | Управление образования
143 | Ремонт родников в с.Меседа | Разин Д.В. |  | 8 | [6 empty] | Запланирован ремонт на 2022-2023гг.
144 | Проектирование газопровода в с.Меседа. | Рудаков Н.В., Разин Д.В. |  | 8 | [6 empty] | Направлено письмо на Шимановича Н.И. № 161 от 12.11.21г. о поручении УКХТ и С совместно с Месединским СП определить порядок действий, назначение ответственных и сроков исполнения работ по проектированию газопровода в селе Меседа.
145 | Благоустройство дворов в п.Совхозный | Хидиятова О.М. |  | 8 | 500 | 500 | 198.6 |  |  |  | 2021г. Выполнено - 382,2 т.р. (асфальтирование тротуаров придомовой территории д.17-20); 17,3 т.р. - выполнен демонтаж наружных сетей теплоснабжения. Обустройство автомобильной парковки у д.20 - 99,9 т.р.; у д. 19 - 106,2 т.р. 2022-2025 гг планируется по 700,0 тыс.руб. ежегодно; 2022г.: 198,6т.р.-ДФ
146 | Асфальтирование дорог в п.Совхозный | Хидиятова О.М. |  | 8 | [6 empty] | 2022-2025гг планируется по 1000,0 тыс.руб. ежегодно
147 | Установка детского городка в п.Совхозный с оформлением земельного участка | Хидиятова О.М. |  | 8 | 345.8 | 345.8 |  |  |  |  | Выполнено
148 | Установка спортивного городка с оформлением земельного участка | Хидиятова О.М. |  | 8 | 147.6 | 147.6 |  |  |  |  | Выполнено
149 | Установка пластиковой хоккейной коробки | Хидиятова О.М. |  | 8 | [6 empty] | 2024 г.-планируется 900,0 тыс.руб.
150 | Благоустройство двора между 6 и 7 домами п.Жилпоселок | Норко И.И. |  | 8 | [6 empty] | 2021г
151 | Установка детского спортивного городкас ограждением между 6 и 7 домами п.Жилпоселок | Норко И.И. |  | 8 | 587.6 | 587.6 |  |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме.
152 | Ликвидация развалин в п.Жилпоселок | Норко И.И. |  | 8
153 | Асфальтирование дороги первого въезда в п.Жилпоселок со стороны г.Катав-Ивановска | Норко И.И. |  | 8
154 | Переселение из ветхо аварийного жилья жителей п.Жилпоселок | Норко И.И. |  | 8
155 | Установка детской площадки во дворе дома № 10 п.Жилпоселок | Норко И.И. |  | 8
156 | Благоустройство дорог в п. Половинка | Норко И.И. |  | 8
| Итого по округу |  |  |  | 3928.2 | 3928.2 | 198.6 | 0 | 0 | 0
157 | Прокладка водопровода ,установка колодцев и водоразборных колонок по ул. Тарасова от д.№1 до ул. Революционная д.№ 38 | Норко И.И. | Васильев А.В. | 9 | [6 empty] | 2021 год (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г).
158 | Проведение газификации и водоснабжения (с установкой колонок) частных домов улицы Караваева, г. Катав-Ивановска | Норко И.И. |  | 9 | [6 empty] | 2022 год (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г).
159 | Асфальтирование придомовой территории улиц г. Катав-Ивановска: Караваева 53; Восточная 33, 54,56,58. | Норко И.И. |  | 9 | [6 empty] | 2022-2024 гг. (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г).
160 | Автостоянка около дома ул. Ленинградская, 33А, г. Катав-Ивановска | Норко И.И. |  | 9 | [6 empty] | 2023 год (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г).
161 | Водопровод по улицам: Революционная, Ленинградская, Фабричная, г. Катав-Ивановска | Норко И.И. |  | 9 | 492 | 492 |  |  |  |  | Работы по ремонту водопровода ул.Революционная перенесены на 2022 год из-за некорректно подготовленной ПСД.
162 | Ремонт мостков городского пруда по улицам: Волновая, Восточная, Ленинградская, | Норко И.И. |  | 9
163 | Установка малых форм во дворах г. Катав-Ивановска по улицам: Восточная, 54, 58; Караваева, 50; Белорецкая, 8 Марта, Луговая, Фабричная, Ленинградская, Волновая, Восточная, г. Катав-Ивановска | Норко И.И. |  | 9 | [6 empty] | 2023-2024 гг. (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г). Срочно ул.Белорецкая, ул. 8 Марта.
164 | Асфальтирование улиц Белорецкая, Пролетарская г.Катав-Ивановск, запуск автобусного маршрута по данным улицам | Норко И.И. |  | 9 | [6 empty] | 2025 год (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г).
165 | Углубление русла ручья по улице Пушкина, г. Катав-Ивановска | Норко И.И. |  | 9 | [6 empty] | 2022 год (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г). Срочно.
| Итого по округу |  |  |  | 492 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | Асфальтирование улиц Белорецкая, Пролетарская г.Катав-Ивановск, запуск автобусного маршрута по данным улицам | Норко И.И. | Чуксин Я.А. | 10
167 | Асфальтирование, благоустройство, установка малых игровых и спортивных форм. По ул. Караваева 76 | Норко И.И. |  | 10 | [6 empty] | Подготовка сметных расчетов по каждому объекту в отдельности.
168 | Решение вопроса с горячим водоснабжением в летний период в домах по ул. Караваева и Мельникова | Норко И.И. |  | 10
169 | Перенос приюта для животных за пределы жилой зоны. | Рудаков Н.В., Норко И.И. |  | 10 | [6 empty] | Административное сопровождение
170 | Асфальтирование дороги по Ул. Пролетарская | Норко И.И. |  | 10
171 | Строительство дороги протяженностью 150м по ул . Кирпичная в объезд гаражного кооператива « Дельфин». | Норко И.И. |  | 10
172 | Отсыпка и грейдерирование дорог по всем улицам мкр Запань, МНР и ул. Стройгородок на которых нет асфальтового покрытия, а также расчистка и уборка снега данных микрорайонов в зимний период. | Норко И.И. |  | 10 | [6 empty] | Подготовка сметных расчетов по каждому объекту в отдельности.
173 | Организация доставки детей с микрорайонов Запань, МНР, Стройгородок на внеурочные занятия в центральную часть города | Полушкина Т.П., Рудаков Н.В. |  | 10 | 3500 | [5 empty] | Реализация данного наказа осуществима только путем выдачи бесплатных проездных билетов на внутригородские маршруты. Численность детей, посещающих внеурочные занятия в Катав-Ивановском муниципальном районе составляет 3183 ребенка (в 2022году). Срочно, нет полномочий | Управление образования
174 | Строительство тротуара вдоль улицы Линейной от Запани до Запрудовки и от ул. Заречная в сторону центра до ул. Майская Площадь. | Норко И.И. |  | 10
175 | Установка малых игровых и спортивных форм в МКР Запань и МНР. | Норко И.И. |  | 10
176 | Решение вопроса с качеством питьевой воды в МКР Запань. | Норко И.И. |  | 10 | [6 empty] | Срочно
177 | Благоустройство трёх колодцев в МКР Запань и одного МКР МНР. | Норко И.И. |  | 10
178 | Восстановление ДОЛ «Спутник» | Полушкина Т.П. |  | 10 | [6 empty] | Разработка предложений. Проведена оценка объекта недвижимого имущества для продажи (4000,9 тыс.рубл), ведется подготовка по аукционной документации 2021 год.
179 | Строительство городского пляжа в МКР Запань в районе «Водокачки» | Норко И.И. |  | 10
180 | Асфальтирование дорожного полотна по одной из улиц в год в МКР Запань и МНР. | Норко И.И. |  | 10
181 | Установка водоразборной колонки в районе ул. Кирпичная 35 | Норко И.И. |  | 10
| Итого по округу |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | Установка фонаря по ул.Кричная 1,д.№15 г.Юрюзань | Добровольский А.А. | Печников А.Г. | 11 | [6 empty] | Выполнено.
183 | Установка фонаря по ул.Гагарина, д№39 г.Юрюзань | Добровольский А.А. |  | 11 | [6 empty] | 2022-2024гг.
184 | Отсыпка ул.Курмышская г.Юрюзань | Добровольский А.А. |  | 11 | [6 empty] | Выполнено. МК 292 от 03.09.21г.
185 | Отсыпка ул.Гагарина г.Юрюзань | Добровольский А.А. |  | 11 | [6 empty] | Разработка предложений. ПСД нет.
186 | Отсыпка дорог ул.Кричная, Кричная 2 г.Юрюзань | Добровольский А.А. |  | 11 | 100 | 100 |  |  |  |  | Выполнено. МК 292 от 03.09.21г.
187 | Асфальтирование дворовых территорий по ул.Карла Маркса г.Юрюзань | Добровольский А.А. |  | 11 | [6 empty] | Дворы по К.Маркса 48,50,52 заасфальтированы в 2020-2021гг.
188 | Газификация ул.Карла Маркса г.Юрюзань | Добровольский А.А. |  | 11 | 2863.9 |  | 2863.9 |  |  |  | 2022 г.
189 | Строительство спортивной площадки у МОУ СОШ №2 г.Юрюзань. (Ремонт лестницы от спортивной площадки у МОУ СОШ №2 г.Юрюзань до бывшего здания заводоуправления (ЮМЗ) и установка уличного освещения вдоль указанной лестницы ( по указанной лестинце ходят дети-школьники МОУ СОШ №2г.Юрюзань)). | Добровольский А.А. |  | 11 | [6 empty] | Полномочия Катав-Ивановского муниципального района.
190 | Тротуар к водно-спортивному комплексу ул.Кричная г.Юрюзань | Добровольский А.А. |  | 11
| Итого по округу |  |  |  | 2963.9 | 100 | 2863.9 | 0 | 0 | 0
191 | Отсыпка, грейдировка дорог по улицам: Веселовка, Маяк, Заводская г. Юрюзань | Добровольский А.А. | Пилецкий А.А. | 12 | [6 empty] | Нет ПСД. Финансирование не предусмотрено в бюджете ЮГП на 2021-23 годы. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 годов (доп.доходы, доп. финансорование из Об и РБ). Разбоботка ПСД в2022-24г.
192 | Газификация улиц: Тимерязева, Свердлова, Стадионная г. Юрюзань | Добровольский А.А. |  | 12 | 14334.8 |  | 14334.8 |  |  |  | 2022 г.
193 | Продолжить благоустройство дворов г. Юрюзань: между домами: Ильи Тараканова 3,5; Зайцева 5; Советская 53,55; К. Маркса 48,50,52 (установка детской, спортивной площадки) | Добровольский А.А. |  | 12 | 1553.5 | 1553.5 |  |  |  |  | Работы закончены по ул. Советская 53,55; К. Маркса 48,50,52 (МК №244 от 12.07.21г.). Псд есть на покрытие для спортплощадки Ильи Тараканова 3,5; Зайцева 5. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 годов (доп.доходы, доп. финансирование из Об и РБ). Разработка ПСД в2022-24г.
194 | Устранить утечки из центрального водопровода по улицам: Советская, К. Маркса, Дружба | Добровольский А.А. |  | 12 | [6 empty] | Устранено.
195 | Обустроить детскую площадку в пос. Октябрьский г. Юрюзань (совместно с наказом Куликовой Е.А.) | Добровольский А.А. | [8 empty] | 2024гВыделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 годов (доп.доходы, доп. финансорование из Об и РБ).
196 | На базе детского лагеря «Золотой Родник» сделать круглогодичную базу отдыха с ФОК для жителей Катав-Ивановского муниципального района и горнозаводской зоны. | Полушкина Т.П. |  | 12 | [6 empty] | Разработка предложений
| Итого по округу |  |  |  | 1553.5 | 1553.5 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | Асфальтирование центрального входа и стоянки кладбища г.Юрюзань (пер.Достоевского) | Добровольский А.А. | Мустафин А.И. | 13 | [6 empty] | Есть ПСД. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 годов (доп.доходы, доп. финансорование из Об и РБ). Разботка ПСД в 2022-2024 гг.
198 | Асфальтирование переулков Достоевского, Блюхера до ул. Советская | Добровольский А.А. |  | 13 | [6 empty] | нет ПСД. Разработка 2024г. (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г).
199 | Озеленение дворов по ул.И.Тараканова 11, 17, 19, ул. Советская, д.106 кустарниками и деревьями | Добровольский А.А. |  | 13 | [6 empty] | Работа с управляющими компаниями. До 2025 г. (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г).
200 | Установка столбов освещения проходной междворовой дороги от д. №5 по ул. И. Тараканова до школы № 1 г.Юрюзань | Добровольский А.А. |  | 13 | 517 | 517 |  |  |  |  | Выполнено (МК № 220 от 15.06.21г.).
201 | Установка лицензированной детской игровой площадки во двор дома по ул.Советская, д.106 | Добровольский А.А. |  | 13 | [6 empty] | нет ПСД.Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 годов (доп.доходы, доп. финансирование из Об и РБ). 2023г. (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г).
202 | Организация круглогодичного содержания междворовых территорий специализированной организацией | Добровольский А.А. |  | 13 | [6 empty] | Содержание организовано 2021 г.
| Итого по округу |  |  |  | 517 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | Благоустройство территории, попавшей под расширение границ Юрюзанского городского поселения: | Добровольский А.А. | Куликова Е.А. | 14
| - Грейдерирование и отсыпка улиц: Дружбы, Цветочная, Ясная, Звездная, Радужная; переулков: Галицкий, Полевой, Рябиновый. | Добровольский А.А. |  |  | 1269 | 1269 |  |  |  |  | Исполнено ул. Радужная(МК 183 от 11.05.21 Работы выполнены по ул. Ясная (МК296 от 03.09.21). Работы выполнены по пер. Полевой (МК 297 от 03.09.21) Работы выполнены по ул Дружба, пер. Рябиновый
-Строительство пешеходной зоны (тротуара и освещение) по ул.Советской от дома №156 в сторону п.Совхозный
-Установка опор и освещение новых улиц: ул.Дружбы, ул.Цветочная, ул.Ясная, ул.Радужная, а также переулки Галицкий, Полевой, Рябиновый
-Ремонт дороги по ул.Ильи Тараканова от д.33 до д.90
204 | Произвести обустройство детской игровой площадки по адресу ул. И.Тараканова, 25, г.Юрюзань | Добровольский А.А. |  | 14 | [6 empty] | ПСД нет. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 г. (доп.доходы, доп. финансорование из Об и РБ).
205 | Произвести организацию автомобильной парковки по адресу ул. И.Тараканова, 31,г. Юрюзани | Добровольский А.А. |  | 14 | 120 | 120 |  |  |  |  | Исполнено.
206 | Произвести асфальтировку дворовой территории с автомобильными парковками по ул. И.Тараканова, 21 г. Юрюзани по программе городская среда | Добровольский А.А. |  | 14 | [6 empty] | ПСД разработана. При выделении средств по МП "Благоустройство дворовых территорий" 2024г
207 | Произвести асфальтировку дворовой территории с автомобильными парковками по ул. И.Тараканова, 27 г. Юрюзани по программе городская среда | Добровольский А.А. |  | 14 | 1270.9 | 1270.9 |  |  |  |  | Исполнено.
208 | Произвести асфальтировку проезда между домами по ул. И.Тараканова 21-27 до ул. Советская г. Юрюзани | Добровольский А.А. |  | 14 | [6 empty] | Разработка предложений
209 | Произвести асфальтировку хоккейной коробки по ул.И.Тараканова, 25г. Юрюзани | Добровольский А.А. |  | 14 | [6 empty] | ПСД нет. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 г. (доп.доходы, доп. финансорование из Об и РБ).
210 | Установить фонари уличного освещения в п.Октябрьский (ул. Стадионная от дома 41 в сторону садового кооператива) г. Юрюзани | Добровольский А.А. |  | 14 | 460 | 460 |  |  |  |  | Частичная установка в 2021 г МК №116ЭА от 15.03.21г. Установлены по ул.Стадионная, ул.Свердлова - 5 шт.
211 | Произвести ремонт дорог, ремонт лестницы, устранить причины подтопления (ремонт водопровода по ул.Дружба который является причиной подтопления), устройство детской площадки (совместно с наказом Пилецкого А.А.), газификация, построить контейнерную площадку для мусорных контейнеров, благоустройство стадиона, расположенного в п.Октябрьский | Добровольский А.А. |  | 14 | [6 empty] | Разработка предложений. ПСД нет. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 г. (доп.доходы, доп. финансорование из Об и РБ). Срочно ремонт лесницы, ремонт водопровода, установка детской площадки.
212 | Благоустройство придомовой территории и устройство детской площадки по адресу ул.Советская д.114 (девятиэтажные дома) | Добровольский А.А. |  | 14 | [6 empty] | Зем. участок придомовой территории в собственности жителей. Работа с УК.
213 | Перенос контейнерной площадки, расположенной под окнами 29 дома по ул.Ильи Тараканова | Добровольский А.А. |  | 14 | [6 empty] | Собственность МКД № 126.
214 | Демонтаж недостроенного здания, расположенного со стороны ул.Советской возле домов 29 и 33 по ул. Ильи Тараканова. | Добровольский А.А. |  | 14 | [6 empty] | Здание находится в частной собственности.
215 | Устройство освещения: | Добровольский А.А. |  | 14
- пер.Чернышевского:
| - Школьного маршрута между улицами Советской и Ильи Тараканова | [9 empty] | Частичная установка в 2021 г. Установлены по ул.И.Тараканова - 3 шт.
216 | Уборка территории кладбища и установка контейнеров возле входа на кладбище со стороны ул.Заводская | Добровольский А.А. |  | 14 | 50 | 50 |  |  |  |  | Частично выполнено (МК 214 от 02.06.21). Мусор вывезен частично. Установлено 2 контейнера.
217 | Отсыпка и грейдерирование «Тропы здоровья» и установка зон отдыха по данному маршруту (лавочек) | Добровольский А.А. |  | 14 | [6 empty] | Разработка предложений. ПСД нет. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 г. (доп.доходы, доп. финансорование из Об и РБ).
218 | Ремонт МОУ СОШ №1 г.Юрюзани: | Полушкина Т.П. |  | 14 | 339 | [5 empty] | Денежные средства не предусмотрены. | Управление образования
- Вставить е/окна в оставшиеся кабинеты, лестничные пролеты, актовый зал, столовую, сан.узлы и т.д.
| -Ремонт канализации (работы выполнены - 339,0) |  |  |  |  | 339
- Утепление фасада здания школы.
- Ремонт пищеблока (смета готова).
Ремонт системы отопления (смета готова)
219 | Ремонт бассейна в Дет.саду №7 г.Юрюзани | Добровольский А.А. |  | 14 | 616.1 | 125 | 491.1 |  |  |  | 125,0 тысяч рублей - проведено обследование; 494,1 тыс.рублей - разработка сметной документации (средняя цена исходя из трех коммерческих предложений). Согласно "Дорожной карте" срок разработки проектно-сметной документации до мая 2022 года) Стоимость ремонтных работ будет известна после составления сметной документации. | Управление образования
220 | Ремонт здания ГБУЗ в г.Юрюзания (кровля основного здания и здания детской поликлиники, ремонт освещения в поликлиниках и т.д.). Модернизация первичного звена в здравоохранении (оснащение больницы новым оборудованием). Присвоение статуса - районной ГБУЗ в г.Юрюзани, что разрешит проблему с маршрутизацией больных, а также открытие травматологии из-за близкого расположения к Федеральной трассе М5. Возможная перспектива открытия на базе ГБУЗ г.Юрюзани - Диагностического центра | Шильцына Е.В. |  | 14 | [6 empty] | Административное сопровождение. На данный момент объявлен конкурс на проведение работ по капитальному ремонту ГБУЗ "РБ г.Катав-Ивановск" срок подачи окончания заявок 13.09.2021г., (письмо и.о. Главврача Е.В. Шильциной)
| Итого по округу |  |  |  | 2856 | 2364.9 | 491.1 | 0 | 0 | 0
221 | Ремонт водонасосных сетей верхней Сосновки г.Юрюзань (Чапаева, Восточная, Сосновская, Златоустовская, Просвирова) | Добровольский А.А. | Уфимцева О.Е. | 15 | [6 empty] | Разработка предложений. ПСД нет. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2022-2023 г.(Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г) (доп.доходы, доп. финансорование из Об и РБ). Подготовка сметных расчетов по каждому объекту в отдельности.
222 | Ремонт водоносной сети ул.Гребнева – ж/д переезд-вет.лечебница | Добровольский А.А. |  | 15 | [6 empty] | Разработка предложений. ПСД нет. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2022 г. (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г) (доп.доходы, доп. финансорование из Об и РБ).
223 | Реконструкция двора 41, 41 А (заявление подано в 2018г.) (р-н Сосновка) | Добровольский А.А. |  | 15 | [6 empty] | ПСД разработана. При выделении средств по МП "Благоустройство дворовых территорий" 2024г
224 | Ремонт дорожного покрытия (автобусный маршрут ул.Ленина обязательно ливневки с двух сторон) | Добровольский А.А. |  | 15 | 16017.5 | 16017.5 |  |  |  |  | Выполнение 2021г
225 | Тротуар по ул.Ленина г.Юрюзань | Добровольский А.А. |  | 15 | [6 empty] | Выполнение 2021г
226 | Асфальтировка дороги от ж/д переезда до ул.Жиловаг.Юрюзань | Добровольский А.А. |  | 15 | [6 empty] | Разработка предложений. ПСД нет. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 г. (доп.доходы, доп. финансорование из Об и РБ).
227 | Устройство детской площадки за супермаркетом «Семейный» г.Юрюзань | Добровольский А.А. |  | 15 | [6 empty] | Частично исполнено 2020г. Разработка предложений. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2024 г. (Согласно письма СДКИМР № 308 от 21.09.21г)(доп.доходы, доп. финансорование из Об и РБ).
228 | Закончить асфальтирование ул.Первое Мая г.Юрюзань | Добровольский А.А. |  | 15 | 1034.5 | 1034.5 |  |  |  |  | Выполнено
229 | Освещение маршрута по пути следования детей в школу | Добровольский А.А. |  | 15 | [6 empty] | Частичная установка в 2021 г МК №116ЭА от 15.03.21г. Установлены светильники по ул.Калинина - 1 шт.; ул.Кардонная - 1 шт.; ул. Златоустовская - 1 шт.
230 | Ремонт дорожного покрытия ул.Чапаева, Просвироваг.Юрюзань | Добровольский А.А. |  | 15 | [6 empty] | Разработка предложений. ПСД нет. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 г. (доп.доходы, доп. финансорование из Об и РБ).
| Итого по округу |  |  |  | 17052 | 17052 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | Строительство спортивного зала (совмещенного с актовым залом) для обучающихся МОУ «ООШ № 2 г.Юрюзань» | Полушкина Т.П. | Шубин Г.А. | 16 | [6 empty] | Ориентировочная стоимость 17000,0 тыс. рублей. Данные интернет источников. | Управление образования
232 | Строительство местной (локальной) газовой котельной для отопления здания МОУ «ООШ №2 г.Юрюзань» Катав-Ивановского муниципального района и детского сада | Добровольский А.А., Решетов П.В. |  | 16 | [6 empty] | Полномочия Катав-Ивановского муниципального района
233 | Приобретение офисных стульев в количестве 30 шт, вокальной радиосистемы с 2-мя микрофонами. для клуба ЮРЭС г.Юрюзань | Добровольский А.А. |  | 16 | 40.6 | 40.6 |  |  |  |  | Заключение контракта МК255 от 28.07.21 Исполнено
234 | Приобретение стиральной машины для дошкольной группы МОУ «ООШ №3 г.Юрюзань» Катав-Ивановского муниципального района, оборудование для класса технологии (девочки) (кухонная стенка), приобретение ноутбука, принтера для столовой (организация работы по программе Вижен-Софт), приобретение пылесоса для МОУ «ООШ №3 г.Юрюзань» Катав-Ивановского муниципального района | Полушкина Т.П. |  | 16 | 60 | 60 |  |  |  |  | В 2021 году приобретен компьютер - 60,0 тыс.рубл. из областного бюджета, пылесос, стиральная машина, принтер 78,0 тыс.рубл. за счет средств местного бюджета. Приобретение мебели в кабинет технологии не возможно в связи с тем что примерная ее стоимость составляет 120,0 тыс рублей, а годовой объем учебных расходов из областного бюджета - 42,0 тысячи рублей. | Управление образования
235 | Установка спортивной площадки для МОУ «ООШ №3 г.Юрюзань» Катав-Ивановского муниципального района | Полушкина Т.П. |  | 16 | [6 empty] | Ориентировочная стоимость 3300,0 тыс рублей | Управление образования
236 | Отсыпка, установка уличного освещения по ул. Просвирова г.Юрюзань | Добровольский А.А. |  | 16 | [6 empty] | Частичная установка в 2021 г МК №116ЭА от 15.03.21г. Установлены светильники в количестве 10 шт.
237 | Отсыпка дороги 8 Марта, включая перекресток от ул.8 Марта до ул. III Интернационала г.Юрюзань | Добровольский А.А. |  | 16 | [6 empty] | Разработка предложений. ПСД нет. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 г. (доп.доходы, доп. финансорование из Об и РБ).
238 | Установка уличного освещения в районе 5-7 домов и 23-25 домов по улице 8Марта г.Юрюзань | Добровольский А.А. |  | 16 | [6 empty] | Частичная установка в 2021 г МК №116ЭА от 15.03.21г. Установлен 1 светильник.
239 | Установка водоразборной колонки в районе дома №12 по ул. 8Марта г.Юрюзань | Добровольский А.А. |  | 16 | [6 empty] | Выполнено.
240 | Прокладка летнего водопровода по ул. 8 Марта г.Юрюзань | Добровольский А.А. |  | 16 | [6 empty] | Установка летнего водопровода производится силами собственников.
241 | Отсыпка ул.Кирова г. Юрюзань, начиная со стороны поворота от Златоустовских энергосетей | Добровольский А.А. |  | 16 | [6 empty] | Разработка предложений. ПСД нет. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 г. (доп.доходы, доп. финансорование из Об и РБ).
242 | Установка уличного освещения ул.Кирова г. Юрюзань | Добровольский А.А. |  | 16 | [6 empty] | Разработка предложений. ПСД нет. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 г. (доп.доходы, доп. финансорование из Об и РБ). МК №116ЭА от 15.03.21г. Установлен 1 светильник.
243 | Замена трёх опор ЛЭП в районе домов №13,14,22 по ул.Кирова г. Юрюзань | Добровольский А.А. |  | 16 | [6 empty] | Административное сопровождение, полномочия ООО"Уралэнергосбыт". Направлено письмо ПО ЗЭС Филиала ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" В.И. Высеканцу №1502 от 29.09.2021г. Письмо от Россети УРАЛ Челябэнерго №47/370/01-27/6127 от 26.10.21г.- ул.Кирова, 13, 14, 22-выправка опоры до 24.12.2021г.
244 | Отсыпка дороги по ул.Лермонтоваг.Юрюзань | Добровольский А.А. |  | 16 | [6 empty] | Разработка предложений. ПСД нет. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 г. (доп.доходы, доп. финансорование из Об и РБ).
245 | Установка уличного освещения в районе домов №2,14,20,22,30,32,34 по ул.Лермонтоваг.Юрюзань | Добровольский А.А. |  | 16 | [6 empty] | Разработка предложений. ПСД нет. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 г. (доп.доходы, доп. финансорование из Об и РБ). МК №116ЭА от 15.03.21г. Установлено 2 светильника.
246 | Газификация п.Василовка г.Юрюзань | Добровольский А.А., Рудаков Н.В. |  | 16 | [6 empty] | При доп. финансорование из ОБ в 2022-25 гг.
247 | Оборудование Аптечного киоска п.Василовка г.Юрюзань | Добровольский А.А., Полушкина Т.п |  | 16 | [6 empty] | Административное сопровождение
248 | Организация маршрутного такси до «кладбища» в п.Василовка г.Юрюзань | Добровольский А.А. |  | 16 | [6 empty] | Административное сопровождение
249 | Освещение улиц, школы в п.Василовка г.Юрюзань | Добровольский А.А. |  | 16 | [6 empty] | Частичная установка в 2021 г МК №116ЭА от 15.03.21г. Установлены светильники по ул.Алаторцева - 3 шт.; ул.Ключевой - 2 шт.; ул.Абражанова -3 шт; ул.Чехова - 1 шт.
250 | Установка мусорных контейнеров на ул. Красногорская, Ключевая г.Юрюзань | Добровольский А.А. |  | 16 | 463.2 | 463.2 |  |  |  |  | Установлены- ул Ключевая.Разработка предложений по установке ул. Ключевая (МК №165 от 01.04.21)
251 | Установка водоразборных колонок на ул.Ключеваяг.Юрюзань, устройство и отсыпка конца улицы Ключевая г.Юрюзань | Добровольский А.А. |  | 16 | [6 empty] | Разработка предложений. ПСД нет. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 г. (доп.доходы, доп. финансирование из Об и РБ).
252 | Отсыпка ул. Клубная г.Юрюзань | Добровольский А.А. |  | 16 | [6 empty] | Разработка предложений. ПСД нет. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 г. (доп.доходы, доп. финансирование из Об и РБ).
253 | Ремонт или установка новых водоразборных колонок по ул. Абражанова, д.22, Ключевая, д.34, Красногорская, д.23 | Добровольский А.А. |  | 16 | [6 empty] | Разработка предложений. ПСД нет. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 г. (доп.доходы, доп. финансирование из Об и РБ).
254 | Асфальтирование ул.Абражановаг.Юрюзань, разметка дороги на перекрестке, устройство тротуара от перекрестка | Добровольский А.А. |  | 16 | [6 empty] | Разработка предложений. ПСД нет. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 г. (доп.доходы, доп. финансирование из Об и РБ).
255 | Ликвидация свалки по ул.Абражанова, д.55 г.Юрюзань | Добровольский А.А. |  | 16 | [6 empty] | Разработка предложений. ПСД нет. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 г. (доп.доходы, доп. финансирование из Об и РБ).
256 | Отсыпка ул. Красногорская до конца, ул.Ключевая от перекрестка, ул.Клубная, ул.Трудоваяг.Юрюзань | Добровольский А.А. |  | 16 | [6 empty] | Разработка предложений. ПСД нет. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 г. (доп.доходы, доп. финансирование из Об и РБ).
257 | Отсыпка дорог по ул. Пугачева г.Юрюзань | Добровольский А.А. |  | 16 | [6 empty] | Разработка предложений. ПСД нет. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 г. (доп.доходы, доп. финансирование из Об и РБ).
258 | Освещение детской площадки по ул. Пугачева г.Юрюзань и песок в песочницу | Добровольский А.А. |  | 16 | [6 empty] | Разработка предложений. ПСД нет. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 г. (доп.доходы, доп. финансирование из Об и РБ).
259 | Отсыпка дороги по ул.Островскогог.Юрюзань | Добровольский А.А. |  | 16 | [6 empty] | Разработка предложений. ПСД нет. Выделение средств по результатам исполнения бюджета 2021-2025 г. (доп.доходы, доп. финансирование из ОБ и РБ).
| Итого по округу |  |  |  | 563.8 | 563.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по наказам |  |  |  | 146977.7 | 112328.4 | 27671.1 | 579.4 | 3190 | 190