Информация к очередному заседанию Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района 17.03.2022 года.

О ходе реализации программы расселения граждан из ветхо-аварийного жилья на территории Катав-Ивановского муниципального района.

В рамках областной адресной программы «Переселение в 2019-2023 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области» и подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области» проведены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда г. Юрюзань Катав-Ивановского муниципального района.

Простроены 2 многоквартирных дома.

1 дом (г. Юрюзань, ул. Советская, 126)

В июне 2020 года был заключен двухгодичный (2020-2021 гг.) контракт 
№ 228-ЭА на сумму 270 060 205,73 руб. Предметом контракта является: приобретение 185 жилых помещений (благоустроенных квартир) общей площадью 7773,53 кв.м., признанного непригодным для проживания, общей площадью 6443,9 кв.м.

В настоящее время во исполнение вышеуказанного контракта построен 10-ти этажный дом, выполнены отделочные работы на 100% и работы по благоустройству территории выполнены на 100%.

Дом введен в эксплуатацию 01.02.2021г.

С 01.04.2021 года ведутся мероприятия по переселению.

В настоящее время расселено 177 семей из 185, (по 6 семьям идут судебные дела по установлению права собственности).

2 квартиры свободные по причине выбытия нанимателей.

По данному контракту проинвестировано средств:

- в 2020 году в размере: 253 910 826,06 руб.,

- в 2021 году в размере 16  149 379,67 руб.

2 дом (г. Юрюзань, ул. Советская, 116)

15.09.2020 г. заключен двухгодичный (2020-2021 гг.) контракт № 344-ЭА на сумму 131 027 071,14 руб. Предмет контракта: приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство 10-этажного 2-х секционного дома общей площадью 3771,54 кв.м.

Дом введен в эксплуатацию 15.10.2021г.

Отделочные работы выполнены на 100%, опломбированы приборы учета, работы по благоустройству придомовой территории выполнены на 75%.

Выполнение благоустройства в полном объеме не представляется в связи со строительством теплотрассы к строящейся газовой котельной.

ООО Специализированный застройщик «Горстрой» гарантирует выполнить работы по благоустройству территории многоквартирного дома в полном объеме до 30.08.2022г.

Переселение началось с 01.11.2021г.

В настоящее время переселено 77 семей из 100 (по 11 семьям идут судебные дела по установлению права собственности).

12 квартир свободные по причине выбытия нанимателей, в связи со смертью или сменой адреса жительства.

По данному контракту проинвестировано средств:

- в 2020 году в размере: 53 018 470, 57 руб.,

- в 2021 году в размере 78 008 600,57 руб.

В результате исполнения мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда, путем инвестирования построены два 10-ти этажных многоквартирных дома на территории Юрюзанского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района, приобретены 285 квартир и расселен весь аварийный фонд, признанный таковым до 01.01.2017г.

В настоящее время из приобретенных квартир остались свободными 14 квартир, общей площадью 474,3 кв.м. (приложение 1 к настоящему письму) по причине выбытия нанимателей, в связи со смертью или сменой адреса жительства.

На территории Юрюзанского городского поселения остались не расселенные 27 жилых помещений, общей площадью 1270,1 кв.м., признанные аварийными после 1 января 2017 г., также имеются судебные решения Катав-Ивановского городского суда

Принято решение по разрешению Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области расселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 года в освободившиеся квартиры.

В настоящее время специалистами Администрации Юрюзанского городского поселения ведется работа по заселению граждан в освободившиеся квартиры (подбор площадей и оформление договоров).

На территории Катав-Иваноского городского поселения признано аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2017 года: 18 многоквартирных домов, общей площадью 9979,9 кв.м., количество проживаемых - 216 человек.

На территории сельских поселений признано аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2017 года: 1 многоквартирный дом по адресу: п. Совхозный, д.25, общей площадью  - 245,6, количество проживаемых –5 человек.

На территории Катав-Ивановского городского поселения ведется  строительство 10-ти этажного дома, общей площадью 6893 кв.м., планируется заключить контракт с застройщиком на приобретение жилых помещений (благоустроенных квартир) для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания после 01.01.2017 на территории Катав-Ивановского городского поселения, путем инвестирования.

Планируемая дата ввода многоквартирного дома в эксплуатацию – IV квартал 2023 года.

Заместитель Главы

Катав-Ивановского муниципального

по обеспечению жизнедеятельности                                                                    Н.В. Рудаков