О реализации программ по газификации и догазификации в Катав-Ивановском муниципальном районе

На сегодняшний день в районе завершено строительство 4 объектов газоснабжения:

- Газоснабжение жилых домов по ул.  Уральская, пер.Борцов, пер.1-й Дудина, пер.2-й Дудина, пер.Солоцкий, пер.Сосновский, ул.Салова, ул.Майская площадь в г. Катав-Ивановск Челябинской области. Контракт заключен 21.03.2022г. с подрядчиком  ООО «УралГазАвтоматика» г. Челябинск. Срок выполнения работ – 31.08.2022г. Стоимость работ согласно условиям контракта – 16 510 915,57 рублей, в рамках данного контракта построено 7,3215 км газораспределительных сетей, 295 домовладений получили возможность подключения к газу.

- Газоснабжение жилых домов в г.Юрюзани (ул. Тимирязева, Свердлова, Стадионная), в том числе проектно-изыскательские работы.

Строительство на данном объекте выполнялось подрядчиком ООО «Сети и Сервис», срок выполнения работ до 31.08.2022г., стоимость составила 15 781 701,00 рублей. Построено 5,3269 км газораспределительных сетей, 81 единица домовладений получила возможность подключения к природному газу.

- Завершилось строительство газопровода высокого давления (0,6 МПа) к селу Орловка. Работы выполнялись с 2021года ООО «Стройсервис», также параллельно выполнялись работы по газоснабжению жилых домов села Орловка. Общая стоимость проекта составила 33 696 753,46 рублей. Построено 17,7981 км газораспределительных сетей, 205 домовладений получили возможность подключения к природному газу.

- Идут работы по приемке объекта и проверке исполнительной документации по строительству объекта: «Газоснабжение жилых домов по ул. Подлесная, Чапаева, Чкалова, Знаменская, щорса, Кислева, Братьев Пухляковых, Азина, Нагорная в г.Катав-Ивановск Челябинской области». Работы выполнялись с 2020года ООО «Сити Билдинг». Общая стоимость проекта составила 49 224 181,00 рублей. Общая протяженность газопровода составляет  14 946,5 м. При реализации данного проекта получат возможность газифицироваться 362 частных домовладения. Проектно – сметной документацией предусмотрены подводящие сети газопровода к 185 индивидуальным жилым домам.

Не закончено строительство двух объектов:

- Газоснабжение жилых домов по улицам Гребнева, 1Мая, Ленина, Пролетарская, Бабушкина, Кукарина, Пушкина и прилегающих к ним переулкам: Большого, Менделеева, Павлова, Крупской, Морозова, Матросова в г. Юрюзани Катав-Ивановского района Челябинской области. Срок исполнения работ по контракту – 05.12.2022года, подрядчик ООО «Стройсервис». Работы планируется сдать в срок.

- Газоснабжение жилых домов по улицам Студенческая, Загородная, Учительская, Репина, Зои  Космодемьянской, Герцена, Шишкина  в п. Башлес, по ул. Пугачевская, Свердловская, Олега Кошевого, Лермонтова, Есенина, Красная в п. Магнитострой, по улицам Усть-Катавская, Волкова, Подгорная, Ключевая в г. Катав-Ивановск. Срок выполнения работ – 30.11.2022года, подрядчик - ООО «Златоустгазстрой».

На территории Катав-Ивановского муниципального района догазификацию осуществляют МУП «ТеплоЭнерго» в г. Катав-Ивановск и АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Юрюзань.

02.12.2020 арбитражным судом Челябинской области принято к рассмотрению заявление кредитора о признании МУП «ТеплоЭнерго» несостоятельным (банкротом). Таким образом, денежные обязательства, срок исполнения по которым наступил после 02.12.2020 признаются текущими обязательствами и исполняются в соответствии со ст. 134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а денежные обязательства, срок исполнения по которым наступил до 02.12.2020, признаются «мораторными долгами» и их исполнение осуществляется в порядке, установленном вышеуказанным законом, посредством включения в реестр требований кредиторов.

02.02.2021 в отношении МУП «ТеплоЭнерго» введена процедура  банкротства – наблюдение,  с 16.02.2021 приставы перестали списывать денежные средства, с 16 декабря 2021 г. введена процедура – конкурсное производство и назначен конкурсный управляющий Сентюрин Михаил Владимирович.

МУП «ТеплоЭнерго» будет продолжать свою деятельность по теплоснабжению в г. Катав-Ивановск и п. Совхозный в отопительном сезоне 2022-2023 годов, а также продолжит осуществлять текущее обслуживание газовых сетей, в том числе внутриквартирного/внутридомового, однако исполнение заявок по догазификации и строительству газопроводов-вводов в настоящее время невозможно ввиду банкротства предприятия.

Всего было подано 1303 заявки на догазификацию, готовы к заключению договоров – 859 шт.

21.03.2022 года МУП «ТеплоЭнерго» направило письмо в адрес единого оператора газификации (вх. №4987) о невозможности осуществлять мероприятия в рамках догазификации.

Прорабатывается вопрос по передаче полномочий по догазификации от МУП «ТеплоЭнерго» в АО «Газпром газораспределение Челябинск». Реализация мероприятий по догазификации г. Катав-Ивановска планируется с 2023 года.

Заместитель Главы Катав-Ивановского

муниципального района по обеспечению

жизнедеятельности					       			А.В. Хортов