Собрание депутатов

Катав – Ивановского муниципального района

РЕШЕНИЕ

«19» января 2023 года                                                                                            № 324

О мероприятиях по ремонту бассейна в МДОУ №7 Детский сад «Петушок» г.Юрюзань

Заслушав информацию заместителя Главы Катав–Ивановского муниципального района по социально-культурной политике Полушкиной Татьяны Павловны о мероприятиях по ремонту бассейна в МДОУ №7 Детский сад «Петушок» г.Юрюзань, Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района

РЕШАЕТ:

- Информацию заместителя Главы Катав–Ивановского муниципального района по социально-культурной политике Полушкиной Татьяны Павловны о мероприятиях по ремонту бассейна в МДОУ №7 Детский сад «Петушок» г.Юрюзань принять к сведению.

Заместитель Председателя Собрания депутатов

Катав-Ивановского муниципального района                                              Е.А. Куликова

# О мероприятиях по ремонту бассейна в МДОУ №7 Детский сад «Петушок» г.Юрюзань

# В соответствии с перечнем поручений Губернатора Челябинской области А.Л. Текслера по итогам поездки в Катав-Ивановский муниципальный район и Усть- Катавский городской округ 12.08.2020 года, во исполнение пункта 5. Рекомендовать проработать вопрос  и представить предложения по ремонту двух плавательных бассейнов в дошкольных организациях Катав-Ивановского муниципального района разработана и согласована с Министерством образования и науки Челябинской области Дорожная карта по вводу в эксплуатацию бассейнов МДОУ детский сад № 1 «Медвежонок» г. Юрюзани  и МДОУ № 7 «Петушок»  г. Юрюзани.

# Выполнены следующие мероприятия:

# - проведена экспертиза технического состояния здания бассейна МДОУ № 7 «Петушок» г. Юрюзани. По итогу обследования  определено, что имеется возможность восстановления и эксплуатации по прямому назначению (с бассейном) нежилого здания и для  приведения строительных конструкций здания в работоспособное состояние, необходимо разработать проектно-сметную документацию и выполнить ремонтные работы. Стоимость проектно-сметной документации составляла 1 100,0 тыс. руб.,  проведение  данного вида работ разделено на 2 этапа.

- 04.04.2022 г. заключен договор с ООО «ПСБ» на подготовку  1 части проектно-сметной документации  на ремонт бассейна на сумму 550 тыс.руб.

Подготовлена ПСД на  следующие виды работ:

- Общестроительные работы:

  - Восстановление мест оголения и коррозии арматуры, а также  с разрешением бетона.

  - Ремонт участка мягкой кровли с заменой утеплителя

  - Устройство разгрузочных балок  по оси

  - Восстановление крепления профнастила к обрешетке с частичной заменой стальных листов при необходимости. Замена деревянных конструкций кровли, пораженных биологическому разрушению. Устройство примыкания кровли и стены по оси  с восстановлением фальцевого сопряжения листов.

  - Антикорразийная обработка металлоконструкций, подверженных поверхностной коррозии.

  - Замена окон и дверей.

  - Косметический ремонт стен, полов, потолка внутренних помещений с использованием передовых материалов.

- Работы по восстановлению системы водоснабжения и канализации:

  - Ремонт бассейна с заменой всех коммуникаций и системой водоподготовки, в том числе  инженерной системы чаши бассейна необходимой для ее функционирования;

  - Замена санитарно-технические приборы и сети водоснабжения и канализации в душевых, санузлах.

- Электрические работы:

  - Замена сетей и приборов  электроосвещения внутри всех помещений;

  - Подключение оборудования, входящее в состав водоподготовки;

  - Замена сетей и приборов силового электроснабжения всех помещений.

  - Замена электроснабжения и  вводно-распределительного устройства согласно ТУ.

Сводный сметный расчет стоимости вышеперечисленных видов работ составил  25 838, 0 тыс.руб.

- По состоянию на 31.12.2022 г.  на первую часть проектной- сметной  документации  получено положительное заключение гос. экспертизы.

- направлено письмо на имя Министра образования и науки Челябинской области Кузнецова А.И.

# На основании письма  Министерства образования и науки Челябинской области от 27.10.2022 г. № 10678, направленного в адрес Главы Катав-Ивановского муниципального района Н.И. Шимановича возможно получение субсидии местному бюджету на проведение капитального ремонта зданий и сооружений МДОУ в рамках программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования  в Челябинской области».

# Управление образования  заявку на 2023 год на получение данной субсидии не направляло, так как  в сроки подачи заявок отсутствовала госэкспертиза на проектно-сметную документацию.

В настоящее время необходимо подготовить 2 часть проектно-сметной документации на сумму 650,0 тыс.руб. в которую будут включены следующие виды работ: общестроительные и электрические работы, работы по восстановлению системы отопления и системы вентиляции, замена системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации.