Собрание депутатов

Катав–Ивановского муниципального района

РЕШЕНИЕ

«19» января 2023 года                                                                                                      № 326

О теплоснабжении

в Катав-Ивановском муниципальном районе

Заслушав информацию заместителя Главы  Катав-Ивановского муниципального района по обеспечению жизнедеятельности Хортова Андрея Викторовича о теплоснабжении в Катав-Ивановском муниципальном районе, Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района

РЕШАЕТ:

1. Информацию заместителя Главы  Катав-Ивановского муниципального района по обеспечению жизнедеятельности Хортова Андрея Викторовича о теплоснабжении в Катав-Ивановском муниципальном районе принять к сведению.

Заместитель Председателя Собрания депутатов

Катав-Ивановского муниципального района                                              Е.А. Куликова

О теплоснабжении в Катав-Ивановском муниципальном районе

На территории Катав-Ивановского муниципального района работают 9 газовых и 2 угольных котельных, из них 3 котельные являются неэффективными. Это котельные Юрюзанского городского поселения, Лесного сельского поселения и котельная «Спорткомплекс» г. Катав-Ивановска. Данные котельные включены в областной перечень неэффективных котельных для потенциальных инвесторов.

Ежегодно Администрацией Катав-Ивановского муниципального района   утверждается перечень муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в текущем году.

Согласно этому перечню планируется передать в концессию котельную 
в п. Совхозный Лесного сельского поселения, котельную и тепловые сети в Юрюзанском городском поселении и тепловые сети к Запрудовской котельной Катав-Ивановского городского поселения.

Схемой теплоснабжения г. Юрюзань предусмотрено строительство четырех модульных котельных взамен старой неэффективной котельной. В рамках реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области» Катав-Ивановскому муниципальному району в 2022 году выделены средства областного бюджета на строительство двух котельных мощностью 4,4 МВт и 13,3 МВт с подводящими сетями и сетями теплоснабжения от котельных до потребителей в г. Юрюзань, в т.ч. ПИР в сумме 220 000 000,0 руб. на следующие мероприятия:

- строительство котельной по адресу:  г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15А  с подводящими сетями и сетями теплоснабжения от котельной до потребителей, в т.ч. ПИР заключен контракт от 21.03.2022г. №125ЭА на сумму 120 661 004,0 руб., в том числе ОБ – 120 540 343,0 руб.

- строительство котельной по адресу:  г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15А  с подводящими сетями и сетями теплоснабжения от котельной до потребителей, в т.ч. ПИР (строительный контроль) заключен контракт от 06.06.2022г. №245 на сумму 597 000,0 руб., в том числе ОБ – 596 403,0 руб.

- строительство котельной по адресу: г. Юрюзань, ул. III Интернационала, 105А с подводящими сетями и сетями теплоснабжения от котельной до потребителей, в т.ч. ПИР заключен контракт от 21.03.2022г. №127ЭА на сумму 90 559 370,0 руб., в том числе ОБ – 90 468 810,63 руб. Срок действия контракта продлен до 15.07.2023г.

- строительство котельной по адресу: г. Юрюзань, ул. III Интернационала, 105А с подводящими сетями и сетями теплоснабжения от котельной до потребителей, в т.ч. ПИР (строительный контроль) заключен контракт от 06.06.2022г. №246 на сумму 597 000,0 руб., в том числе ОБ – 596 403,0 руб.

- технологическое присоединение к электрическим сетям объекта капитального строительства:  котельная, расположенная по адресу: г. Юрюзань,                  ул. 3 Интернационала, 105А заключен контракт от 19.04.2022г. №6200027374 на сумму 133 009,20 руб., в том числе ОБ – 132 876,19 руб.

- технологическое присоединение к электрическим сетям  объекта капитального строительства:  котельная, расположенная по адресу: г. Юрюзань,                  ул. Гагарина, 15А заключен контракт от 18.07.2022г. №6200028290/285 на сумму 2 090 819,52 руб., в том числе ОБ – 2 088 728,70 руб.

- подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и  объекта капитального строительства:  котельная, расположенная по адресу: г. Юрюзань, ул. 3 Интернационала, 105-А к сети газораспределения заключен контракт от 23.05.2022г. №УКТ:ТПС-3/22 на сумму 3 093 604,27 руб., в том числе ОБ – 3 090 510,67 руб.

- подключение (технологическое присоединение)  газоиспользующего оборудования и  объекта капитального строительства:   котельная, расположенная по адресу: г. Юрюзань,  ул. Гагарина, 15-А к сети газораспределения заключен контракт от 16.05.2022г. №УКТ:ТПС-2/22 на сумму 130 006,58 руб., в том числе ОБ – 129 876,57 руб.

Цена после проведения госэкспертизы по муниципальному контракту 125 эа «Строительство котельной по адресу: г. Юрюзань, ул. Гагарина, 15А» с подводящими сетями и сетями теплоснабжения от котельной до потребителей, в т.ч. ПИР» в 2022 году составляет 147 532 780,0 руб.

Оплата в 2022 году 104 018 526,20 руб. в том числе ОБ – 103 914 507,68 руб.

Освоение средств по муниципальному контракту 127эа «Строительство котельной по адресу: г. Юрюзань, ул. III Интернационала, 105А» с подводящими сетями и сетями теплоснабжения от котельной до потребителей, в т.ч. ПИР» в 2022 году составляет 70 129 000,80 руб., в том числе ОБ –70 058 871,80 руб.  (сумма по госэкспертизе 75 516 090,0 руб.). Срок действия контракта продлен до 15.07.2023г.

Оплата технологического присоединения по МК 125эа, 127эа составляет 4 963 897,95 руб., в том числе ОБ – 4 958 934,05 руб. (общая стоимость технологического присоединения 5 447 439,57 руб.).

Оплата строительного контроля в 2022 году составляет 1 110 285,89 руб., в том числе ОБ – 1 109 175,60 руб. (общая стоимость строительного контроля 1 194 000,0 руб.). Неосвоенная сумма составляет 39 958 510,87 руб.

В 2021 году было разработано технико-экономическое обоснование в части определения оптимальных вариантов теплоснабжения Катав-Ивановского городского поселения.

В соответствии с выбранным вариантом (2-2) в ходе проведенного обследования и технико-экономического обоснования с установкой трех 
блочных котельных, монтажом двух электрических котельных и реконструкцией тепловых сетей города, стоимость проектирования с учетом ИРД и государственной экспертизы составит 16,9 млн. рублей.

Расчетная стоимость реализации Варианта 2-2 и распределение денежных средств между Инвестором и Администрацией представлены в таблице

По федеральной программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» предусмотрены ассигнования в 2023 году в сумме 167 746,4 тыс. руб., в том числе 110 433,3 тыс. руб. за счет субсидии из федерального бюджета, 57 145,3 тыс. руб. за счет субсидии из областного бюджета на реализацию следующих мероприятий:

1. Реконструкция общегородских тепловых сетей г. Юрюзань – 74 000,0 тыс. руб.,

2. Модернизация системы теплоснабжения г. Юрюзань в границах ул. Советская – пер. Чернышевского – ул. И. Тараканова – 27 507,0 тыс. руб.

3. Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения от дома №68 по ул. Пугачевская до дома № 47 по ул. Красноармейская – 1579,2 тыс. руб.

4. Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения по ул. Степана Разина от дома № 8 (ТК 113)  до дома № 12 – 706,6 тыс. руб., в том числе 694,4 тыс. руб. из средств областного бюджета, 12,2 тыс. руб. из средств местного бюджета.

5. Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения к котельной расположенной по адресу: ул. Караваева, 45 (Запрудовка) – 10 757 тыс. руб.

6. Капитальный ремонт трубопроводов наружных тепловых сетей по ул.Мельникова,ул.Стойгородок (Запрудовка) -  36 000,0 тыс. руб.

7. Капитальный ремонт трубопровода транзит по Караваева 46 (Запрудовка) – 13 300 тыс. руб.

Также предусмотрены ассигнования в 2024 году в сумме 236 740,0 тыс. руб., в том числе 155 854,2 тыс. руб. за счет субсидии из федерального бюджета, 80 649,0 тыс. руб. за счет субсидии из областного бюджета на реализацию следующих мероприятий:

- Ремонт сети теплоснабжения от ТК 107 ул. Ст. Разина, до д.№ 8 ул. Красноармейская г. Катав - Ивановск. Ремонт участка теплотрассы от ТК76А до ТК85 ул. Ст. Разина. Д. 20 г. Катав-Ивановск – 6 330,0 тыс. руб.,

- Ремонт сетей теплоснабжения п. Жилпоселок г. Катав-Ивановск – 9 410,0 тыс. руб.

- Ремонт сетей теплоснабжения от ТК74 до  дома №47 ул. Ст. Разина.  г. Катав-Ивановск – 6 000,0 тыс. руб.

- Ремонт сетей теплоснабжения от ТК77 ул. Ст. Разина до ТК81  ул. Красноармейская,  д. 47  г. Катав-Ивановск – 15 000,0 тыс. руб.

Заместитель Главы Катав-Ивановского

муниципального района по обеспечению

жизнедеятельности					       			А.В. Хортов