«О ходе строительству объекта: "Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42*24 м и плавательным бассейном 25*11 м» по адресу: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Степана Разина, 41»

на очередное собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района «21» сентября 2023 года.

Программа «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 25.12.2020г. № 733-П.

Положительные заключение ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области»:

- от 17.08.2022 № 74-1-1-3-058887-2022 на Проектную документацию и результаты инженерных изысканий.

Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью «РОССПЕЦПРОЕКТ».

Финансирование 2023г.  Всего – 203 640,0 тыс. рублей, в том числе ОБ: 200 000,00 тыс. рублей; МБ: 3640,00 тыс. рублей. Освоено средств - 60 019,33 тыс. руб. (с учетом средств местного бюджета), в том числе авансовый платеж  - 56 130,774 тыс. руб.

Финансирование 2024г. Всего – 203 640,00тыс. рублей, в том числе ОБ: 200 000 тыс. рублей; МБ: 3 640,00 тыс. рублей.

Финансирование 2025г. Всего – 142 720,00 тыс. рублей, в том числе ОБ: 140 000,00 тыс. рублей; МБ: 2 720,00 тыс. рублей.

Технико – экономические показатели:

| - ФОК с игровым залом |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь застройки | 1926,90 |
| 2 | Количество этажей | 1-3 |
| 3 | Этажность | 3 |
| 4 | Строительный объем | 26642,00 |
| 5 | Общая площадь | 2981,70 |
| 8 | Вместимость здания в смену | 150 чел. |
| 2. Плавательный бассейн |  |  |
| 1 | Площадь застройки | 1168,95 м2 |
| 2 | Количество этажей | 2-4 |
| 3 | Этажность | 2-4 |
| 4 | Строительный объем, в том числе: -надземная часть -подземная часть | 13 160,0 м3 10 525,0 м3 2 635,0 м3 |
| 5 | Общая площадь | 2 323,4 м2 |
| 6 | Полезная площадь | 2 129,20 м2 |
| 7 | Расчетная площадь | 1 495,0 м2 |
| 8 | Вместимость здания в смену, в том числе: - зал с ванной 25х11м -зал с ванной 10Х6 м -тренажерный зал (из числа посетителей бассейна 25х11 м) | 68 чел. 40 чел. 28 чел. 20 чел |

Заключен муниципальный контракт №0369300218522000023 от 13.02.2023г. с АО Хатман групп по строительству объекта: "Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42*24 м и плавательным бассейном 25*11 м" по адресу: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Степана Разина, 41"».

Стоимость работ – 505 335 000,00 руб.

Срок окончания выполнения работ – 01.09.2025 года.

Заключен МК на оказание услуг «Проведение строительного контроля за выполнением строительно-монтажных работ по строительству объекта: "Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42*24 м и плавательным бассейном 25*11 м" по адресу: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Степана Разина, 41"» с ООО «Менеджмент Сити» от 21.03.2023г.

Стоимость услуг – 4 840 000,00 руб.

Срок окончания действия контракта - 2025г.

23.03.2023 года заключен муниципальный контракт на оказание услуг по осуществлению авторского надзора при выполнении строительно-монтажных работ по строительству объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42*24 м и плавательным бассейном 25*11 м» по адресу: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Степана Разина, 41». ул. Степана Разина, 41» с ООО «Р.О.Спецпроект» на сумму 961 755,00 руб. (за счет средств местного бюджета).

Информация о ходе проведения строительно-монтажных работ 2023г.:

-демонтажные работы  -100%

-ограждение территории строительства – 100%

-временные здания и сооружения – 100%

-вертикальная планировка – 80%

- утройство подпорной стенки около ФОК – 100%

- устройство фундаментов ФОК – 30% (подототовлен котлован, выполнена бетонная подготовка, прступили к устройству столбчатых фундаментов)

-устройство земляного основания под котельную и дымовую трубу – 100%

Общая строительная готовность объекта (1 этапа )– 7%.

Планируемый ввод объекта в эксплуатацию - 2025 год.

Проблемные вопросы: Отставание от графика выполнения работ на 3 месяца, что связано с:

- реорганизацией Подрядчика с ООО в АО. Возникла необходимость по решению организационных вопросов, дополнительное соглашение к контракту, открытие нового казначейского счета;

- выявление повышенного уровня грунтовых вод, что повлекло выполнение дополнительных мероприятий по понижению уровня воды и дополнительных геологических исследований и согласований с ГИП;

- задержка в поставке щебня (запроектированна поставка с Усть-Катавского карьера. Карьер не справляется с поставкой требуемого объема материала. Инертные материалы напрвляются на ремонт федеральной трассы);

- перекладка существующего эл.  кабеля и сетей газоснабжения.

До конца 2023 года планруется закончить работы по возведению  фундаментов и надземной части здания ФОК.

Заместитель Главы Катав-Ивановского

муниципального района

по обеспечению жизнедеятельности                                                         А. В. Хортов

Исп. Ермакова Е.Б. 8(35147)5-56-24