Собрание депутатов

Катав-Ивановского муниципального района

РЕШЕНИЕ

«21»  сентября  2023 года                                                                                  № 412

О ходе проведения  капитального ремонта ГБУЗ «Районная больница г. Катав-Ивановска»

Заслушав информацию Исполняющего обязанности Главного врача ГБУЗ «Районная больница г.Катав-Ивановск» Шильцыной Е. В. о ходе проведения  капитального ремонта ГБУЗ «Районная больница г. Катав-Ивановска» , Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района

РЕШАЕТ:

- Информацию Исполняющего обязанности Главного врача ГБУЗ «Районная больница г.Катав-Ивановск» Шильцыной Е. В. о ходе проведения  капитального ремонта ГБУЗ «Районная больница г. Катав-Ивановска» принять к сведению.

Председатель Собрания депутатов

Катав-Ивановского муниципального района                                	      А.В. Васильев

Информация

о ходе проведения работ по капитальному ремонту комплекса зданий ГБУЗ «Районная больница г. Катав-Ивановска» (здание стационара, поликлиники, инфекционного отделения и пищеблока), расположенного по адресу: 456110 Челябинская область. Г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14».

Между ГБУЗ «Районная больница г. Катав-Ивановска» и ООО «Евросервис» был заключен контракт № 755-ЭА/19 от 29.04.2019 г. на выполнение  работ по разработке проектно-сметной документации «Капитальный ремонт комплекса зданий  ГБУЗ «Районная больница г. Катав-Ивановска» (здание стационара, поликлиники,  инфекционного отделения и пищеблока), расположенного по адресу: 456110 Челябинская область. Г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14». Общая стоимость выполнения работ составила 4 052 635 рублей, 00 копеек (четыре миллиона пятьдесят две тысячи шестьсот тридцать пять рублей 00 коп.), НДС не предусмотрен. Результатом выполненной работы являлось разработка проектно-сметная документация с положительным заключением ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области».

30.05.2022 г. между ГБУЗ «Районная больница г. Катав-Ивановска» и АО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» заключен Государственный контракт № 04-01/8-211-22 на выполнение  работ по капитальному ремонту комплекса зданий  ГБУЗ «Районная больница г. Катав-Ивановска» (здание стационара, поликлиники,  инфекционного отделения и пищеблока), расположенного по адресу: 456110 Челябинская область. Г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 14. Срок выполнения работ до 10.12.2022 г. Цена контракта составляет 236 017 126,00 рублей (двести тридцать шесть миллионов семнадцать тысяч сто двадцать шесть рублей 00 копеек).

Распоряжением Правительства Челябинской области №478-рп от 08.06.2023 г. срок окончания выполнения работ продлен до 30 декабря 2023 г.

Согласно разработанной и получившей положительное заключение от ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» проектно-сметной документации   предусмотрены следующие виды работ:

- замена инженерных сетей: водоснабжение и водоотведение, ремонт системы отопления, замена сетей электроснабжения, монтаж принудительной системы вентиляции;

-общестроительные работы: фасадные работы, устройство отмостки, ремонт козырьков, входной группы;

-внутренние работы: выравнивание полов, укладка линолеума, облицовка пола керамической плиткой. Стены: штукатурка с последующей шпаклевкой, водоэмульсионная покраска стен, перегородок, облицовка керамической плиткой в значимых помещениях, устройство подвесного потолка АРМСТРОНГ в коридоре, шпаклевка и водоэмульсионная покраска потолков в остальных помещениях, полная замена наружных и внутренних дверных блоков, частичная замена оконных блоков.

На сегодняшний день общая готовность объекта районной больницы 42 %. Кассовый расход 212 415 413 ,4 рублей (90% аванс).

В настоящее время продолжаются работы по капитальному ремонту комплекса зданий:

1. В здании стационара в ходе выполнения работ были выявлены дефекты конструкций здания-деформация (раскрытие и изменение длины) существующих и появление новых трещин в лестничных клетках, а т акже на несущих наружных и внутренних стенах здания. Визуально было зафиксировано искривление линий фасада здания в районе торцевой лестничной клетки и местами между оконными проемами 3 и 4 этажей. От ООО «ЦЭЗиС» было получено заключение по результатам технического обследования торцевой стены здания стационара, в заключении было рекомендовано выполнить усиление торцевой стены стальными тяжами, усиление выполнить по отдельно разработанному проекту. Сечение элементов усиление установить в проекте. 07 августа 2023 года был заключен контракт № 6211-ЭА/23 с ООО «Научно-производственный центр «Стройдиагностика» на выполнение работ по обследованию здания стационара и разработку проектно-сметной документации на усиление несущих конструкций «ГБУЗ «Районная больница г. Катав-Ивановск», здание Стационара, Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, д.14» в ходе капитального ремонта.

2. Здание пищеблока – строительная готовность объекта 63%.

3. Здание инфекционного отделения – строительная готовность объекта 95%.

4. Здание поликлиники Заказчик готов передать Актом подрядной организации для выполнения работ в рамках капитального ремонта, но передача здания будет осуществлена после полного проведения работ по капитальному ремонту в здании инфекционного отделения, т.к. в здание инфекционного отделения будет переведена поликлиника. В настоящее время производятся подготовительные работы, ведется закуп строительных материалов, для бесперебойного выполнения работ.

И. о. главного врача							     Е.В. Шильцына