«О ходе строительства объекта клуба «Маяк»:

на очередное собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района «21» сентября 2023 года.

Государственная программа Челябинской области «Развитие культуры в Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 16.12.2020г. № 684-П

Положительные заключение ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области»: № 74-1-1-3-044999-2020 от 14.09.2020г. на Проектную документацию и результаты инженерных изысканий.Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-конструкторское бюро «Энергостальпроект».

Технико – экономические показатели:

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь застройки здания | м2 | 897,1 |
| 2 | Полезная площадь здания | м2 | 1257,3 |
| 3 | Общая площадь здания | м2 | 1377,2 |
| 4 | Расчетная площадь | м2 | 740,2 |
| 5 | Строительный объем | м3 | 8051,7 |
| 6 | Количество этажей | этаж | 2 |
| 7 | Вместимость культурно-досугового центра | места | 102 |

Строительство объекта ведется с 2021 года. Общая стоимость строительства составляет – 66 150 098,96 рублей.

Освоено в 2021 году 4 776 661,53 руб.

Освоено в 2022 году 33 722 378,00 руб.

В 2022 году сменилась подрядная организация. 06.06.2022г., по результатам проведенного повторного электронного аукциона, заключен контракт с ООО «ЭнергоИнжиниринг» г. Челябинск, на выполнение этапа строительства «Культурно-досуговый центр «Маяк».

Финансирование на завершение работ по строительству объекта в 2023г. предусмотрено в размере 27 651 059,43 руб. Освоено средств в 2023 году – 18 838 639,18 руб.

Заключен контракт на выполнение услуг по строительному контролю с ООО СК «Авангард-плюс» на сумму 400,00 тыс. руб.

Строительная готовность (общая техническая готовность объекта - 96%). Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - сентябрь 2023 г.

Заместитель Главы Катав-Ивановского

муниципального района

по обеспечению жизнедеятельности                                                         А.В.Хортов

Исп. Ермакова Е.Б. 8(35147)5-56-24