«О зимнем отопительном сезоне 2023/2024 в Катав-Ивановском муниципальном районе (Катав-Ивановское городское поселение)

В соответствии с информацией главы Катав-Ивановского поселения Елисеева А. А. планируется выполнить следующие виды работ:

1). Согласно заключенного муниципального контракта № 08693000110230000230001 от 05.06.2023 г. проведены работы по капитальному ремонту сетей теплоснабжения от д. №47 ул. Красноармейская до д.№68 ул. Пугачевская г. Катав-Ивановск.

Стоимость работ – 1 100 489.02 руб. (в рамках программы МКИ – модернизация коммунальной инфраструктуры)

По состоянию на 07.09.2023 г. готовность объекта 95 % (осталось асфальтирование)

Теплотрасса введена в эксплуатацию.

2). Согласно заключенного муниципального контракта № 08693000110230000240001 от 05.06.2023 г. проведены работы по капитальному ремонту сети теплоснабжения от Ст. Разина, д.12 до ТК113 ул. Ст. Разина, д.8 г. Катав-Ивановск (Ст. Разина, 12 до купалки)

Стоимость работ – 3 786 034.19 руб. (в рамках программы МКИ – модернизация коммунальной инфраструктуры)

По состоянию на 07.09.2023 г. готовность объекта 95 % (засыпка щебнем, трамбовка, восстановление благоустройства)

Теплотрасса введена в эксплуатацию.

3). Согласно заключенного муниципального контракта №08693000110230000350001от 10.07.2023 г. проводятся работы
по капитальному ремонту трубопровода транзита по ул. Караваева, 46 (Запрудовка).

Стоимость работ – 3 786 034.19 руб. (в рамках программы МКИ – модернизация коммунальной инфраструктуры)

Готовность объекта на 07.09.2023 г. - 50 %.

В настоящее время ведутся работы по монтажу участка тепловых сетей от котельной «Запрудовка» к дому № 46 по ул. Караваева.

Сроки окончания работ по монтажу центрального участка теплотрассы до 11 сентября 2023 года.

4). 01.09.2023 года состоялся аукцион на проведение работ по Капитальному ремонту наружных сетей теплоснабжения к котельной расположенной по адресу: ул. Караваева, 45 (Запрудовка) (8 участков теплотрассы).

Предварительная дата подписания контракта – 11.09.2023 года.

Сроки выполнения работ – 45 дней с даты заключения контракта

Стоимость работ - 7 579 744.84   руб. (в рамках программы МКИ – модернизация коммунальной инфраструктуры)

5). 31.08.2023 года объявлен аукцион на проведение работ по Капитальному ремонту трубопроводов наружных тепловых сетей по ул. Мельникова, ул. Стройгородок (Запрудовка). Участок теплотрассы от котельная «Запрудовка» до дома № 76 по ул. Караваева, до ул. Стройгородок

Дата окончания приема заявок – 08.09.2023 года.

Стоимость работ - 27 942 969.56 руб. (в рамках программы МКИ – модернизация коммунальной инфраструктуры).

Сроки выполнения работ – 70 дней с даты заключения контракта.

6). Согласно заключенного муниципального контракта № 08693000110230000540001 от 04.09.2023 года будут проведены работы по замене котла ВК-21 на котельной «Жилпоселок». Катав-Ивановск.

Стоимость работ - 2 997 419.23 руб. (Средства областного бюджета)

Срок поставки – до 08.09.2023 г.

7). Согласно заключенного муниципального контракта № 08693000110230000550001 от 04.09.2023 года будут проведены работы по замене котла ВК-21 на котельной «Солоцкая». Катав-Ивановск.

Стоимость работ - 2 846 934, 89 руб. (Средства областного бюджета)

Срок поставки – в течение 60 календарных дней

8).  Согласно заключенного муниципального контракта № 08693000110230000560001 от 04.09.2023 года будут проведены работы по замене котла ВК-22 на котельной «Школа-Интернат» г. Катав-Ивановск.

Стоимость работ - 3 330 843.35 руб. (Средства областного бюджета)

Срок поставки – до 15.09.2023 г.

9). 07.08.2023 года заключены контракты на монтаж подогревателя водоводяного ВВП-16-325-4000 (4 комплекта) и на монтаж пароподогревателя ПП1-53-7-2 (2 комплекта) для котельной «Центральная».

Срок поставки –до 08.09.2023 года.

Монтаж оборудования будет производится силами МУП «ТеплоЭнерго».

Общая стоимость работ 2 189 368 руб. Из них – 1 700 183,01руб. областной бюджет. 489 184,99 - местный бюджет.

10). Согласно заключенного муниципального контракта № 08693000110230000420001 от 04.08.2023 года проводятся работы по замене натрий-катионитового фильтра в котельной "Спорткомплекс" и по замене насосного агрегата АН-2/16 на котельной "Спорткомплекс» г. Катав-Ивановск.

Стоимость работ – 464 000 рублей. Средства бюджета Катав-Ивановского муниципального района.

Срок выполнения работ – 30 календарных дней.

Заместитель Главы Катав-Ивановского

муниципального района

по обеспечению жизнедеятельности                                             А. В. Хортов