Анализ объемов финансирования мероприятий в рамках реализации национального  проекта «Образование»

Регионального проекта «Все лучшее детям» в соответствии с заключенным Соглашением

с Министерством образования и науки Челябинской области от 17.01.2025г. №75629000-1-2025-007

за 2025 год

| № п/п | Наименование национального проекта (регионального проекта), мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, руб. |  | Абсолютное отклонение | Эффективность использования затрат | Причины отклонения фактического финансирования от планового | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  | гр.5-гр.4 | гр.5 / гр.4*100 |  |  |
|  | Региональный проект «Все лучшее детям» |  | 1 499 949,44 | 1 477 077,28 | - 22 872,16 | 99 |  | Управление образования |
| 1. | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |  | 0,00 | 0,00 | - |  | - |  |
| 2. | Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях |  | 451 879,21 | 447 121,58 | -4 757,63 | 100 |  |  |
| 3. | Мероприятие по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания |  | 1 048 070,23 | 1 029 955,7 | -18 114,53 | 98,3 |  |  |
|  | Итого по региональному проекту «Все лучшее детям» | Всего | 1 499 949,44 | 1 477 077,28 | 0 | 99 | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 70 000,00 | 47 127,84 | -22 872,16 | 67,3 | - |  |
|  | Областной бюджет |  | 481 402,02 | 481 402,02 | 0 | 100 | - |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 948 547,42 | 948 547,42 | 0 | 100 | - |  |

Анализ показателей результативности  национального проекта «Образование»

Регионального проекта «Все лучшее детям» в соответствии с заключенным Соглашением

с Министерством образования и науки Челябинской области от 17.01.2025г. №75629000-1-2025-007

за 2025 год

| № п/п | Наименование целевого показателя (достижение значения результата)* | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Абсолютное отклонение | Эффективность достижения показателя | Эффективность реализации программы по степени достижения показателей | Причины отклонения фактического значения от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  | гр.5-гр.4 | гр.5 / гр.4*100 | Э = (Эl+Э2+….+Эn)/ M |  |
|  | Региональный проект «Все лучшее детям» |  |  |  |  |  | 100 | Управление образования |
| 1. | Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций | объект | 0 | 0 | - | - |  |  |
| 2. | Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 | - | 100 |  |  |
| 3. | Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | единица | 33 | 33 | - | 100 |  |  |
| 4. | Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов | единица | 6 | 6 | - | 100 |  |  |

* индикативный показатель должен соответствовать  заключенному Соглашению с курируемым Министерством Челябинской области