Администрация Катав-Ивановского муниципального округа

Челябинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«__»  ___________      ____ года                                                                  № ПРОЕКТ

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Катав-Ивановском муниципальном округе»

В соответствии с постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального округа от 11.09.2024г. №1267 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, контроля и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района», Администрация Катав-Ивановского муниципального округа Челябинской области

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования в

# Катав- Ивановском муниципальном округе», утверждённую Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального округа от 30.12.2025г. №138, изложить в новой редакции.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Разместить  данное Постановление на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального округа  www.katavivan.ru. в сети интернет.

- Контроль  за настоящим Постановлением возложить на Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального округа по социально-культурной политике.

# Глава Катав-Ивановского

# муниципального округа

# Челябинской области                                                                              А.В. Васильев

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Исполнитель: Рассказова В. И.

Тел.8(35147)2-02-28

СОГЛАСОВАНО

| Первый заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального округа – руководитель аппарата Администрации Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального округа по социально-культурной политике Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района по экономике и управлению имуществом | А.В. Котова Т.П. Полушкина Т.А. Кутина |
| --- | --- |
| Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального округа - начальник Финансового управления Начальник юридического отдела Администрации Катав-Ивановского муниципального округа Начальник отдела экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального округа | О.А. Калюжная О.В. Ергунова Н.Н. Цыганова |
| Начальник Управления образования Администрации Катав-Ивановского муниципального округа | Н.А. Калинина |

Расчёт рассылки:

1 экз. – в дело

1 экз. – в финансовое управление

1 экз. – в отдел экономики

1 экз. – в Управление образования

Утверждено

Постановлением  Администрации

Катав-Ивановского муниципального округа

№ ______ от «       » __________20__г.

Муниципальная программа

«Развитие образования в Катав-Ивановском

муниципальном округе»

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, содержание проблемы, решение которой осуществляется путём реализации программы

- В соответствии с принципом программно-целевого планирования в управлении системой образования деятельность Управления осуществлялась путем реализации областных целевых и ведомственных и муниципальных программ, в которых Управление образования являлось как исполнителем, так и соисполнителем отдельных мероприятий и комплекса мер по модернизации образования.

Деятельность образовательной системы Катав-Ивановского муниципального округа направлена на обеспечение современного качества дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования, обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики страны, региона, города. Одной из ведущих задач является создание правовых условий для обновления и развития системы образования в соответствии с современными запросами человека, общества и государства, потребностями развития инновационной экономики. В 2025-2026 учебном году решаются задачи по формированию условий для повышения эффективности функционирования и развития системы образования по критериям: доступность, качество, инновационность, эффективность использования имеющихся ограниченных ресурсов.

- Система общего и дополнительного образования является одной из ключевых

в социальной сфере муниципального округа. Сеть организаций общего и дополнительного образования предоставляет разнообразные образовательные услуги с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка и потребностей общества.

- Приоритетом государственной политики в сфере общего образования,

соответствующим требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Катав-Ивановского муниципального округа, является развитие инфраструктуры и организационно - экономических механизмов, обеспечивающих доступность и качество услуг общего образования, модернизация образовательных программ, направленных на получение современного качественного образования. Функционирующая в настоящее время система общего образования представлена комплексом общеобразовательных учреждений, обеспечивающим образовательные потребности и возможности детского населения. Существующая система позволяет реализовать право детей на общедоступное образование. В сеть муниципальных общеобразовательных организаций входят 10 школ (из них 1 – специальная (коррекционная) школа), в которых приступило к обучению на 01.09.2024 года 3691 обучающихся. В муниципальной системе образования созданы условия для дифференцированного обучения детей с разными образовательными потребностями, интересами и возможностями.

- В рамках модернизации системы поддержки и стимулирования профессионального роста педагогических работников:

- 197 педагогических работников муниципальных образовательных организаций ежегодно обеспечиваются выплатами ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство;

- проводятся муниципальные этапы профессиональных конкурсов, в том числе: «Педагогический дебют», «Педагог года в дошкольном образовании», «Учитель года», «Самый классный «классный»» и другие;

- педагоги города отмечаются премией Губернатора Челябинской области и премией Законодательного Собрания Челябинской области;

- обеспечено поддержание нормативно установленного уровня заработной платы педагогических работников относительно среднесписочной численности педагогических работников.

- В рамках предоставления услуг общего образования:

- обновлена материально-техническая база общеобразовательных организаций Катав-Ивановского муниципального округа, на базе МОУ «СОШ №1 г. Катав-Ивановска» и МОУ «СОШ №2 г. Катав-Ивановска» созданы и функционируют Центры образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»;

- 100% обучающихся 1-4 классов ежегодно обеспечиваются бесплатным горячим питанием;

- предоставляются субсидии местным бюджетам на обеспечение молоком обучающихся 1-4 классов;

- в Катав-Ивановском муниципальном округе функционирует коррекционная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы;

- проводится работа по предупреждению необучения, безнадзорности, подростковой преступности, формированию и совершенствованию культуры здорового и безопасного образа жизни, профилактике вредных привычек среди обучающихся образовательных организаций города;

- летней занятостью обеспечено 93,0 процента несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в органах внутренних дел;

- в рамках летней оздоровительной кампании на территории Катав-Ивановского муниципального округа функционируют лагеря с дневным пребыванием детей, в том числе профильные отряды: «Движение первых», «Орлята России», отряды Технической направленности, Военно-патриотической, Физкультурно-спортивной, Художественной, Естественно-научной,с общим охватом 650 детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

- В рамках внедрения новых методов обучения и воспитания:

- продолжена реализация мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся, а также осуществлен переход общеобразовательных организаций Катав-Ивановского муниципального округа на обновленную федеральную образовательную программу начального общего образования и федеральную образовательную программу  основного общего образования, созданы в образовательных учреждениях современные условия обучения для 98% школьников округа, что является наиболее заметным и значимым результатом программы;

- за счет средств областного и федерального бюджетов обеспечено выполнение следующих мероприятий: приобретение оборудования, пополнение фондов школьных библиотек, повышение квалификации педагогических и управленческих кадров, развитие школьной инфраструктуры. В школы муниципального  округа привлекаются к работе молодые специалисты. Созданы условия для повышения престижа педагогической профессии.

Анализ современного состояния образования в Катав-Ивановском муниципальном округе, с учетом результатов реализации Программы национального проекта, проекта модернизации системы образования свидетельствует о том, что в образовательной системе сложились тенденции и подходы к созданию условий, обеспечивающих качество и доступность образовательных услуг. Вместе с тем уровень развития образования пока не соответствует требованиям инновационного социально ориентированного развития. Продолжение модернизации системы образования является необходимым условием формирования инновационной экономики. В соответствии с этим, стратегическая цель политики в области образования заключается в создании условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего  требованиям модернизированной экономики.

Реализация этой цели предполагает решение таких задач, как модернизация образования как института социального развития, развитие современных механизмов и технологий общего образования, формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов.

Оптимальное решение проблем, указанных выше, может быть обеспечено применением программно-целевого метода, который основан на подчинении распределения ресурсов и мероприятий по достижению определенной цели.

Мероприятия программы согласованы по срокам и ресурсам, необходимым для их осуществления, определены исходя из очередности их реализации с учетом ресурсных возможностей округа, результатов приоритетного национального проекта «Образование», программы развития образования в Катав – Ивановском муниципальном округе.

Мероприятия подпрограмм реализуются в рамках национального проекта «Образование», региональных и муниципальных проектов «Всё лучшее детям», «Педагоги и наставники».

## II.Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации программы

  - Основными приоритетами и целями государственной политики в сфере общего и дополнительного образования в Катав-Ивановском муниципальном округе, как и в целом в Челябинской области, являются решение социально-экономических задач, обеспечивающих социальную удовлетворенность населения Челябинской области, и реализация прав на общедоступное и бесплатное образование независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

  - Выбор приоритетов муниципальной программы определен:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года 
№ 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ 309);

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года №1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (далее – Государственная программа);

- постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года 
№ 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»;

- приоритеты национального проекта «Образование»;

- региональная программа «Развитие образования в Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2017 года №732-П (далее – Региональная программа);

- Стратегией социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального округа на период до 2035 года, утвержденной Администрацией Катав-Ивановского муниципального округа от 06.11.2019 года № 788 (далее – Стратегия 2035).

Одна из задач Стратегии 2035 в рамках приоритетного направления  является воспитание и развитие интеллектуального потенциала, обеспечение доступности и качества образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики муниципалитета и каждого человека на реализацию которой и направлена муниципальная программа.

- Цель муниципальной политики в сфере образования – создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного  развития Катав-Ивановского муниципального округа. Развитие в Катав-Ивановском округе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров.

Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального округа  осуществляет:

1) координацию реализации программы;

2) организацию выполнения мероприятий программы;

3) контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на реализацию программы, своевременным и в полном объеме выполнением основных мероприятий программы;

4) совершенствование механизма реализации программы;

5) подготовку предложений по внесению изменений в программу;

6) координацию программы с другими программами.

Требования к годовому отчету устанавливаются в порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального округа, утверждаемом Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального округа.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы (далее именуется - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем до 1 февраля года, следующего за отчетным, и направляется в отдел экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального округа.

Управление образование Катав-Ивановского муниципального округа обеспечивает достоверность данных, представляемых для мониторинга.

Годовой отчет подлежит размещению ответственным исполнителем на официальном сайте Управления образования Администрации Катав-Ивановского муниципального округа в сети Интернет.

## III. Сведения о взаимоувязке со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ

1. Муниципальная программа разработана с целью достижения показателей Указа президента РФ№309 от 07.05.2024г. «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036года»:

- Указ Президента Российской Федерации  от 21.07.2020г №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», п. 1 (б) - в рамках национальной цели "Возможности для самореализации и развития талантов": вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.

- показателя государственной программы:

- «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования»;

- показателей Региональной программы:

- «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) Челябинской области»;

- «Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных и муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общего образования в Челябинской области»;

- «Удельный вес численности обучающихся в областных государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности, обучающихся в областных государственных и муниципальных общеобразовательных организациях».

2. Система образования в Катав-Ивановском муниципальном округе - неотъемлемая часть образовательного пространства Челябинской области, поэтому стратегия и направления ее развития определяются задачами социально-экономического развития области, с одной стороны, и муниципального образования Катав-Ивановского муниципального округа, с другой стороны. В соответствии со Стратегией 2035 одной из приоритетных задач города в эпоху формирования «экономики знаний» является создание правовых, экономических и организационных условий для модернизации системы образования, достижения современного качества образования, адекватного меняющимся запросам общества и социально-экономическим условиям, и отвечающего потребностям личности, общества и государства.

## IV. Задачи муниципального управления, способы

их эффективного решения в соответствующей отрасли

экономики и сфере муниципального управления

В приоритете стоят следующие задачи:

- создание условий для внедрения современной и безопасной среды, обеспечивающей формирование ценностей к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы;

- обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования;

- внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в образовательный процесс, при реализации основного общего и среднего общего образования;

-  обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием  до 80% от общего  числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей;

- развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодёжи;

- улучшение условий жизни и труда педагогических работников;

- развитие качества общего образования путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников.

Цели муниципальной программы достигаются через направления:

-«Развитие общего и дополнительного образования, и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования»;

- «Создание условий для модернизации общего и дополнительного образования в Катав-Ивановском муниципальном округе».

Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие образования

в Катав-Ивановском муниципальном округе»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

"Развитие образования в Катав-Ивановском муниципальном округе"

  - Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального округа по социально-культурной политике |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управления образования Администрации Катав-Ивановского муниципального округа |  |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2028годы |  |
| Цели/задачи муниципальной программы | Цель 1. Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Катав-Ивановского муниципального округа. Цель 2. Развитие в Катав-Ивановском округе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров. | Задача 1. Создание условий для внедрения современной и безопасной среды, обеспечивающей формирование ценностей к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы. |
|  |  | Задача 2. Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования. |
|  |  | Задача 3. Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в образовательный процесс, при реализации основного общего и среднего общего образования. |
|  |  | Задача 4. Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей. |
|  |  | Задача 5. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодёжи. |
|  |  | Задача 6. Улучшение условий жизни и труда педагогических работников. |
|  |  | Задача 7. Развитие качества общего образования путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников. |
| Структурные элементы муниципальной программы (при наличии) | Региональный проект «Все лучшее детям» в составе национального проекта |  |
|  | Региональный проект «Педагоги и наставники» в составе национального проекта |  |
|  | Региональный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности качественного общего образования, дополнительного образования и дополнительного профессионального образования» |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (рублей) | 347 688 174,63 рублей |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой | Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020г №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», п. 1 (б) - в рамках национальной цели "Возможности для самореализации и развития талантов": вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования/Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 28 декабря 2017 г. N 732-П «О государственной программе Челябинской области "Развитие образования в Челябинской области». |  |

### 2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель муниципальной программы: создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Катав-Ивановского муниципального округа. Развитие в Катав-Ивановском округе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 70 | 73 | 75 | 77 | Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального округа |
| 2 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 90 | 95 | 96 | 97 | Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального округа |
| 3 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | Ед. | 2 | 2 | 3 | 3 | Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального округа |
| 4 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет охваченных программами дополнительного образования | % | 70 | 75 | 76 | 78 | Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального округа |
| 5 | Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | % | 20 | 22 | 23 | 24 | Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального округа |
| 6 | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % | 25 | 27 | 29 | 30 | Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального округа |
| 7 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 40 | 40 | 20 | 10 | Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального округа |

### 3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| N п/п | Показатели муниципальной программы | Ед. измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Показатели проектной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 2. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 3. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования | % | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 75 | 75 | 75 |
| 5. | ## Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 6. | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 7. | ## Доля муниципальных общеобразовательных организаций, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

### 4. Структура муниципальной программы

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проектная часть |  |  |  |
| Региональные проекты в составе национального проекта |  |  |  |
| Региональный проект "Все лучшее детям" |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: Управление образования администрации Катав-Ивановского муниципального округа |  | Срок реализации: 2026-2028гг. |  |
| Задача: реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального округа, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования. |  | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования. | Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капительный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций. |
|  |  | Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях. | Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях. Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях. |
|  |  | Обеспечение требований к антитеррористической защищённости объектов и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций | В проекте согласования с Министерством образования и науки Челябинской области |
| Региональный проект "Педагоги и наставники" |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: Управление образования администрации Катав-Ивановского муниципального округа |  | Срок реализации: 2026-2028гг. |  |
| Задача: снижение кадрового дефицита учителей в общеобразовательных организациях. |  | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (за счет средств федерального бюджета). | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. |
|  |  | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций. | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. |
|  |  | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных учреждений. | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций ежемесячно. |
| Региональный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: Управление образования администрации Катав-Ивановского муниципального округа |  | Срок реализации: 2026-2028гг. |  |
| Задача: организация отдыха детей в каникулярное время. |  | Организация отдыха детей в каникулярное время | Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов. Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов. Доля несовершеннолетних, охваченных малозатратными формами отдыха, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов. |
| Процессная часть |  |  |  |
| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение доступности качественного общего образования, дополнительного образования и дополнительного профессионального образования". |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: Управление образования администрации Катав-Ивановского муниципального округа |  | Срок реализации: 2026-2028гг. |  |
| Задача: создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Катав-Ивановского муниципального округа. Задача: создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Катав-Ивановского муниципального округа. |  | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. | Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных муниципальных образовательных организациях. |
|  |  | Обеспечение питанием детей из малоимущих семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Доля детей из малоимущих семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспеченных питанием, в общем количестве детей из семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию. |
|  |  | Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Обеспечены молочной продукцией обучающиеся получающие начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях. |
|  |  | Обеспечение образовательных организаций 1-й и 2-й категорий квалифицированной охраной. | Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию. Доля образовательные организации, реализующие программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, имеющих в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности 1-ю и/или 2- ю категории опасности, от общего числа муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительные общеобразовательные программы, имеющих в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности 1-ю и/или 2-ю категорию опасности (0702). |
|  |  | Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости объектов (территорий) муниципальных общеобразовательных организаций. | Доля образовательные организации, реализующие программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, имеющих в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности оснащены оборудованием объекты (территории) (0701); Доля образовательные организации, реализующие программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, имеющих в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности оснащены оборудованием объекты (территории) (0702); Доля образовательные организации, реализующие программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, имеющих в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности оснащены оборудованием объекты (территории) (0703) |
| Задача: создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Катав-Ивановского муниципального округа. |  |  |  |
| Задача: развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодёжи. |  | ### Проведение мероприятий по поддержке и развитию профессионального мастерства педагогических работников, поощрению одаренных детей и талантливой молодежи. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования Доля педагогов общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников. |  |  | 80 | 80 |
| Задача: создание условий для внедрения современной и безопасной среды, обеспечивающей формирование ценностей к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы. |  | ### Общеобразовательные учреждения: оснащение общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | Доля общеобразовательных организаций оснащённых средствами обучения и воспитания |  |  |  |  |

- Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | Всего: |
| Всего, в т.ч.: | 93 551 544,35 |  | 185 076 681,17 | 69 059 949,11 | 347 688 174,63 |
| Федеральный бюджет | 66 000 678,28 |  | 138 398 328,38 | 52 611 825,36 | 257 010 832,02 |
| Областной бюджет | 17 362 922,82 |  | 44 221 408,35 | 10 808 123,75 | 72 392 454,92 |
| Местный бюджет | 10 187 943,25 |  | 2 456 944,44 | 5 640 000,00 | 18 284 887,69 |
| Региональный проект "Всё лучшее детям" |  |  |  |  |  |
|  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | Всего: |
| Всего, в т.ч.: | 20 768 906,67 |  | 118 841 152,22 | 0,00 | 139 610 058,89 |
| Федеральный бюджет | 12 389 900,00 |  | 84 457 100,00 | 0,00 | 96 847 000,00 |
| Областной бюджет | 7 975 256,67 |  | 34 067 107,78 | 0,00 | 42 042 364,45 |
| Местный бюджет | 403 750,00 |  | 316 944,44 | 0,00 | 720 694,44 |
| Региональный проект "Педагоги и наставники" |  |  |  |  |  |
|  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | Всего: |
| Всего, в т.ч.: | 38 698 035,43 |  | 39 353 158,62 | 39 431 281,95 | 117 482 476,00 |
| Федеральный бюджет | 38 611 596,53 |  | 39 223 801,74 | 39 278 495,02 | 117 113 893,29 |
| Областной бюджет | 86 438,90 |  | 129 356,88 | 152 786,93 | 368 582,71 |
| Местный бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего: |
| Всего, в т.ч.: |  | ### 450 000,00 | ### 450 000,00 | ### 450 000,00 | ### 1 350 000,00 |
| Федеральный бюджет |  | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 |
| Областной бюджет |  | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 |
| Местный бюджет |  | ### 450 000,00 | ### 450 000,00 | ### 450 000,00 | ### 1 350 000,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение доступности качественного общего образования, дополнительного образования и дополнительного профессионального образования" |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего: |
| Всего, в т.ч.: |  | ### 33 634 602,25 | ### 26 432 370,33 | ### 29 178 667,16 | ### 89 245 639,74 |
| Федеральный бюджет |  | ### 14 999 181,75 | ### 14 717 426,64 | ### 13 333 330,34 | ### 43 049 938,73 |
| Областной бюджет |  | ### 9 301 227,25 | ### 10 024 943,69 | ### 10 655 336,82 | ### 29 981 507,76 |
| Местный бюджет |  | ### 9 334 193,25 | ### 1 690 000,00 | ### 5 190 000,00 | ### 16 214 193,25 |

Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие образования

в Катав-Ивановском муниципальном округе»

ПАСПОРТ

Регионального проекта, реализуемого в составе национальных проектов

Региональный проект "Все лучшее детям"

- Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | Модернизация школьных систем образования в КИМР |  | Срок реализации проекта | 2026г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Полушкина Татьяна Павловна |  | Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального округа по социально-культурной политике |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | Калинина Наталья Александровна |  | Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа Челябинской области | Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» |  |  |

2.Показатели регионального проекта

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за год | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ОЗР: реализация мероприятий по капитальному ремонту, оборудованию зданий и оснащению средствами обучения и воспитания муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального округа, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций | РП | объект | 0 | 0 | 1 | 0 | Управление образования Катав-Ивановского муниципального округа |
| 1.2. | Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | РП | процент | 90 | 90 | 100 | 0 | Управление образования Катав-Ивановского муниципального округа |
| 1.3. | Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | РП | единица | 33 | 33 | 33 | 0 | Управление образования Катав-Ивановского муниципального округа |

### 3. План достижения показателей проекта в 2026 году

| N п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | ОЗР: реализация мероприятий по капитальному ремонту, оборудованию зданий и оснащению средствами обучения и воспитания муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций | объект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | процент | 0 | 0 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 1.3 | Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | единица | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 |

### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за год | Значение показателя по годам |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ОЗР: реализация мероприятий по капитальному ремонту, оборудованию зданий и оснащению средствами обучения и воспитания муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального округа, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капительный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций | объект | 0 | 0 | 1 | 0 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования; | Капитальный ремонт | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |
| 1.2. | Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях; | процент | 90 | 90 | 100 | 0 | В общеобразовательных организациях, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков, проведены ремонтные работы по замене оконных блоков | Замена оконных блоков | Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях |
|  | Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях; | единица | 33 | 33 | 33 | 0 | Мероприятие по расчету количества оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | Приобретение оконных блоков | Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях |

### 5. Финансовое обеспечение регионального проекта

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию регионального проекта, в т.ч. | 20 768 906,67 | 118 841 152,22 | 0,00 | 139 610 058,89 |
| Федеральный бюджет | 12 389 900,00 | 84 457 100,00 | 0,00 | 96 847 000,00 |
| Областной бюджет | 7 975 256,67 | 34 067 107,78 | 0,00 | 42 042 364,45 |
| Местный бюджет | 403 750,00 | 316 944,44 | 0,00 | 720 694,44 |

6. План реализации регионального проекта в текущем году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Ответственный исполнитель | Дата контрольной точки | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. ОЗР: реализация мероприятий по капитальному ремонту, оборудованию зданий и оснащению средствами обучения и воспитания муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального округа, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Проведение ремонтных работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях" | Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального округа Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального округа |  | МОУ «ООШ №4 г.Катав-Ивановск» г.Катав-Ивановск ул.Гагарина д. 12 | Х |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка 1 «Заключен муниципальный контракт на закупку товаров, работ, услуг» |  | 01.03.2026г. | X | Муниципальный контракт на закупку товаров, работ, услуг |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка 2 " «Приемка выполнения работ по объектам муниципальной собственности» |  | 22.06.2026г. | Х | Акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка 3 «Работы выполнены» |  | 22.07.2026г. | Х | Акты законченных работ по замене оконных блоков |
| 1.2. | Мероприятие «Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов» |  |  | Х | Х |
| 1.2.К.1 | Контрольная точка 1: «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)» |  | 08.04.2026г. | Х | Сформированы инфраструктурные листы, технические задания |
| 1.2.К.2 | Контрольная точка 2 «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг» |  | 21.04.2026 г. | Х | Контракт(договор) |
| 1.2.К.3 | Контрольная точка 3 «Приобретенные товары поставлены на баланс» |  | 02.07.2026г. | Х | Акты приема передачи |

Приложение 3

к муниципальной программе «Развитие образования

в Катав-Ивановском муниципальном округе»

ПАСПОРТ

Регионального проекта, реализуемого в составе национальных проектов

Региональный проект "Педагоги и наставники"

- Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | Педагоги и наставники |  | Срок реализации проекта | 2026г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Полушкина Татьяна Павловна |  | Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального округа по социально-культурной политике |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | Калинина Наталья Александровна |  | Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа Челябинской области | Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» |  |  |

| 2. Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя <1> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за 2026 год | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ОЗР: Снижение кадрового дефицита учителей в общеобразовательных организациях. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | РП | Человек | 12 | 12 | 12 | 12 | Управление образования Катав-Ивановского муниципального округа |
| 1.2. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию т взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | РП | Единица | 11 | 11 | 11 | 11 | Управление образования Катав-Ивановского муниципального округа |
| 1.3. | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций ежемесячно | РП | Единица | 196 | 196 | 196 | 196 | Управление образования Катав-Ивановского муниципального округа |

- План достижения показателей проекта в 2026 году

| N п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | ОЗР: Снижение кадрового дефицита учителей в общеобразовательных организациях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Человек | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1.2 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию т взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Единица | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 1.3 | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций ежемесячно | Единица | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |

### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за 2026год | Значение показателя по годам |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) <1> | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ОЗР: снижение кадрового дефицита учителей в общеобразовательных организациях. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных образовательных организаций | человек | 12 | 12 | 12 | 12 | Проведены мероприятия по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных образовательных организаций | # Выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных образовательных организаций |
| 1.2. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | единица | 11 | 11 | 11 | 11 | Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | # Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию т взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию т взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |
| 1.3. | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций ежемесячно | единица | 196 | 196 | 196 | 196 | Проведены мероприятия по обеспечению выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций ежемесячно | # Выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций ежемесячно | Обеспечение выплат денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций ежемесячно |

### 5. Финансовое обеспечение регионального проекта

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию регионального проекта, в т.ч. | 38 698 035,43 | 39 353 158,62 | 39 431 281,95 | 117 482 476,00 |
| Федеральный бюджет | 38 611 596,53 | 39 223 801,74 | 39 278 495,02 | 117 113 893,29 |
| Областной бюджет | 86 438,90 | 129 356,88 | 152 786,93 | 368 582,71 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План реализации регионального проекта в текущем году

| N п/п |  | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Ответственный исполнитель | Дата контрольной точки | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - ОЗР: Снижение кадрового дефицита учителей в общеобразовательных организациях. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных образовательных организаций» |  | Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального округа |  | X | Х |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка 1. «Заключено соглашение о предоставлении субвенции из бюджета Челябинской области местному бюджету на обеспечение выплат денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных образовательных организаций» |  |  | 17.01.2026г | X | Заключенное соглашение |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка 2. «Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат» |  |  | 20.01.2026г | X | Нормативно-правовой акт (Положение об оплате труда работников) |
| 1.1.К.3 | Контрольная точка 3 " Выплаты осуществлены" |  |  | В течение года | Х | Платёжные документы, отчёт о расходах бюджета Катав-Ивановского муниципального округа, отчёт о достижении значений результатов предоставления иного трансферта |
| 1.2 | Мероприятие « Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» |  |  |  | X | Х |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка 1. «Заключено соглашение о предоставлении субвенции из бюджета Челябинской области местному бюджету на обеспечение выплат денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных образовательных организаций» |  |  | 17.01.2026г | X | Заключенное соглашение |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка 2. «Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат» |  |  | 20.01.2026г | X | Нормативно-правовой акт (Положение об оплате труда работников) |
| 1.2.К.3 | Контрольная точка 3 "Мероприятия осуществлены" |  |  | В течение года | Х | Платёжные документы, отчёт о расходах бюджета Катав-Ивановского муниципального округа, отчёт о достижении значений результатов предоставления иного трансферта |
| 1.3. | Мероприятие "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций ежемесячно" |  |  | 20.01.2026г | X | Х |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка 1 " Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субвенции из бюджета Челябинской области местному бюджету на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных учреждений" |  |  | 17.01.2026г | X | Заключенное соглашение |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка 2«Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат» |  |  | 20.01.2026г | Х | Нормативно-правовой акт (Положение об оплате труда работников) |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка 2 "Выплаты осуществлены" |  |  | В течение года | Х | Платёжные документы, Отчёт о расходах бюджета Катав-Ивановского муниципального округа, отчёт о достижении значений результатов предоставления иного трансферта |

Приложение 4

к муниципальной программе «Развитие образования

в Катав-Ивановском муниципальном округе»

ПАСПОРТ

Регионального проекта, реализуемого в составе национальных проектов

Региональный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

- Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи |  | Срок реализации проекта | 2026г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Полушкина Татьяна Павловна |  | Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального округа по социально-культурной политике |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | Калинина Наталья Александровна |  | Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа Челябинской области | Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» |  |  |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ОЗР: Организация отдыха детей в каникулярное время. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов | процент | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального округа |
| 1.2 | Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов | процент | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального округа |
| 1.3 | Доля несовершеннолетних, охваченных малозатратными формами отдыха, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов | процент | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального округа |

### 3.План достижения показателей проекта в 2026 году

| N п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | ОЗР: Организация отдыха детей в каникулярное время. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов | процент | 0,02 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0 | 0,14 | 0 | 0,15 |
| 1.2 | Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0,09 |
| 1.3 | Доля несовершеннолетних, охваченных малозатратными формами отдыха, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0,06 |

- Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за год | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОЗР: Создание условий для отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация отдыха детей в каникулярное время и их оздоровления всех типов | Осуществление текущей деятельности | процент | Организация отдыха детей в каникулярное время | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | Организация отдыха в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей | Осуществление текущей деятельности | процент |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Организация отдыха детей и их оздоровления всех типов в каникулярное время малозатратными формами отдыха | Осуществление текущей деятельности | процент |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

### 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| ### Источник финансового обеспечения | ### Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 |
| ### Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий в т.ч.: | ### 450000,00 | ### 450000,00 | ### 450000,00 | ### 1 350 000,00 |
| ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 |
| ### Областной бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 |
| ### Местный бюджет | ### 450000,00 | ### 450000,00 | ### 450000,00 | ### 1 350 000,00 |

| N п/п |  | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Ответственный исполнитель | Дата контрольной точки | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - ОЗР: Организация отдыха детей в каникулярное время. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 "Организация детей в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов" |  | Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального округа | Х | X | Х |
| 1.1.К.1. | Для мероприятий в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены |  |  |  | X | X |
| 1.2. | Мероприятие 2 " Организация детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов" |  | Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального округа | Х | X | Х |
| 1.2.К.1. | Для мероприятий в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены |  |  |  | X | X |
| 1.3. | Мероприятие 3 «Организация несовершеннолетних, охваченных малозатратными формами отдыха, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов» |  | Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального округа | Х | X | Х |
| 1.3.К.1. | Для мероприятий в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены |  |  |  | X | X |

- План реализаций комплекса процессных мероприятий в текущем году

Приложение 5

к муниципальной программе «Развитие образования

в Катав-Ивановском муниципальном округе»

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение доступности качественного общего образования, дополнительного образования и

дополнительного профессионального образования"

- Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Калинина Наталья Александровна, Начальник Управления образования Администрации Катав-Ивановского муниципального округа | Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального округа |
| --- | --- | --- |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за 2025 год | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ОЗР: создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Катав-Ивановского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | человек | 1358 | 1358 | 1358 | 1358 | Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального округа |
| 1.2. | Доля детей из малоимущих семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспеченных питанием, в общем количестве детей из семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального округа |
|  | Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию | процент | 95 | 95 | 95 | 95 |  |
| 1.3. | Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | человек | 1465 | 1465 | 1358 | 1358 | Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального округа |
| 1.4. 1.4. | Доля образовательные организации, реализующие программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, имеющих в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности оснащены оборудованием объекты (территории) (0701); | процент | 80 | 85 | 90 | 95 | Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального округа |
|  | Доля образовательные организации, реализующие программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, имеющих в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности оснащены оборудованием объекты (территории) (0702); | процент | 64 | 71 | 78 | 85 |  |
|  | Доля образовательные организации, реализующие программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, имеющих в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности оснащены оборудованием объекты (территории) (0703); | процент | 80 | 85 | 90 | 95 |  |
|  | Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию | процент | 100 | 100 | х | х | Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального округа |
| 1.5. | Доля образовательные организации, реализующие программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, имеющих в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности 1-ю и/или 2- ю категории опасности, от общего числа муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительные общеобразовательные программы, имеющих в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности 1-ю и/или 2-ю категорию опасности (0702) | процент | 100 | 100 | х | х | Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального округа |
| 1.6. | ### Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования | процент | 78 | 78 | 80 | 80 | Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального округа |
|  | ### Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | процент | 18 | 18 | 20 | 20 |  |
|  | ### Доля педагогов общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | процент | 27 | 27 | 29 | 30 | Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального округа |
| 1.7. | ### Доля общеобразовательных организаций оснащённых средствами обучения и воспитания | процент | 60 | 60 | 62 | 65 | Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального округа. |

### 3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за 2025г | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. ОЗР: создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Катав-Ивановского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Осуществление текущей деятельности | человек | Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных муниципальных образовательных организациях | 1358 | 1358 | 1358 | 1358 |
| 1.2. | Мероприятие по обеспечению питанием детей из малоимущих семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Осуществление текущей деятельности | процент | Обеспечение питанием детей из малоимущих семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Мероприятие по использованию муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию | Осуществление текущей деятельности | процент | Обеспечение питанием детей из малоимущих семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 1.3. | Обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченны молочной продукцией | Осуществление текущей деятельности | человек | Обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молочной продукцией, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | 1465 | 1465 | 1358 | 1358 |
| 1.4. 1 1 | Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций. (0701) | Осуществление текущей деятельности | процент | Образовательные организации, реализующие программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, имеющих в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности оснащены оборудованием объекты (территории) (0701) | 80 | 85 | 90 | 95 |
|  | Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций. (0702) | Осуществление текущей деятельности | процент | Образовательные организации, реализующие программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, имеющих в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности оснащены оборудованием объекты (территории) (0702) | 64 | 71 | 78 | 85 |
|  | Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций. (0703) | Осуществление текущей деятельности | процент | Образовательные организации, реализующие программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, имеющих в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности оснащены оборудованием объекты (территории) (0703) | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 1.5. 1 | Мероприятия по обеспечению образовательных организаций 1-й и 2-й категорий квалифицированной охраной образовательных организации, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, имеющих в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности 1-ю и/или 2- ю категории опасности. | Осуществление текущей деятельности | процент | Обеспечение образовательных организаций 1-й и 2-й категорий квалифицированной охраной | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Мероприятие по использованию муниципальным образованием субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию. | Осуществление текущей деятельности | процент | Обеспечение образовательных организаций 1-й и 2-й категорий квалифицированной охраной | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6. | ### Проведение мероприятий по поддержке и развитию профессионального мастерства педагогических работников, поощрению одаренных детей и талантливой молодежи | Осуществление текущей деятельности | процент | Мероприятия для детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования | 78 | 78 | 80 | 80 |
|  |  | Осуществление текущей деятельности | процент | ### Организация участия в олимпиадах и конкурсах различного уровня обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | 18 | 18 | 20 | 20 |
|  |  | Осуществление текущей деятельности | процент | ### Организация участия в конкурсах профессионального мастерства педагогов общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | 27 | 27 | 29 | 30 |
| 1.7 | ### Мероприятия по оснащению общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | Осуществление текущей деятельности | процент | ### Оснащение общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | 60 | 60 | 62 | 65 |

### 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч. | ### 33 634 602,25 | ### 26 432 370,33 | ### 29 178 667,16 | ### 89 245 639,74 |
| Федеральный бюджет | ### 14 999 181,75 | ### 14 717 426,64 | ### 13 333 330,34 | ### 43 049 938,73 |
| Областной бюджет | ### 9 301 227,25 | ### 10 024 943,69 | ### 10 655 336,82 | ### 29 981 507,76 |
| Местный бюджет | ### 9 334 193,25 | ### 1 690 000,00 | ### 5 190 000,00 | ### 16 214 193,25 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Ответственный исполнитель | Дата контрольной точки Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 8 |
| 1. ОЗР: создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Катав-Ивановского муниципального округа. |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие " Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях " | Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального округа Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального округа Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального округа Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального округа Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального округа Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального округа Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального округа | Х | Х |
| 1.1.К.1. | Для мероприятий в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены |  |  | Х |
| 1.2. | Мероприятие: " Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях " |  | X | Х |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка 1 "Сбор заявок от подведомственных бюджетных организаций на получение средств целевых субсидий " |  | 16.01.2026г. | Заявка на получение средств целевых субсидий |
| 1.2.К.2 | Контрольная точка 2 "Заключение соглашений между Управлением образования и подведомственными бюджетными организациями" |  | 20.01.2026г. | Заключенные соглашения |
| 1.2.К.3 | Контрольная точка 3 "Закупка заключена в план закупок" |  | 24.01.2026г. | План закупок |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка 4 "Заключение контрактов (соглашений, договоров) по итогам проведения процедур" |  | В течение года | Договор (контракт) |
| 1.2.К.5 | Контрольная точка 5 "Услуга оказана, выполнена" |  | В течение года | Акт приёмки оказанных услуг |
| 1.2.К.6 | Контрольная точка 6 "Оплата оказанных услуг по муниципальному контракту" |  | В течение года | Платёжное поручение |
| 1.2.К.7. | Контрольная точка 7 « Предоставление отчёта о расходовании субсидии» |  | 10.07.2026г. 10.12.2026г. | Отчёт о расходовании субсидии |
| 1.3. | Мероприятие: «Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования» Контрольная точка 1 "Сбор заявок от подведомственных бюджетных организаций на получение средств целевых субсидий " |  | 16.01.2026г. | X |
| 1.3.К.1.. |  |  |  | Заявка на получение средств целевых субсидий |
| 1.3.К.2 | Контрольная точка 2 "Заключение соглашений между Управлением образования и подведомственными бюджетными организациями" |  | 20.01.2026г. | Заключенные соглашения |
| 1.3.К.3 | Контрольная точка 3 "Закупка заключена в план закупок" |  | 24.01.2026г. Х | План закупок |
| 1.3.К.4 | Контрольная точка 4 "Заключение контрактов (соглашений, договоров) по итогам проведения процедур" |  | В течение года Х | Договор (контракт) |
| 1.3.К.5 | Контрольная точка 5 "Услуга оказана, выполнена" |  | В течение года Х | Акт приёмки оказанных услуг |
| 1.3.К.6 | Контрольная точка 6 "Оплата оказанных услуг по муниципальному контракту" |  | В течение года Х | Платёжное поручение |
| 1.3.К.7 | Контрольная точка 7 « Предоставление отчёта о расходовании субсидии» |  | 10.07.2026г. 10.12.2026г. | Отчёт о расходовании субсидии |
| 1.4. | Мероприятие: «Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций» |  | 16.01.2026г. | Х |
| 1.4.К.1 | Контрольная точка 1 "Сбор заявок от подведомственных бюджетных организаций на получение средств целевых субсидий " |  | 20.01.2026г. | Заявка на получение средств целевых субсидий |
| 1.4.К.2 | Контрольная точка 2 "Заключение соглашений между Управлением образования и подведомственными бюджетными организациями" |  | 24.01.2026г. | Заключенные соглашения |
| 1.4.К.3 | Контрольная точка 3 "Закупка заключена в план закупок" |  | В течение года | План закупок |
| 1.4.К.4 | Контрольная точка 4 "Заключение контрактов (соглашений, договоров) по итогам проведения процедур" |  | В течение года | Договор (контракт) |
| 1.4.К.5 | Контрольная точка 5 «Приёмка, установка, накладка оборудования» |  | В течение года | Товарные накладные, акты-приёмки работ |
| 1.4.К.6 | Контрольная точка 6 «Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» |  | 10.07.2026г. 10.12.2026г. | Платёжное поручение |
| 1.4.К.7 | Контрольная точка 7 « Предоставление отчёта о расходовании субсидии» |  | 16.01.2026г. | Отчёт о расходовании субсидий |
| 1.5. | Обеспечение образовательных организаций 1-й и 2-й категорий квалифицированной охраной |  |  | Х |
| 1.5.К.1. | Контрольная точка 1 "Сбор заявок от подведомственных бюджетных организаций на получение средств целевых субсидий " |  | 16.01.2026г. | Заявка на получение средств целевых субсидий |
| 1.5.К.2 | Контрольная точка 2 "Заключение соглашений между Управлением образования и подведомственными бюджетными организациями" |  | 20.01.2026г. | Заключенные соглашения |
| 1.5.К.3 | Контрольная точка 3 "Закупка заключена в план закупок" |  | 24.01.2026г. | План закупок |
| 1.5.К.4 | Контрольная точка 4 "Заключение контрактов (соглашений, договоров) по итогам проведения процедур" |  | В течение года | Договор (контракт) |
| 1.5.К.5 | Контрольная точка 5 «Приёмка, установка, накладка оборудования» |  | В течение года | Товарные накладные, акты-приёмки работ |
| 1.5.К.6 | Контрольная точка 6 «Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» |  | В течение года | Платёжное поручение |
| 1.5.К.7 | Контрольная точка 7 « Предоставление отчёта о расходовании субсидии» |  | 10.07.2026г. 10.12.2026г. | Отчёт о расходовании субсидий |
| 1.6. | Проведение мероприятий по поддержке и развитию профессионального мастерства педагогических работников, поощрению одаренных детей и талантливой молодежи. | Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального округа |  | Х |
| 1.6.К.1 | Контрольная точка 1. Утверждены ответственные за реализацию мероприятий |  |  | Х |
| 1.6.К.2 | Контрольная точка 2 . Обеспечено проведение муниципальных этапов конкурсов и олимпиад среди обучающихся и педагогов образовательных организаций, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального округа. |  | В течение года | Отчет, информационная справка |
| 1.6.К.3 | Контрольная точка 3. Обеспечено проведение региональных этапов конкурсов и олимпиад среди обучающихся и педагогов образовательных организаций, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального округа. |  | В течение года | Отчет, информационная справка |
| 1.7. | Оснащение общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | Администрации Катав-Ивановского муниципального округа | В течение года | Отчёт ежеквартально |
| 1.7.К.1. | Для мероприятий в рамках данной задачи контрольные точки не предусмотрены |  | Х | Х |

Приложение 6

к муниципальной программе  «Развитие образования

в Катав-Ивановском муниципальном округе»

# Методика расчета и источники информации о значениях показателей муниципальной программы

# «Развитие образования в Катав-Ивановском муниципальном округе»

| № п/п | Направления/ задачи/ показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | НПА, определяющий методику расчета показателя | Расчет показателя |  | Исходные данные для расчета значений показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Катав-Ивановском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» | процент | Приказ Минпросвещения России от 14.04.2023 N 271 "Об утверждении аккредитационных показателей, методики расчета и применения аккредитационных показателей по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2023 N 73365) | П= ЧФГОС /Ч х 100 | П – значение показателя; Ч ФГОС – численность обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных образовательными программами, соответствующими требованиям с учетом федеральных государственных образовательных стандартовв текущем году; – Ч - общая численность обучающихся общеобразовательных организаций в текущем году | Государственная информационная система (далее – ГИС) «Сетевой город» | Отчетность | Ежеквартальная |
| 2. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | процент | Приказ Минпросвещения России от 14.04.2023 N 271 "Об утверждении аккредитационных показателей, методики расчета и применения аккредитационных показателей по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2023 N 73365) | D = (C / T) x 100% | D— доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста, проценты; C— численность детей-инвалидов, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, человек; T— общая численность детей-инвалидов школьноговозраста, человек. | приказ Минобрнауки России от 05.12.2017 №1175 | Отчетность | Ежеквартальная |
| 3. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | единица | Приказ Минпросвещения России от 14.04.2023 N 271 "Об утверждении аккредитационных показателей, методики расчета и применения аккредитационных показателей по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2023 N 73365) | O ∑ F мтб = X i, i=1 | - Xi — число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом субъекте РФ; - О — общее число субъектов РФ. | На основании данных отчётов о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовоеобеспечениемероприятий | Отчетность | Ежеквартальная |
| 4. | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования | процент | Приказ Минпросвещения России от 14.04.2023 N 271 "Об утверждении аккредитационных показателей, методики расчета и применения аккредитационных показателей по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2023 N 73365) | П= (Чдоп/Чобщ) x 100 | П- значение показателя; Чдоп–число детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в муниципальном образовании охваченных дополнительным образованием на основе учета их потребностей (каждый ребенок учитывается единожды), Чобщ – общее число детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в муниципальном образовании | Формирование выгрузки статистической отчетности, предоставляемой в Министерство образования и науки Челябинской области, ГИС «Образование в Челябинской области» форма федерального статистического наблюдения №1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании детей». | Отчетность | Ежегодно |
| 5. | удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | процент | Приказ Минпросвещения России от 14.04.2023 N 271 "Об утверждении аккредитационных показателей, методики расчета и применения аккредитационных показателей по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2023 N 73365) | Удв=(Об(олимп)/ Об(всего))х100 | Об(олимп) - количество обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и области конкурсах различного уровня; Об(всего) - общая численность обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднегообщегообразования | на основе численности обучающихся, принявших участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, и численности обучающихся с 1-го по 11-й класс | Отчетность | Ежегодно |
| 6. | доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | процент | Приказ Минпросвещения России от 14.04.2023 N 271 "Об утверждении аккредитационных показателей, методики расчета и применения аккредитационных показателей по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2023 N 73365) |  | - Fуч. — доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников - Zi — число учителей образовательных организаций, вовлечённых в национальную систему профессионального роста педагогических работников, в i-ом субъекте Российской Федерации; - Z — общее число учителей образовательных организаций; - O — общее число муниципальных образований. | Отчёты образовательных организаций Катав-Ивановского муниципального округа Форма № ОО-1 (годовая) «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» | Отчетность | Ежегодно |
| 7. | доля муниципальных общеобразовательных организаций, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процент | Приказ Минпросвещения России от 14.04.2023 N 271 "Об утверждении аккредитационных показателей, методики расчета и применения аккредитационных показателей по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2023 N 73365) | ДМОО = (Чрсм / Чрс) * 100% | - Чрсм — число региональных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; - Чрс — общее количество региональных систем общего образования. | Данные предоставляемые в рамках мониторинга независимой оценки качества образования | Отчётность | Ежегодно |
| - Направление "Развитие общего и дополнительного образования и организаций предоставляющих услуги в сфере образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Региональный проект «Всё лучшее детям» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача: «реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального округа, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Показатель: «Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капительный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций» | объект | х | х | х | Отчет о достижении значений результатов предоставления целевой субсидии, по форме, установленной Соглашением о предоставлении из бюджета Катав-Ивановского муниципального округа муниципальному бюджетному учреждению субсидии на иные цели | Отчетность | Ежеквартальная |
| 1.1.1.2 | Показатель: «Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях» | процент | х | х | х | Отчет о достижении значений результатов предоставления целевой субсидии, по форме, установленной Соглашением о предоставлении из бюджета Катав-Ивановского муниципального округа муниципальному бюджетному учреждению субсидии на иные цели | Отчётность | Ежеквартальная |
| 1.1.1.3 | Показатель: «Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях» | единица | х | х | х | Отчет о достижении значений результатов предоставления целевой субсидии, по форме, установленной Соглашением о предоставлении из бюджета Катав-Ивановского муниципального округа муниципальному бюджетному учреждению | Отчетность | Ежеквартальная |
| 1.1.1.4 | Показатель:«Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов» | единица | х | х | х | Отчет о достижении значений результатов предоставления целевой субсидии, по форме, установленной Соглашением о предоставлении из бюджета Катав-Ивановского муниципального округа муниципальному бюджетному учреждению | Отчетность | Ежеквартальная |
| 1.2. | Региональный проект «Педагоги и наставники» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Задача: «создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Показатель: «В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» | Руб. | х | х | х | Форма № ОО-1 (годовая) «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» Штатное расписание ОО, с информацией о количестве ставок советника директора в общеобразовательной организации, приказ о приеме на работу | Отчетность Бухгалтерская отчетность | Годовая/ на конец отчетного периода Ежеквартальная |
| 1.2.1.2 | Показатель: «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» | Руб. | х | х | х | Форма № ОО-1 (годовая) «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» Штатное расписание ОО, с информацией о количестве ставок советника директора в общеобразовательной организации, приказ о приеме на работу | Отчетность Бухгалтерская отчетность | Ежегодно Ежеквартально |
| 1.2.1.3. | Показатель: «Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций ежемесячно» | единица | х | х | х | Форма № ОО-1 (годовая) «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» Штатное расписание ОО, с информацией о количестве ставок советника директора в общеобразовательной организации, приказ о приеме на работу. | Отчетность Бухгалтерская отчетность | Ежегодно Ежеквартально |
| 1.4.Региональный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 1.4.1.; Задача: «Организация отдыха детей в каникулярное время». 1.4.1.1.; Показатель: «Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов»; процент; Приказ Минпросвещения России от 14.04.2023 N 271 "Об утверждении аккредитационных показателей, методики расчета и применения аккредитационных показателей по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2023 N 73365); П = Д(отд) / Д(всего) × 100%; П – значение показателя; - Д(отд) — численность детей, которым предоставлена возможность отдыха, оздоровления и занятости в целом по лету; - Д(всего) — общая численность детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов.; Мониторинг оздоровительной кампании Отчет об исполнении муниципального задания; Отчетность Отчетность; Годовая/ на конец отчетного периода Ежеквартальная. 2.2.1.2.; Показатель: «Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов.»; процент; Приказ Минпросвещения России от 14.04.2023 N 271 "Об утверждении аккредитационных показателей, методики расчета и применения аккредитационных показателей по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2023 N 73365); П = Д(отд) / Д(всего) × 100%; П – значение показателя; - Д(отд) — численность детей, которым предоставлена возможность отдыха с дневным пребыванием; Д(всего) — общая численность детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов.; Мониторинг оздоровительной кампании Отчет об исполнении муниципального задания; Отчетность Отчетность; Годовая/ на конец отчетного периода Ежеквартальная. 2.2.1.3.; Показатель: «Доля несовершеннолетних, охваченных малозатратными формами отдыха, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов»; процент; Приказ Минпросвещения России от 14.04.2023 N 271 "Об утверждении аккредитационных показателей, методики расчета и применения аккредитационных показателей по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2023 N 73365); П = Д(отд) / Д(всего) × 100%; П – значение показателя; - Д(отд) — численность детей, которым предоставлена возможность отдыха с дневным пребыванием; Д(всего) — общая численность детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов.; Мониторинг оздоровительной кампании Отчет об исполнении муниципального задания; Отчетность Отчетность; Годовая/ на конец отчетного периода Ежеквартальная. |
| 1.3 Комплекс процессных мероприятий " Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного профессионального образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача: Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Показатель: Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | человек | Приказ Минпросвещения России от 14.04.2023 N 271 "Об утверждении аккредитационных показателей, методики расчета и применения аккредитационных показателей по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2023 N 73365) | П = Чп/Ч х 100 | П – значениепоказателя; Чп – количество обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание; Ч – количество обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Отчет об исполнении муниципального задания | Отчетность | Ежеквартально |
| 1.3.1.2 | Показатель «Доля детей из малоимущихх семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспеченных питанием, в общем количестве детей из семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» | процент | х Приказ Минпросвещения России от 14.04.2023 N 271 "Об утверждении аккредитационных показателей, методики расчета и применения аккредитационных показателей по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2023 N 73365) | П = (Ч1 /Ч)× 100 | П - значение показателя; Ч1 – численность детей из малообеспеченных семей и с нарушениями здоровья, ( (человек); Ч – общая численность детей (человек)(форма ОО-1) | Отчет о достижении значений результатов предоставления целевой субсидии, по форме, установленной Соглашением о предоставлении из бюджета Катав-Ивановского муниципального округа муниципальному бюджетному учреждению субсидии на иные цели | Отчетность | Ежеквартальная |
| 1.3.1.3. | Показатель: «Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию» | процент | х | х | х | Отчет о достижении значений результатов предоставления целевой субсидии, по форме, установленной Соглашением о предоставлении из бюджета Катав-Ивановского муниципального округа | Отчетность | Ежеквартальная |
| 1.3.1.4 | Показатель: «Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях» | человек | х | х | х | Отчет о достижении значений результатов предоставления целевой субсидии, по форме, установленной Соглашением о предоставлении из бюджета Катав-Ивановского муниципального округа муниципальному бюджетному учреждению субсидии на иные цели | Отчетность | Ежеквартальная |
| 1.3.1.5 | Показатель: «Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций» | процент | х | х | х | Отчет о достижении значений результатов предоставления целевой субсидии, по форме, установленной Соглашением о предоставлении из бюджета Катав-Ивановского муниципального округа | Отчетность | Ежеквартальная |
| 1.3.1.6 | Показатель: «Обеспечение образовательных организаций 1-й и 2-й категорий квалифицированной охраной» | процент | х | х | х | Отчет о достижении значений результатов предоставления целевой субсидии, по форме, установленной Соглашением о предоставлении из бюджета Катав-Ивановского муниципального округа | Отчетность | Ежеквартальная |
| 1.3.1.7 | Показатель:" Оснащение общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания" | процент | Приказ Минпросвещения России от 06.09.2022 N 804 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.10.2022 N 70483) | х | х | Отчет о достижении значений результатов предоставления целевой субсидии, по форме, установленной Соглашением о предоставлении из бюджета Катав-Ивановского муниципального округа | Отчетность | Ежеквартальная |
| 1.3.1.8 | Показатель: " Обеспечение требований к антитеррористической защищённости объектов и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций" | процент | х | х | х | Отчет о достижении значений результатов предоставления целевой субсидии, по форме, установленной Соглашением о предоставлении из бюджета Катав-Ивановского муниципального округа | Отчетность | Ежеквартальная |
| 1.4.Региональный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Задача: «Организация отдыха детей в каникулярное время» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1. | Показатель: «Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов» | процент | Приказ Минпросвещения России от 14.04.2023 N 271 "Об утверждении аккредитационных показателей, методики расчета и применения аккредитационных показателей по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2023 N 73365) | П = Д(отд) / Д(всего) × 100% | П – значение показателя; - Д(отд) — численность детей, которым предоставлена возможность отдыха, оздоровления и занятости в целом по лету; - Д(всего) — общая численность детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов. | Мониторинг оздоровительной кампании Отчет об исполнении муниципального задания | Отчетность Отчетность | Годовая/ на конец отчетного периода Ежеквартальная |
| 2.2.1.2. | Показатель: «Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов.» | процент | Приказ Минпросвещения России от 14.04.2023 N 271 "Об утверждении аккредитационных показателей, методики расчета и применения аккредитационных показателей по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2023 N 73365) | П = Д(отд) / Д(всего) × 100% | П – значение показателя; - Д(отд) — численность детей, которым предоставлена возможность отдыха с дневным пребыванием; Д(всего) — общая численность детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов. | Мониторинг оздоровительной кампании Отчет об исполнении муниципального задания | Отчетность Отчетность | Годовая/ на конец отчетного периода Ежеквартальная |
| 2.2.1.3. | Показатель: «Доля несовершеннолетних, охваченных малозатратными формами отдыха, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов» | процент | Приказ Минпросвещения России от 14.04.2023 N 271 "Об утверждении аккредитационных показателей, методики расчета и применения аккредитационных показателей по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2023 N 73365) | П = Д(отд) / Д(всего) × 100% | П – значение показателя; - Д(отд) — численность детей, которым предоставлена возможность отдыха с дневным пребыванием; Д(всего) — общая численность детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов. | Мониторинг оздоровительной кампании Отчет об исполнении муниципального задания | Отчетность Отчетность | Годовая/ на конец отчетного периода Ежеквартальная |

Приложение 7

к муниципальной программе  «Развитие образования

в Катав-Ивановском муниципальном округе»

Реестр документов муниципальной программы

«Развитие образования в Катав-Ивановском муниципальном округе»

| Nп/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Федеральный закон | Федеральный закон Российской Федерации | ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | №273-ФЗ от 29.12.2012г. | Правительство РФ | https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ |
| 2 | Федеральный закон | Федеральный закон Российской Федерации | ФЗ «"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"» | №131-ФЗ от 06.10.2003г. | Правительство РФ | https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие образования в Катав-Ивановском муниципальном округе» | Постановление | Постановление «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Катав-Ивановском муниципальном округе»» | №138 от 30.12.2025г. | Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального района | https://katavivan.ru/https%3A/katavivan.ru/municipalnye-programmy/obrazovanie |