Приложение 2

к муниципальной программе

«Повышение безопасности

жизнедеятельностинаселения

и территории Катав-Ивановского

муниципального округа»

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Повышение уровня защиты населения и территории Катав-Ивановского муниципального округа»

- Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Ласкин Алексей Иванович, начальник отдела общественной безопасности | Отдел общественной безопасности Администрации Катав-Ивановского муниципального округа |
| --- | --- | --- |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача: Обеспечение готовности органов управления, сил и средств муниципальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера на территории Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Исполнение Плана основных мероприятий Катав-Ивановского муниципального округа Челябинской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел общественной безопасности администрации Катав-Ивановского муниципальногоокруга |

### 3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача: Обеспечение готовности органов управления, сил и средств муниципальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера на территории Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие: Организация мероприятий по исполнению Плана основных мероприятий Катав-Ивановского муниципального округа Челябинской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, утвержденного постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального округа на текущий год | Осуществление текущей деятельности | Не установлено | Поддержание в постоянной готовности муниципального звена РСЧС к действиям по предназначению | Х | Х | Х | Х |

### 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий проекта | 583 320,00 | 0 | 0 | 583 320,00 |
| Местныйбюджет, всего | 583 320,00 | 0 | 0 | 583 320,00 |
| Источник не определен | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 5. План реализации комплекса процессных мероприятийв текущем году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача: Обеспечение готовности органов управления, сил и средств муниципальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера на территории Катав-Ивановского муниципального округа |  |  |  |
| Мероприятие: Обеспечение готовности органов управления, сил и средств муниципальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера на территории Катав-Ивановского муниципального округа | . | Отдел общественной безопасности администрации Катав-Ивановского муниципального округа | Отчет |
| Контрольная точка: Готовность органов управления, сил и средств муниципальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера на территории Катав-Ивановского муниципального округа | 30.06.2026г., 31.12.2026г |  |  |